- Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

- Օ Ր Ե Ն Ք Ը

- ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՈՒՅՔԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  2006-2007  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

- ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

- Հաստատել պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2014 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  2006-2007  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2014  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է <<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն:

2. Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2014թ. օրացուցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակահատված):

3. Հաշվետու ժամանակահատվածում գործողության մեջ է եղել <<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր): <<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ <<Եթե ծրագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա շարունակում է գործել նախորդ ծրագիրը>> և <<նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) և <<փոքր>> օբյեկտները նոր ծրագրի մասն են վերջինիս ուժի մեջ մտնելու պահից>>: Հաշվետու ժամանակահատվածում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել:

4. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները.

1) <<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ուժը կորցրած են ճանաչվել Ծրագրի N1 ցանկի`

ա. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ընկերությունների ցանկում 90049 ծածկագրով ընդգրկված` <<Լազերային տեխնիկա>> ՓԲԸ-ին վերաբերող տողը,

բ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության ցանկը /ցանկում 90055 ծածկագրով ընդգրկված <<Ստեփանավան>> օդանավակայան>> ՓԲԸ-ն/:

5. Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ընդունել է Ծրագրում ընդգրկված պետական մասնակցությամբ 7 առևտրային կազմակերպությունների լուծարումից հետո մնացած գույքի աճուրդով մասնավորեցման մասին 7 որոշում, որից մասնավորեցվել է 2 առևտրային կազմակերպությունների լուծարումից հետո մնացած գույքը` <<Հայավտոսերվիս>> ՊՁ-ի <<Ալավերդու ավտոտեխսպասարկում>> ՊՓԲԸ-ի 710,3 մակերեսով անշարժ գույքը (վաճառքի գինը` 6,175 մլն դրամ) և  <<Ագաթ արտադրակոմերցիոն ֆիրմա>> ՊՓԲԸ-ի 648 քմ մակերեսով անշարժ գույքը (վաճառքի գինը` 2,135 մլն դրամ):

6. Հաշվետու ժամանակահատվածում 3 օբյեկտ մասնավորեցվել է ուղղակի վաճառքի ձևով:

7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կարմրաքար համայնքում գտնվող  950,4 ք.մ. մակերեսով անշարժ գույքը (Ծրագրում ամրագրված` Ախուրյանի  <<Կարմրաքար>> ճամբար (11906)) ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել է Կարմրաքարի գյուղական համայնքին, երկրաշարժից հետո այնտեղ բնակություն հաստատած բնակիչներին՝ իրենց կողմից զբաղեցրած տարածքները նվիրելու պայմանով:

8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գտնվող՝ <<Իջևանի կինոցանցի>> (6111) <<Գանձաքար>> կինոթատրոնը մասնավորեցվել է Գանձաքարի գյուղական համայնքին (խորհրդանշական 1000 դրամ գումարով)` գույքը, որպես մշակութային կենտրոն, վերակառուցելու նպատակով` 3 տարվա ընթացքում 173 մլն դրամի ներդրումներ կատարելու պայմանով:

9. Հաշվետու ժամանակահատվածում մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են 178,352 մլն դրամ, որից ընկերությունների /ձեռնարկությունների/, այդ թվում ընկերությունների լուծարումից հետո մնացած գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցները՝ 141,410 մլն դրամ, նախորդ տարիներին մասնավորեցված <<փոքր>> օբյեկտներից հաշվետու ժամանակահատվածում տարաժամկետ վճարման ենթակա վճարումներից ստացված միջոցները՝ 36,942 մլն դրամ:

10. Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի սեփականաշնորհման հաշվին մուտքագրվել է 144,150 մլն դրամ:

11. Համաձայն <<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> և <<Բյուջետային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` 2014 թվականի ընթացքում մասնավորեցումից ստացված միջոցներից համայնքների բյուջեներ է փոխանցվել 34,202 մլն դրամ:

12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված կարգով յուրաքանչյուր մասնավորեցվող ընկերության և գույքի վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության ինտերնետային կայքում հրապարակվել է համապատասխան տեղեկատվություն:

- II. ԾՐԱԳՐԻ  ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

- 1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ  ԵՎ  ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

- 13. Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցման կատարողականը

1) Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել է Ծրագրում ընդգրկված 3 օբյեկտ:

- 2) Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված օբյեկտների և դրանց գնորդների ստանձնած պարտավորությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հավելված 1-ում:

- 14. Մասնավորեցման գործարքների արդյունքում ստանձնած  պարտավորությունների կատարողականը

1) Պետական գույքի մասնավորեցման պայմանագրերով 2014 թվականի ընթացքում ներդրումային և սոցիալական երաշխիքների ապահովման պարտավորություններ են ստանձնել 12 գնորդ: Գնորդների կողմից պայմանագրերով ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները կազմել են 105,0 մլն ՀՀ դրամ և 4,270 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով նախատեսվել է ստեղծել 47 աշխատատեղ:

2) Նախատեսված ներդրումային պարտավորությունները կատարվել են թվով 5 գնորդների կողմից, դրանք կազմել են 12,520 մլն ՀՀ դրամ և 3 083 932 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

3) Սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով ստեղծվել է 52 աշխատատեղ:

4) Հաշվետու ժամանակահատվածում ստանձնած ներդրումային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ 1 գնորդ ներկայացրել է 3 970 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով ներդրումային պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող փաստաթղթեր, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում:

5) Նախատեսված ներդրումները չեն կատարել  5 գնորդ, որը կազմել է 93,5 մլն ՀՀ դրամ: Մեկ գնորդ նախատեսել էր ավարտել օբյեկտի շինարարական աշխատանքները, որոնք չեն կատարվել:

6) Մասնավորեցված օբյեկտների գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում կատարման ենթակա ներդրումային պարտավորությունների և սոցիալական երաշխիքների կատարման մասին տեղեկությունները, ըստ առանձին ընկերությունների և օբյեկտների, ներկայացված են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հավելված 2-ում:

15. Ընկերությունների լուծարման և սնանկացման գործընթացը

- 1) <<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ընկերությունները չմասնավորեցվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացնում այդ ընկերությունների լուծարման մասին:

- 2) Լուծարված ընկերությունների գույքը կարող է մասնավորեցվել <<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ որպես գույքի առանձին տարրեր, այդ գույքի կամ դրա մի մասի հիման վրա նոր ընկերություն ստեղծելու միջոցով, ինչպես նաև տրամադրվել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ վարձակալության:

- 3) Հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարման գործընթացում է գտնվել Ծրագրում ընդգրկված 18 առևտրային կազմակերպություն:

- 4) Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված կազմակերպություններից`

- ա. 5 կազմակերպության լուծարման գործընթացն ավարտվել է,

- բ. 3 կազմակերպություն ճանաչվել է սնանկ:

- 5) Հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարվող կազմակերպություններում մարվել է շուրջ 146,525 մլն ՀՀ դրամ կրեդիտորական պարտք, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` 76,432 մլն ՀՀ դրամ, համայնքային բյուջե՝ 9,732 մլն ՀՀ դրամ, աշխատավարձի գծով` 53,856 մլն ՀՀ դրամ և այլ կրեդիտորական պարտք` 6,505 մլն ՀՀ դրամ:

- 6) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի թիվ 900005029039 <<Լուծարվող պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների հաշվարկային հաշիվներում մնացած դրամական միջոցների հավաքագրում>> եկամտային հաշվին փոխանցվել է 3,207 մլն ՀՀ դրամ, ոչ   պետական   բաժնեմասի   սեփականատերերին,   որպես  լուծարային   արժեք, փոխանցվել է

- 0,258 մլն ՀՀ դրամ, իսկ 0,221 մլն ՀՀ դրամ դեբիտորական պարտքի ստացման իրավունքը վերապահվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը:

- 7) Հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարման և սնանկացման գործընթացի մասին տեղեկությունները ներկայացված են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հավելված 3-ում:

2. <<ՓՈՔՐ>  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

16. <<Փոքր> օբյեկտների մասնավորեցման կատարողականը

1) Համաձայն Ծրագրի 5-րդ հոդվածի՝ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված <<փոքր>> օբյեկտները համարվում են Ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման <<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

2) Հաշվետու ժամանակահատվածում <<փոքր>> օբյեկտ չի մասնավորեցվել:

3) Նախորդ տարիներին մասնավորեցված <<փոքր>> օբյեկտներից հաշվետու ժամանակահատվածում տարաժամկետ վճարման ենթակա վճարումներից ստացված պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 36,941 մլն դրամ:

### Հավելված 1

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված օբյեկտների մասին

| Հ/Հ | Ընկերության (պետական գույքի) անվանումը, ծածկագիրը`ըստ Ծրագրի | Գտնվելու վայրը | Պետական կառավարման մարմինը | ՀՀ կառավարության որոշման համարը, ամսաթիվը | Պետական գույքի գնահատ-ված արժեքը (հազ. դրամ) | Վաճառ-քի գինը (հազ. դրամ) | Ընկերության հաշվեկշռում ամրագրված պարտա-վորություն- ները (հազ. դրամ) | Ներդրումային պարտավորու- թյունների և սոցիալական երաշխիքների մասին՝ ըստ մասնավորեցման պայմանագրի | Մասնավորեցման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը | Գնորդը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | <<Գուգարք>> կարի ԱՄ-ի (62357) կազմից առանձնացված <<Դարպասի արտադրամաս>> (2197.45 ք.մ մակերեսով գույք և 0.448 հա հողամաս) | Լոռու մարզ, գ.Դարպաս | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 27-ի N 780-Ա որոշում | 30481 | 15000 | չունի | 2014-2015 թվականներին կատարել 2 000 հազ. դրամի ներդրումներ՝ յուրաքանչյուր տարի հավասարաչափ: 2014 թվականի մայիս ամսվանից առնվազն 5 տարի ժամկետով ապահովել արտադրամասի գործարկումը, ինչպես նաև առնվազն 5 տարի ժամկետով` յուրաքանչյուր տարի առնվազն 6 ամիս ժամկետով ստեղծել 20 աշխատատեղ՝ առնվազն 60 000 դրամ ամսական աշխատավարձով | 03.02.2014թ. | «ՎԱԲԱ» ՍՊԸ |
| 2. | <<Իջևանի կինոցանցի>> (6111) <<Գանձաքար>> կինոթատրոն (540.9քմ մակերեսով շենք և 0.0855 հա մակերեսով հողամաս) | Տավուշի մարզ, Գանձաքար համայնք, 28 փող., N 11 | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ կառավարության 2013թ. օգոստոսի 29-ի N942-Ա որոշում | 12680 | 1 | չունի | 3 տարվա ընթացքում՝ սկսած 2014 թվականից, կատարել 173 մլն դրամի ներդրումներ, ընդ որում՝ ա. առաջին տարում՝ 113 մլն դրամ, բ. երկրորդ տարում՝ 40 մլն դրամ, գ. երրորդ տարում՝ 20 մլն դրամ | 17.02.2014թ. | Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնք |
| 3. | Ախուրյանի <<Կարմրաքար>> ճամբար (11906) (950.4 քմ մակերեսով անշարժ գույք և 4491.1 քմ մակերեսով հողամաս) | ՀՀ Շիրակի մարզ, Կարմրաքար համայնք 1-ին փող. N 1 | ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2013թ. հոկտեմբերի 3-ի N1077-Ա որոշում (փոփոխություն՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ի N765-Ա) | 14873 | 200 | չունի | 6-ամսյա ժամկետում նշված հասցեում բնակվող բնակիչների հետ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել իրենց զբաղեցրած տարածքների նվիրատվության պայմանագրեր | 12.09.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետու-թյան Շիրակի մարզի Կարմրաքարի գյուղական համայնք |

Հավելված 2

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

մասնավորեցված ընկերությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում

կատարման ենթակա ներդրումային պարտավորությունների և սոցիալական երաշխիքների կատարման մասին

| Հ/Հ | Մասնավորեցված գույքի և գնորդի անվանումը | Նախատեսված պայմանագրային պարտավորությունները | Կատարման ժամկետը | Կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ճամբարակ քաղաքի Գ. Նժդեհի փող. թիվ 73 հասցեում գտնվող 1193.4 քմ մակերեսով Կրասնոսելսկի կինոցանցի <<Ճամբարակ>> կինոթատրոն Գնորդ՝ Սոս Սոսյան ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ճամբարակ, Գետափնյա 41 Պայմանագիր՝ 294-Մ 10.05.2012 թ. | Կատարել 10,0 մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրում | 10.05.2014 | Կատարվել է 10,0 մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրում: |
| 2. | <<Դվին> հյուրանոցային համալիր>> ՓԲԸ քաղ. Երևան, Պարոնյան 40 Գնորդ՝ <<Սի Սի Ջի Կովկասյան կոմունիկացիոն խումբ>> ՓԲԸ քաղ. Երևան, Սարյան 20 Պայմանագիր՝ 686-Ու 14.05.2004 թ. | Կատարել 3, 970 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի չափով ներդրում | 31.12.2014 | Ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա իրականացվում է պարտավորությունների գնահատում: |
| 3. | Վանաձոր քաղաքի Մաշտոցի թիվ 1 հասցեում գտնվող՝ 5264,74 ք.մ մակերեսով <<Վանաձորի հյուրանոց>> ԱՇՕ Գնորդ՝ Սամվել Գրիգորյան Գուգարքի շրջ., գ. Գուգարք, 10-րդ փող., տուն 27ա Պայմանագիր՝ 859-Ու 20.01.2009 թ. | Ստեղծել 20 աշխատատեղ | 20.01.2014 | Ստեղծվել է 21 աշխատատեղ: |
| 4. | <<Ռեմդիզել>> ՓԲԸ-ի 100% բաժնետոմսեր ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Բալահովիտ Գնորդ՝ <<Բիզնես Լայն>> ՍՊԸ քաղ. Երևան, Նոր-Արեշ 24փ., տուն 29 Պայմանագիր՝ 857-Ու 23.08.2008 թ. | Կատարել 25,0 մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրում | 25.08.2014 | Ներդրումները չեն կատարվել: Հաշվարկվել է 5,0 մլն ՀՀ դրամի տուգանք, որը չի վճարվել: ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հայց է ներկայացրել դատարան: |
| 5. | Երևան քաղաքի Աճառյան փող. 2-րդ նրբ. թիվ 4/1 և 4/2 հասցեներում գտնվող 4256.6 ք.մ ընդհանուր մակերեսով տարածք Գնորդ՝ <<Ավանի աղի կոմբինատ>> ՓԲԸ քաղ. Երևան, Աճառյան փ. 2, նրբ. 4 Պայմանագիր՝ 867-Ու 30.01.2013 թ. | Կատարել 300,0 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի չափով ներդրում | 31.12.2014 | Կատարել է 3 083 932 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի ներդրում: |
| 6. | <<Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ>> ԲԲԸ-ի 100 % բաժնետոմսեր քաղ. Երևան,Դավիթ Անհաղթի 23: Գնորդ` Աղավնի Մինասյան Պայմանագիր` 295-Մ 05.02.2013 թ. | Կատարել 500,0 հազ. ՀՀ դրամի ներդրում, ստեղծել 7 աշխատատեղ 60 հազ. ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով | 19.02.2014 19.02.2014 | Կատարվել է 519,0 հազ ՀՀ դրամի ներդրում, ստեղծվել է 7 աշխատատեղ 60 հազ. ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով: |
| 7. | ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղի 45 փող. N 1 հասցեում գտնվող <<Իջևանի ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան>> ՊՓԲԸ-ի լուծարումից հետո մնացած գույք: Գնորդ՝ Լիլիթ Մարդանյան Պայմանագիր՝ 868-Ու 04.06.2013 թ. | Կատարել 8,0 մլն. ՀՀ դրամի չափով ներդրում | 04.06.2014 | Ներդրումները չեն կատարվել, հաշվարկվել է 1 200 000 ՀՀ դրամի տուգանք, որը չի վճարվել: ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հայց է ներկայացրել դատարան: |
| 8. | ՀՀ Լոռու մարզի Գարգառի գյուղական համայնքի Կենտրոնականի թիվ 4 հասցեում գտնվող Ստեփանավանի կարի ԱՄ-ի արտադրական տեղամասի 579,5 քմ մակերեսով ԱՇՕ: Գնորդ` Պավլիկ Զալինյան Լոռու մարզ, գ. Գարգառ Կենտրոնականի 6 Պայմանագիր` 296-Մ 16.07.2013 թ. | Կատարել 500,0 հազ. ՀՀ դրամի չափով ներդրումներ | 16.07.2014 | Ներդրումները չեն կատարվել, հաշվարկվել է 100,0 հազ. ՀՀ դրամի տուգանք, որը վճարվել է: ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հայց է ներկայացրել դատարան: |
| 9. | <<Հանրախանութ>>ԱՇՕ քաղ. Երևան, Նորաշեն թաղամաս: Գնորդ՝ Մերուժան Իսոյան Պայմանագիր` 620-Ու 03.12.2003 թ. | Կատարել 30,0 մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրումներ | 31.12.2014 | Ներդրումները չեն կատարվել: Գտնվում է հայցապահանջի նախապատրաստման փուլում: |
| 10. | Գյումրի քաղաքի Սավոյան 7 հասցեում գտնվող ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղի ուսումնալաբորատոր մասնաշենքի ԱՇՕ: Գնորդ՝ Մակի Փանոսյան Պայմանագիր՝ 246/1-Մ 22.07.2008 թ. | Կատարել 30,0 մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրումներ | 27.07.2014 | Ներդրումները չեն կատարվել, հաշվարկվել է 6,0 մլն ՀՀ դրամի տուգանք, որը չի վճարվել: ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հայց է ներկայացրել դատարան: |
| 11. | Հրազդան կինոցանցի գույքի կազմից առանձնացված <<Ծաղկաձոր>> կինոթատրոնի գույք: Գնորդ՝ <<Կինոթատրոն Մոսկվա>> ՍՊԸ Պայմանագիր՝ 735-Ու 21.02.2005 թ. | Շինարարական աշխատանքներն ավարտել մինչև 2015 թվականը | 31.12.2014 | Չի կատարվել: ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հայց է ներկայացրել դատարան: |
| 12. | <<Գուգարք>> կարի ԱՄ-ի կազմից առանձնացված <<Դարպասի արտադրամաս>>-ի 2197,45 քմ մակերեսով գույք: Գնորդ` <<ՎԱԲԱ>> ՍՊԸ Պայմանագիր` 870-0 03.02.2014 թ. | Կատարել 1,0 մլն. ՀՀ դրամի ներդրումներ Ստեղծել 20 աշխատատեղ` 60,0 հազ. ՀՀ դրամ աշխատավարձով | 31.12.2014 | Կատարվել է 2 000 644 ՀՀ դրամի ներդրում, ստեղծվել է 24 աշխատատեղ` 60,0 հազ. ՀՀ դրամ աշխատավարձով: |

### Հավելված 3

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարման և սնանկացման գործընթացի մասին

| Հ/Հ | Ծածկա- գիրը` ըստ Ծրագրի | Ընկերության (կազմակերպության) անվանումը | Հիմնադիրը | Լուծարման մասին ՀՀ կառավարու-թյան որոշման համարը, ամսաթիվը | Լուծարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 60351 | <<Գյումրիի քաղաքային կառույցների ուղեմաս>> ՊՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1610-Ա որոշում | Սնանկ: |
|  | 60216 | Գորիսի հրուշակեղենի ՊՁ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 10-ի N 137-Ա որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 62392 | <<Վարդենիսի գյուղ. կենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՁ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 10-ի N 137-Ա որոշում | Լուծարված: |
|  | 5328 | Իջևանի գլխավոր պանրագործարան | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 23-ի N 348-Ն որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 11039 | Փոքրաշենի բտման տնտեսություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 23-ի N 348-Ն որոշում . | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 11050 | Արտամետի կերերի արտադրու-թյան տնտեսություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 23-ի N 348-Ն որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 60153 | <<Երառսպասարկում>> ՓԲԸ-ի արտադրական և սովորողների Մ/Ս թիվ 7 ԴՁ | <<Երառսպասարկում>> ՓԲԸ (բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորությունը պատկանում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը ) | ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 23-ի N 348-Ն որոշում . | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 62136 | <<Ջրհոս>> ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 25-ի N 117-Ն որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 20376 | <<Գագարինի արտադրական բազա>> ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N 838-Ն որոշում | Լուծարված: |
|  | 90006 | <<Նոր ներդրումներ>> ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 227-Ա որոշում | Լուծարված: |
|  | 62079 | <<Ագրոնավթաբազա>> ՊՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 997-Ա որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 90036 | <<Գեոկոմպլեքս>> ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 997-Ա որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 21425 | <<Վարդենիսի տպարան>> ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1172-Ա որոշում | Լուծարված: |
|  | 90035 | <<Էկոսերվիս>> ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 929-Ա որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  |  | <<Էկոսերվիս>> ՓԲԸ-ի <<Գեոմատակարար>> ԴՓԲԸ |  |  | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |
|  | 62403 | «Դրոյի անվան մարզամշակութային կենտրոն» ՊՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 209-Ա որոշում | Լուծարված: |
|  | 62407 | «Լուսմատ» ՊՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 95-Ա որոշում | Սնանկ |
|  | 90039 | «Երնորոգնախագիծ» ՊՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 836-Ա որոշում | Սնանկ |
|  | 62061 | «Գրանիտ» ՓԲԸ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1379-Ա որոշում | Գտնվում է լուծարման գործընթացում: |