Ձև N 4

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | 55. | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել Վարչության 18.05.2015թ. N 01/13.23/1655-17 գրությամբ (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 55-րդ կետի կատարման համար սահմանված ժամկետից 37 օր շուտ): Ի կատարումն ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 02/23.23/[407588]-17 հանձնարարականի՝ մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 2017 թվականի մայիսի 25-ի նիստի N 23.23/[407588]-17 արձանագրության 17-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով տրված հանձնարարականներով «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի խմբագրվել և ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: Այն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 870-Ն որոշմամբ: |  |
|  | 56. | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել Վարչության 05.05.2017թ. N 01/13.23/2750-17 գրությամբ (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 56-րդ կետի կատարման համար սահմանված ժամկետից 25 օր շուտ): Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 17-ի N 02/23.17/11539-17 հանձնարարականի՝ շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը 31.05.2017թ. N 01/13.23/3370-17 գրությամբ կրկին ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի քննարկմանը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության առաջարկությունների հիման վրա նախագիծը լրամշակվել և Վարչության 22.11.2017թ. N 01/13.23/7324-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: Ներկայումս նախագիծը գտնվում է Վարչությունում՝ լրամշակման ընթացքում: |  |
|  | 57. | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել Վարչության 13.06.2017թ. N 01/13.23/3653-17 գրությամբ (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 57-րդ կետի կատարման համար սահմանված ժամկետից 7 օր շուտ): ՀՀ ֆինանսների նախարարության առաջարկությունների հիման վրա նախագիծը լրամշակվել և Վարչության 22.11.2017թ. N 01/13.23/7324-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: |  |
|  | 58. | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել Վարչության 10.07.2015թ. N 01/13.22/4238-17 գրությամբ (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 58-րդ կետի կատարման համար սահմանված ժամկետից 18 օր շուտ): Այն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1270-Ն որոշմամբ: |  |
|  | 59. | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի թիվ 305-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի թիվ 305-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել Վարչության 13.07.2017թ. N01/13.15/4490-17 գրությամբ (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 59-րդ կետով կատարման համար սահմանված ժամկետից 7 օր շուտ): ՀՀ Վարչապետի 19.10.2017թ. N04/9661-17 հանձնարարականով հանձնարարվել է նախագիծը լրամշակել՝ հանելով նվիրատվության տրամադրման համար սահմանված պահանջները: Լրամշակված նախագիծը 15.12.2017թ. N01/13.15/8027-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 26.12.2017թ. N02/23.11/28236-17 հանձնարարականով նախագծի լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի: |  |
|  | 60. | <<Պետական գույքի կառավարման 2018-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծ | <<Պետական գույքի կառավարման 2018-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Վարչությունը 27.09.2017թ. N01/13.15/6049-17 գրությամբ ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել: (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 60-րդ կետով կատարման համար սահմանված ժամկետից 3 օր շուտ): Այն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1566-Ն որոշմամբ: |  |
|  | 61. | <<Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարված աշխատանքը գնահատելու ու առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարված աշխատանքը գնահատելու ու առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ է ներկայացվել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության 11.08.2017թ-ի N 01/14.11/5197-17 գրությամբ: (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 61-րդ կետով կատարման համար սահմանված ժամկետից 9 օր շուտ): Այն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1262-Ն որոշմամբ: |  |
|  | 62. | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծնը մշակվել և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության քննարկման է ներկայացվել Վարչության 30.11.2017թ. N 01/13.23/7587-17 գրությամբ, (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1105-Ն որոշման հավելված 1-ի 62-րդ կետով կատարման համար սահմանված ժամկետում): Ի կատարումն Մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 23.20/[433828]-17 արձանագրության 4-րդ կետով տրված հանձնարարականի՝ նախագծի լրամշակված տարբերակը Վարչության 26.12.2017թ. N01/13.23/8298-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: |  |

ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | 59. | Պետական սեփականություն հանդիսացող՝ չաշխատող ակտիվների վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրումը | Պետական սեփականություն համարվող՝ չաշխատող ակտիվների վերագործարկման նպատակով ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) համապատասխան գրություններով դիմել է գերատեսչությունների ղեկավարներին՝ իրենց գերատեսչության, գերատեսչության ոլորտում գործող պետական հիմնարկների կամ կազմակերպությունների կողմից փաստացի չօգտագործվող (թերբեռնված) տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու խնդրանքով: Թվով 13 մարմնի կողմից ներկայացված ազատ, փաստացի չօգտագործվող 87 տարածքների վերաբերյալ գերատեսչությունների կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը Վարչության կողմից ամփոփվել և ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ վարձակալությամբ տարածքներ զբաղեցնող պետական մարմինների կողմից վարձակալած տարածքները փաստացի չօգտագործվող տարածքներով փոխարինելու հնարավորությունները համապատասխան մարմինների կողմից քննարկելու և դրանց վերաբերյալ հստակ առաջարկությունները Վարչություն ներկայացնելու առաջարկությամբ: Նշված տարածքների մի մասն արդեն իսկ հանձնված է վարչությանը` որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված անշարժ գույք, մի մասի վերաբերյալ առկա են ՀՀ կառավարության որոշումներ` Վարչությանը հանձնելու մասին, մի մասը վթարային է կամ կազմում է շենքի մի մաս (հատված): Այն տարածքները, որոնց օգտագործման վերաբերյալ գերատեսչություններից առաջարկ չի ստացվի և որոնք դեռ հանձնված չեն Վարչությանը, ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով կառաջարկվի ամրացնել վերջինիս` հետագայում օտարելու կամ վարձակալության տրամադրելու համար: |  |
|  |  | 1) պետական սեփականություն համարվող՝ չաշխատող անշարժ և շարժական գույքի հետագա տնօրինման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում՝ ա. անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ | Պետական մարմինների թերբեռնված (ազատ) տարածքները տարածքի կարիք ունեցող այլ պետական մարմիններին ամրացնելու նպատակով 2017 թվականի 1-ին կիսամյակում Վարչության կողմից մշակվել են թվով 5 ՀՀ կառավարության որոշման նախագծեր, որոնցից 4-ն արդեն ընդունվել են ՀՀ կառավարության կողմից, իսկ մեկը՝ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված նշված որոշումների համաձայն 2 տարածք ամրացվել է <<Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկին, 1 տարածք ամրացվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը, թվով 6 տարածք հանձնվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտին, իսկ ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է թվով 21 տարածքներ ամրացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տնօրինությանը` հատագայում գնահատելու և օտարման ներկայացնելու համար: 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս Վարչության կողմից վարձակալության է տրամադրվել թվով 17 անշարժ գույք, որոնցից թվով 2 վարձակալ ստանձնել է 256 594 720 ՀՀ դրամի ներդրում: Մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառության մեջ է դրվել 1 տարածքի վարձակալության տրամադրման ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, համաձայն որի վարձակալը երեք ամսում պետք է իրականացնի 80 մլն. ՀՀ դրամի ներդրում: |  |
|  |  | բ. անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով անհատույց օգտագործման վերաբերյալ | 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս Վարչության կողմից անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածքներ են տրամադրվել թվով 58 կազմակերպությունների, որոնցից թվով 2 կազմակերպություն ստանձնել է 101 մլն. դրամի ներդրում: Մշակվել և սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել անհատույց օգտագործման տրամադրման ՀՀ կառավարության որոշման 1 նախագիծ, համաձայն որի օգտագործողը 5 տարում պետք է իրականացնի 15 մլն. ՀՀ դրամի ներդրում: |  |
|  |  | գ. չօգտագործվող շարժական գույքի և օպտիմալացման արդյունքում առանձնացված տրանսպորտային միջոցների ու այլ շարժական գույքի, ինչպես նաև ոչ լիկվիդային անշարժ գույքի օտարման գործընթացի կազմակերպում | 2017 թվականին օտարման է ներկայացվել 112 միավոր տրանսպորտային միջոց, 977 անվանում այլ շարժական գույք: 2017 թվականի 1-ին կիսամյակում օտարվել է 312 միավոր տրանսպորտային միջոց /այդ թվում 2016 թվականին օպտիմալացման արդյունքում առաձնացված և օտարման ներկայացված տրանսպորտային միջոցները/, որոնց վաճառքի գումարը կազմում է 55 172 943 ՀՀ դրամ և 42 միավոր շարժական գույք, որոնց վաճառքի գումարը կազմում է 555 540 ՀՀ դրամ: 2017 թվականին օտարման է ներկայացվել նաև վարչության տնօրինությանը հանձնված 57 անվանում ոչ լիկվիդային անշարժ գույք, որից 26-ն օտարվել է (25-ը մրցույթով, 1-ն ուղղակի վաճառքի ձևով): Նշված 26 անվանում անշարժ գույքի վաճառքի գինը կազմել է 246 916 975 ՀՀ դրամ, ներառյալ գույք ի համար հատկացված հողամասերի կադաստրային արժեքները՝ 170 845 766 ՀՀ դրամ: Վաճառքի արդյունքում անշարժ գույքի նկատմամբ գնորդների կողմից ստանձնած պարտավորությունների գումարը կազմում է 563 855 000 ՀՀ դրամ և 1000 դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ: Մրցույթը չկայացած 22 անվանում անշարժ գույքի օտարման նպատակով, կրկին հայտարարվել է մրցույթ: Նշված 22 անվանում գույքի վաճառքի նվազագույն գինը կազմում է 335 832 284 ՀՀ դրամ, ներառյալ գույքի համար հատկացված համապատասխան հողամասերի կադաստրային արժեքները՝ 192 090 103 ՀՀ դրամ: Մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել ևս 11 անվանում անշարժ գույքի օտարման մասին ՀՀ կառավարության որոշման թվով 4 նախագիծ. ըստ օտարման ձևերի՝ 2-ն ուղղակի վաճառքի ձևով, 9-ը աճուրդով: Նշված նախագծերով գույքի վաճառքի գինը կազմում է 147 806 875 ՀՀ դրամ, ներառյալ գույքի համար հատկացված հողամասերի կադաստրային արժեքները՝ 11 416 333 ՀՀ դրամ: Ուղղակի վաճառքի ձևով օտարման ներկայացված գույքի գնորդները ստանձնել են 77 մլն. ՀՀ դրամ ներդրումներ: Ներկայումս իրականացվել են օտարման ենթակա ևս 21 անվանում անշարժ գույքի գնահատման աշխատանքները, որոնց գնահատված շուկայական արժեքը կազմում է 537 475 600 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ զբաղեցրած հողամասերի 172 782 953 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքները: |  |
|  |  | 2) գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում` ա. գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հաշվառում, բ. չաշխատող և զարգացման ծրագրեր չունեցող կազմակերպությունների լուծարման գործընթացի իրականացում, գ.և դ.վերակազմակերպման և հավատարմագրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ե. կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառվող, կազմակերպության բնականոն գործունեությանը չմասնակցող կամ մասամբ օգտագործվող գույքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից տրամադրած տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է թվով 13 գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններ: Վարչությունը համապատասխան գրություններով դիմել է նշված ընկերությունների պետական կառավարման մարմիններին՝ իրենց ենթակայության ընկերության վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրման կամ ընկերությունը լուծարման ներկայացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: ա. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների տրամադրած ֆինանսատնտեսական վերլուծության 2016թ. 1-ին կիսամյակի արդյունքների հիման վրա իրականացվել է գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հաշվառում: բ. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից տրամադրած տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է թվով 13 գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններ: Վարչությունը համապատասխան գրություններով դիմել է նշված ընկերությունների պետական կառավարման մարմիններին՝ իրենց ենթակայության ընկերության վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրման կամ ընկերությունը լուծարման ներկայացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Միայն 1 ընկերության՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Նոր-Նորքի ուսանողական ավան» ՓԲԸ-ի համար է ներկայացվել լուծարման առաջարկ: Ընկերության լուծարման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ նախապատրաստելու և սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու նպատակով, Վարչությունը համապատասխան գրություններով դիմել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն՝ ընկերության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար: ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը տեղեկացրել է, որ «Կանթեղ» շաբաթաթերթ ՓԲԸ-ն 2017թ. դրությամբ բարելավել է իր ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները և արդյունքում աշխատում է շահույթով: Մնացած 11 ընկերությունները կամ ընդգրկված են մասնավորեցման ցանկերում կամ պետական կառավարման մարմինների կողմից առաջարկ է ներկայացվել ընդգրկել մասնավորեցման ցանկերում: Նշված ընկերությունների լուծարման հարցին նպատակահարմար է անդրադառնալ սահմանված կարգով դրանց մասնավորեցումը չկայանալուց հետո: «Նոր-Նորքի ուսանողական ավան» ՓԲԸ-ն Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորքի վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 21.11.2017թ. վճռով ճանաչվել է սնանկ: Հաշվի առնելով նշվածը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ դիմած գրությամբ առաջարկել է շրջանառությունից հանել ընկերությունը լուծարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: ՀՀ վարչապետի 25.12.2017թ. թիվ 02/23.11/28145-17 հանձնարարությամբ այն ընդունվել է ի գիտություն: գ. և դ. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից տրամադրած ֆինանսատնտեսական վերլուծության 2016թ. տարեկան արդյունքների հիման վրա իրականացվել է պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի վերլուծություն, որոշմամբ հաստատված <<Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության իրականացման>> կարգի 16-րդ կետի համաձայն ՀՀ պետական կառավարչական մարմինների ներկայացուցիչների հետ համատեղ կազմակերպվել է խորհրդակցություններ, որոնց արդյունքում ներկայացվել են համապատասխան առաջարկներ: որոնց արդյունքում ընդունվել են համապատասխան առաջարկներ, այդ թվում՝ <<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին>> որոշում: ե. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) գրություններով դիմել է պետական կառավարման մարմիններին և ՀՀ մարզպետարաններին (այսուհետ՝ Գերատեսչություններ)՝ իրենց համակարգի ենթակայության ընկերությունների հաշվապահական հաշվեկշիռներում հաշվառվող, դրանց բնականոն գործունեությանը չմասնակցող կամ մասամբ օգտագործվող անշարժ և շարժական գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Գերատեսչություններից ստացված տեղեկատվություններն ամփոփվել են և ընկերությունների բնականոն գործունեությանը չմասնակցող կամ մասամբ օգտագործվող անշարժ և շարժական գույքերի վերաբերյալ ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ: |  |