Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

սեպտեմբերի  6 -ի N 1030    -Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 - 2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ |  | Միջոցառման անվանումը |  |  |  |  |  |  | Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլերը |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունքը |  |  |  |  |  | Կատարողը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համակատարողը |  |  |  | Ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը և կանխատեսվող չափը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետևողական բարձրացման հնարավորության քննարկում՝ հաշվի առնելով երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշները |  |  |  |  |  |  | 1. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի բարձրացման հնարավորության քննարկում ՀՀ պետական բյուջեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտի մշակման շրջանակներում |  |  |  |  |  | Նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի բարձրացում՝ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և զբաղված անձանց շրջանում աղքատության կրճատման նպատակով |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Աշխատանքային օրենսդրության համապատասխանեցում Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաների, Եվրոպական վերանայված սոցիալական խարտիայի պահանջներին, ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմների պարզեցում |  |  |  |  |  |  | 1. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի պահանջներին ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների անհամապատասխանությունների բացահայտում և վերլուծություն, ինչպես նաև իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների վերլուծություն |  |  |  |  |  | Աշխատանքային օրենսդրության (մասնավորապես սոցիալական գործընկերությանը, կոլեկտիվ պայմանագրերին, աշխատանքային հարաբերություններում խտրականության արգելմանը, հարկադիր աշխատանքին, գործադուլին, ամենամյա արձակուրդներին, որոշակի ժամկետով կնքվող աշխատանքային պայմանագրերին, աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությանը և աշխատանքային հարաբերությունների մի շարք այլ կարգավորումների) համապատասխանեցում աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի առանձին դրույթներին , ինչպես նաև իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների ամբողջական կարգավորում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 1-2-րդ քայլերի արդյունքում համապատասխան լուծումներ նախատեսող «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. Փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության քննարկմանը, ինչպես նաև հանրային քննարկումների կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման նորմատիվի (քվոտայի) համակարգի առավել նպատակային և արդյունավետ ներդրման ու գործարկման համար անհրաժեշտ՝ օրենքով սահմանված հիմքերի և մեխանիզմների լիարժեք ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. ««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի հանրային քննարկման կազմակերպում |  |  |  |  |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման նորմատիվի (քվոտայի) համակարգի առավել նպատակային և արդյունավետ ներդրման ու գործարկման համար անհրաժեշտ մեխանիզմների առկայություն |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականության և կառավարման արդյունավետության բարձրացում, իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների ամբողջական կարգավորում |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականության և կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար առաջադրված լուծումներ |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. Մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
| 5 |  | Ազգային օրենսդրության համապատասխանեցում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջներին |  |  |  |  |  |  | 1.«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների /մասնավորապես, քաղաքաշինական միջավայրի, տրանսպորտի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, սպորտի և մշակութային միջոցառումների և այլն/ մատչելի պայմանների ապահովման դրույթները չկատարելու դեպքում վարչական պատասխանատվության սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե |  |  |  | 2019-2020թթ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման նոր մոդելի ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1.Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման համակարգում նոր մոդելի ներդրման նպատակով իրավական հենքի ապահովում |  |  |  |  |  | Հաշմանդամության գնահատման սոցիալական մոդելի ստեղծում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարությաուն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի կիրարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գործընթացում ներգրավված մասնագետների վերապատրաստումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. պարբերաբար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Միասնական էլեկտրոնային համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Ծառայությունների փաթեթի մշակում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձի գնահատված կարիքին համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող աջակցող տեխնոլոգիաների տրամադրման նոր մեխանիզմների ներդնում |  |  |  |  |  |  | «Կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքին համարժեք աջակցող տեխնոլոգիաների տրամադրում` հավաստագրերի միջոցով |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |
| 8 |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող համայնքահեն ծառայությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  | Պատվիրակված ծառայությունների իրականացում մրցութային կարգով` պետություն և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության խթանման միջոցով |  |  |  |  |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձի՝ անկախ կյանքի և համայնքում ապրելու իրավունքի ապահովում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե /100 մլն դրամ/ |  |  |  |
| 9 |  | Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ համակարգի բարելավում, ընտանեկան դրամագլխի տնօրինման նոր ուղղությունների սահմանում` երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը ընտանեկան դրամագլուխը դիտարկելով որպես ծնելիության ցուցանիշի վրա ազդելու հիմնական գործոններից մեկը |  |  |  |  |  |  | 1.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 1-ից հետո ընտանիքում ծնված երկրորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ նշանակվող երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանել 150000 դրամ |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, տարեկան 1.5 մլրդ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | 2019թ. հունվարի 1-ից վերանայել ընտանեկան դրամագլխի համակարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. Նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |
| 10 |  | Պետական կենսաթոշակային համակարգի կատարելագործում կենսաթոշակառուների շրջանում ծայրահեղ աղքատությանը բացառում, կենսաթոշակների չափերի բևեռացման մեղմում, կենսաթոշակների չափերի անհամաչափության հաղթահարման մեթոդաբանության սահմանում |  |  |  |  |  |  | 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունվարի 1-ից վերանայել կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու սկզբունքը, սահմանել նվազագույն կենսաթոշակի շեմ |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 6.8 մլրդ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Ծայրահեղ աղքատության հաղթահարում կենսաթոշակառուների շրջանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. Դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով միջոցներ նախատեսված լինելու դեպքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց կենսաթոշակների չափի առավելագույն շեմի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Սոցիալական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում, կոռուպցիոն ռիսկերի շարունակական նվազեցում՝ շահառուի և որոշում ընդունողների միջև շփումը նվազագույնի հասցնելու միջոցով, շահառուներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում՝ «դրամի դիմաց առավելագույն արժեք» սկզբունքի կիրառմամբ |  |  |  |  |  |  | 1.Խնամքի նպաստը նշանակելու կամ մերժելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը գործատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու ենթահամակարգի մշակում և ներդրում |  |  |  |  |  | Առցանց եղանակով մատուցվող ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 20 մլն դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Աշխատող կենսաթոշակառուի կենսաթոշակը վերահաշվարկելու համար առցանց դիմելու համակարգի մշակում և ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Վճարման եղանակի (բանկի) ընտրության համար առցանց դիմելու համակարգի մշակում և ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 10 մլն դրամ |  |  |  |
| 12 |  | Որոշումների կայացման գործընթացի ավտոմատացում, այլ տեղեկատվական համակարգերից ինքնաշխատ եղանակով ստացվող և կիրառվող տեղեկատվության (տվյալների) շրջանակի ընդլայնում, կենսաթոշակային ապահովության և պետական նպաստների բնագավառների կառավարման համակարգի արդյունավետության բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1. Իրավական ակտի նախագծի մշակում 2. ԴԱՀԿ ծառայության հետ տեղեկատվության ինքնաշխատ եղանակով փոխանակման ենթահամակարգի մշակում և գործարկում |  |  |  |  |  | Որոշումների կայացման գործընթացի ավտոմատացում, այլ տեղեկատվական համակարգերից ինքնաշխատ եղանակով ստացվող և կիրառվող տեղեկատվության (տվյալների) շրջանակի ընդլայնում, կենսաթոշակային ապահովության և պետական նպաստների բնագավառի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարելավում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 6.520 մլրդ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Բանկերի հետ տեղեկատվության ինքնաշխատ եղանակով փոխանակության համակարգի մշակում և գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տեղեկատվական համակարգում դիմումը մերժելու դեպքում՝ մերժման մասին ծանուցումը (ներառյալ՝ պատճառները) ինքնաշխատ եղանակով ձևավորելու ենթահամակարգի մշակում և գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 21 մլն դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. «էլեկտրոնային առողջապահություն» տեղեկատվական համակարգի հետ անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության ենթահամակարգի մշակում և գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. ՍԷԿՏ համակարգի հետ տեղեկատվության փոխանակության և դրա կիրառության ընթացակարգերի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱԾ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 40 մլն դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. ՀՀ պետական բյուջե վերականգնված՝ սխալմամբ (ՀՀ օրենսդրության խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակի գումարների հաշվառման ենթահամակարգի մշակում և և գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի հասցեականության բարձրացում, կենսաթոշակային ապահովության և նպաստների ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, մայրության, երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի բնագավառների կառավարելիության մակարդակի բարելավում, իրականացվող վարչարարության արդյունավետության բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1. Ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության համակարգի մոդելի նկարագրություն, մոդելի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի մշակում 2. Ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության համակարգի տեղեկատվական բաղադրիչի մշակում (ըստ անհրաժեշտության՝ «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տեղեկատվական համակարգում համապատասխան փոփոխությունների իրականացում 3. Ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության համակարգի գործարկում՝ սկսած 2021 թվականից |  |  |  |  |  | Կենսաթոշակային ապահովության և ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, մայրության, երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստների բնագավառներում ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության համակարգի ներդրում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |
| 14 |  | Աշխատանքային գրքույկների թվայնացում` ի կատարումն «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի հոնիսի 22-ի ՀՕ-96-Ն օրենքի» և ՀՀ կառավարության 2016թ.օգոստոսի 18-ի թիվ 882 որոշման |  |  |  |  |  |  | 1. օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Աշխատանքային գրքույկների թվայնացման ժամկետի երկարաձգում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 50 մլն դրամ ավելի քան 200000 աշխատանքային գրքույկի համար |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Աշխատանքային գրքույկների թվայնացման աշախատանքների իրականացում |  |  |  |  |  | Աշխատանքային գրքույկների թվայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստի վճարման ընթացակարգերի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Թաղման նպաստի վճարում մեկօրյա ժամկետում, կոռուպցիոն ռիսկերի շարունակական նվազեցում՝ շահառուի և որոշում ընդունողների միջև շփումը նվազագույնի հասցնելու միջոցով, շահառուներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 10 մլն դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Թաղման նպաստի նշանակման և վճարման նոր ընթացակարգերի կիրարկումն ապահովող համակարգի մշակում և ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Կենսաթոշակային ապահովության համակարգի տեխնիկական վերազինում (սերվերային համալիրի արդիականացում) |  |  |  |  |  |  | 1. Ըստ գնահատված կարիքների` ՍԱԾ սերվերային համալիրի տեխնիկական միջոցների արդիականացում և սերվերային համալիրի վերազինում |  |  |  |  |  | Կենսաթոշակային ապահովության համակարգի բնականոն գործունեության ապահովում, «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տեղեկատվական համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2019-2020թթ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով միջոցներ նախատեսված լինելու դեպքում) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNICOMP-ի հաշվարկներով 500 հազ դոլլար միանվագ |  |  |  |  |
| 17 | Բազմազավակության (4 և ավելի երեխա) և ընդլայնված վերարտադրության խրախուսում |  |  |  |  |  |  | «Բազմազավակ ընտանիքների մասին», «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Շուրջ 7400 բազմազավակ ընտանիքների սոցիալական կարգավիճակի և երաշխիքների հստակեցմամբ, բազմազավակ ընտանիքներին տրվող պետական աջակցության արդյունավետության բարձրացում, բազմազավակության գրավչության մեծացում, բազմազավակ ընտանիքի` որպես պետության և հասարակության հենասյունի, դերի բարձրացում ու ամրապնդում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, ըստ նախնական հաշվարկի տարեկան կպահանջվի շուրջ 3,254,000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 18 | Բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանն օժանադակելը, ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների չափի բարձրացում և բևեռացման մեղմումը |  |  |  |  |  |  | «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | անապահով ընտանիքների կարողությունների զարգացման` նրանց ինքնաբավ դարձնելուն ուղղված և արժանապատիվ ու սեփական վաստակ ունեցող ընտանիք ձևավորելու, այդ ընտանքիների պետական աջակցությունից` երկարատև կախվածությունից ձերբազատվելու իրավական հենքի ձևավորում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը սահմանելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր տարի կառավարության որոշմամբ սահմանվում են ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը՝ ՀՀ պետական բյուջեով այդ նպատակի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներին համապատասխան: Դրանով ապահովվում է անապահով ընտանիքներին տրամադրվող դրամական աջակցության վճարման բնականոն ընթացքը 2022թ. համար նախատեսվում է միջին նպաստի 10 % աճ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ընտանիքների համար տարեկան 39,498,346.6 հազ. դրամ 2022թ համար 104685 ընտանիքի 43,448,180.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Նպաստների նշանակման և վճարման գործընթացի իրավակիրառական խնդիրների լուծում, հասցեականության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջում: |  |  |  |  |
| 19 | 19.Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ցուցաբերվող օգնության հասցեականության, արդարացիության և արդյունավետության մեծացում, սերտիֆիկատների համակարգի ներդրման նախադրյալների ձևավորում |  |  |  |  |  |  | 1.ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի ամենամյա տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված ընտրանքային հետազոտությունների տվյալների ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  | Սոցիալական աջակցության հասցեական ծրագրերի թիրախավորման բանաձևում օգտագործվող աղքատության բնութագրիչների կշիռների վերանայում, ինչպես նաև լրացուցիչ ցուցանիշների կիրառման հնարավորության ամենամյա քննարկումներ |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1061-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված սոցիալական դեպքի վարման ընթացքում ընտանիքի սոցիալական խնդիրների և ռեսուրսների գնահատման գործընթացի իրավական հիմքի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին նպատակային աջակցության տրամադրում |  |  |  |  |  | Հղի կին և (կամ) մինչև հինգ տարեկան երեխաներ ունեցող անապահով ընտանիքներին որակյալ և անհրաժեշտ սննդակարգ ապահովելուն ուղղված հասցեական և առարկայական մեխանիզմներ՝ դրա բացակայության պատճառով ի հայտ եկող հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2020թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 2,796,348.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ անհետաձգելի լուծում պահանջող դեպքերում սոցիալական աջակցության տրամադրման արագ արձագանքման մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  | Բնական կամ տեխնածին աղետների, վթարների և նման այլ անկանխատեսելի պատճառներով, անձին (ընտանիքին) կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնալու դեպքերում պետական, տեղական ինքնակառավարման և մասնավոր հատվածի ռեսուրսների մոբիլիզացիայի միջոցով անհրաժեշտ (ըստ կարիքի) օգնության անհապաղ տրամադրման հնարավորության ձևավորում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցների |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Ընտանիքի սոցիալական գնահատման (սոցիալական դեպքի վարման) տեղեկատվական համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  | Ընտանիքիների սոցիալական գնահատման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, ընտանիքի սոցիալական վիճակը բնութագրող տվյալների (նախարարության տնօրինման 15 և հարակից այլ ՏԲ-ներից) հավաքագրման առցանց, իրական ժամանակի ռեժիմով մեխանիզմների ներդրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության II ծրագրի միջոցներից |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների համակարգչային պարկի ամբողջական զինում, սերվերային տնտեսության թարմացում |  |  |  |  |  | Ընտանիքի սոցիալական գնահատման տեղեկատվական համակարգի արդյունավետ շահագործման ապահովում, 55 տարածքային մարմինների համար միջինում 3 համակարգիչ, տպիչ, սկանավորող սարք, և դրանցում աշխատող շուրջ 520 աշխատողների համար՝ դյուրակիր համակարգչային տեխնիկայի (պլանշետ) ձեռք բերում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության II ծրագրի միջոցներից |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների միջոցով սոցիալական դեպքի վարման գործընթացի իրականացման տնտեսական հիմքերի ձևավորում |  |  |  |  |  | Սոցիալական դեպքի վարման ժամանակ սոցիալապես անապահով ընտանիքների այցելություններ կատարելու, աջակցող ցանցի հետ հանդիպումներ, քննարկումներ կազմակերպելը ենթադրում է որոշակի ֆինանսական միոջոցների առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2021թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե տարեկան 152.847.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 20 | Հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | 1.Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում սեռի հատկանիշով պայմանավորված խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդյալնում, 2. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնումը կրթության ու գիտության ոլորտում, 3. Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում, 4. Սեռի հատկանիշով պայմանավորված խտրականության կանխարգելում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում, 5. Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործում, 6. Ընտաիքում բռնության երևույթի կանխարգելում: |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն, կրթության և գիտության նախարարություն գյուղատնտեսու-թյան նախարարություն, մշակույթի նախարարություն, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, արդարադատության նախարարություն արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ միջոցառման ֆինանսական գնհատականը հնարավոր կլինի ներկայացնել տարբեր գերատեսչությունների կողմից ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում ներկայացված առաջարկների ամփոփումից հետո |  |  |  |  |
| 21 | Ընտանիքում բռնության երևույթի կանխարգելում |  |  |  |  |  |  | 1.Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի ընդունում. - «Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարաններին և դրանց անձնակազմին ներկայացվող պահանջները, ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1078-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ և ՀՀկառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում - «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի մարտի 30-ի N 213-Ա և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի հուլիսի 30-ի N 605-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում - «Ընտանիքում բռնության դեպքերի կենտրոնացված հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում, «Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում: |  |  |  |  |  | Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց անվտանգ միջավայրով, ինչպես նաև օրեսդրությամբ սահմանված սոցիալական այլ ծառայությունների տրամադրման ապահովում: |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ սուբսիդավորման պայմանագրերի ստորագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի 2 ապաստարանի համար սուբսիդավորման գումարը կկազմի 40,000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | յուրաքանչյուր տարի 2 ապաստարանի համար սուբսիդավորման գումարը կկազմի 40,000.0 հազ. դրամ և մեկ ապաստարանի ստեղծման/գործարկման համար գումարը կկազմի 40,000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 22 | Երեխաներին ցերեկային ժամերին տրամադրվող այլընտրանքային ծառայությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  | 1. «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության մի շարք հաստատություններ երեխայի խնամքի և զարգացման կենտրոնների վերակազմավորման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ |  |  |  |  |  | Երեխայի խնամքի և զարգացման կենտրոնների և դրանց մասնաճյուղերի ստեղծում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2019 թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Ծառայություններ տրամադրող անձնակազմի որակավորում և վերապատրաստում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-20121թթ պարբերաբար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Նոր ծառայությունների տրամադրման նպատակով շենքային պայմանների բարելավում, հարմարեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ պարբերաբար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների մրցակցային սկզբունքով պատվիրակում մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |  | 1. Առկա ռեսուրսների գնահատում |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների մինչև 25%-ի իրականացում հասարակական կազմակերպությունների կողմից |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2019 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Համապատասխան իրավական ակտերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնորյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների՝ հասարակական կազմակերպու-թյուններին պատվիրակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ պարբերաբար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Մանկատան շրջանավարտների իրավունքների պաշտպանություն և նրանց ներառումը հասարակություն |  |  |  |  |  |  | 1. Մանկատան շրջանավարտների խնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  | Մանկատան շրջանավարտերին հասարակություն ներառմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում, օրենսդրության բարելավում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2019 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Մշակել և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1452-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Սոցիալապես անապահով և խոցելի խմբերին մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության և հասցեականության բարձրացման նպատակով՝ խնամքի կարիք ունեցող տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայությունների տրամադրման ընթացակարգերի հստակեցում և կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ներ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | հստակեցված, ամբողջակա նացված իրավական ակտի առկայություն, որտեղ ներառված են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց մատուցվող խնամքի գործող բոլոր ծառայություն ները, սահմանված են ծառայություն ների տրամադրման ընթացակար գերը և շահառուների շրջանակը՝ ըստ մատուցվող ծառայություն ների տեսակների: |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 26 | «Վերածնվող Գյումրի» ծրագրի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  | «Վերածնվող Գյումրի» ծրագրի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  |  |  |  |  | Պետություն-մասնավոր հատված արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ ներդրումների ներգրավում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում, տնտեսական գործունեության ակտիվացման նպատակով աջակցության տարբեր մոտեցումների սահմանում: |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2019թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 27 | Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխում` նպատակ ունենալով համակարգը հասարակության համար դարձնել գրավիչ, ընկալելի և ընդունելի |  |  |  |  |  |  | «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  | 1. Աշխատողի կողմից վճարվող սոցիալական վճարի հատկացման և պետական մասնակցության միջև փոխկապակցում ժողովրդագրական խնդիրների լուծման և սոցիալական բեռի համաչափության մեխանիզմների ներդրման միջոցով և մասնակիցների մասնաբաժինը նվազեցնելով՝ միևնույն կուտակային դրույքաչափի պարագայում 2.Գումարների օգտագործելու հնարավորության ընդլայնում 3. Սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն շեմի նվազեցում 4.1964-1974թթ ծնվածների համար սահմանված՝ համակարգին կամավոր միանալու դեպքում պետական մասնակցության իրավունքի ժամկետի երկարաձգում 5.Համակարգի այլ ֆինանսական, տնտեսական, սոցիալական և իրավական բաղադրիչների բարելավում |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 3,500,000.0 հազար դրամ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Մարզային բնակչության համար առողջապահական ծառայությունների հավասար հասանելիության ու մատչելիության ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. Մարզային հիվանդանոցների արդիականացում |  |  |  |  |  | 1) Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի նոր բժշկական կենտրոնների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման մեկնարկ |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագիր. 2018 թվականի համար նախատեսված գումար` 35 մլն ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի հիմնանորոգում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագիր. Շինարարություն` 1,539,738.9 ՀՀ դրամ, Հագեցում` շուրջ 469,825 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) Գեղարքունիքի մարզի «Սևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կառուցում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագիր Շինարարություն` 887,372.4 ՀՀ դրամ Հագեցում` շուրջ 305,169 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4)Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում՝ 725.000 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5) Կոտայքի մարզի Նաիրիի բժշկական կենտրոնի կառուցում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում՝ 1.000.000 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6) Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում՝ 1.120.000 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7) Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում՝ 500.000 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8) Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում՝ 1.170.000 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9) Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցում և հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում՝ 2.880.000 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  | Աշխատանքների ավարտից մեկ տարի հետո առնվազն 2 մարզային կենտրոնների հանձնում կոնցեսիոն կառավարման: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Մարզային առողջապահական համակարգի օպտիմալացման ծրագրի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Ծրագրի ներդրման ավարտից 5 տարի անց մարզերում, բնակավայրին մոտ, բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող բնակչության տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով, բուժման նպատակով մայրաքաղաք մեկնողների թվի նվազում 5%-ով: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Հիվանդությունների կանխարգելում |  |  |  |  |  |  | - «Տարափոխիկ և մակաբուծային հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման 2018-2023թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Մալարիայի կրկին արմատավորման, նոր ի հայտ եկող և «վերադարձող» վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում, տարափոխիկ և մակաբուծային հիվանդությունների հիվանդացության նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Կրթության և գիտության նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ոստիկանություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Ազգային լաբորատոր համակարգ ձևավորելու և վերջինիս զարգացման ազգային քաղաքականությունը, 2019-2023 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | 1. Լաբորատոր կարողությունների վերաբերյալ տեղեկատվության միասնական, համակարգված կառավարում, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան վերլուծական հաշվետվություններ, 2.Ազգային ճանաչում ունեցող առնվազն 5 ռեֆերենս լաբորատորիաներ, վերջիններիս կողմից վերահսկվող լաբորատորիաներ 2.Լիցենզավորման նոր՝ միջազգային պահանջներին համապատասխան չափանիշներով գործող, որակի ՀՍՏ ԻՍՕ 9001։2016 ստանդարտին համապատասխան հավաստագրման հավակնող 50% լաբորատորիաներ: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Ոստիկանություն Պաշտպանության նախարարություն |  |  |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.«2021-2025 թվականների Իմունականխարգելման ազգային ծրագիրը, Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | Հայաստանի «պոլիոմիելիտից ազատ» կարգավիճակի պահպանում, կարմրուկի, կարմրախտի տեղական դեպքերի բացակայություն, կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարություն |  |  |  |  |  |  |  | Կրթության և գիտության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու թյուն Պաշտպանության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Ոստիկանություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ(համաձայնու թյամբ) |  |  |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  |  |  |
| 30 | Ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի ազդեցության հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  | 1. Ծխելու վնասակարության վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավի կազմակերպում |  |  |  |  |  | 1) Բնակչության իրազեկման արշավի իրականացում` ծխելու վնասակարության, առողջ ապրելակերպի, առողջության ամրապնդման, հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ (հեռուստատեսությամբ` հաղորդումներով, ռադիո հաղորդաշարերի, տպագիր մամուլի միջոցով) |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա ժամկետում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարությանը պետական բյուջեից իրազեկման ծրագրի համար նախատեսված միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի ազդեցության հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցմանն ուղղված նոր օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի մշակում և վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  |  |  |  | 2) Հանրային վայրերում ծխախոտի օգտագործման սահմանափակումների ընդլայնում, վերահսկողության իրականացման մեխանիզմների սահմանում` նպաստելով բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման` տարեկան 1.5-2%-ով նվազեցմանը և որպես արդյունք ոչ վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ռիսկերի նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներկայացվել է «Ծխելու դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումների» վերաֆինանսավորման հայտ (2008-2015 թթ.-երին Նախագահի աշխատակազմին հատկացվել է տարեկան շուրջ 100 մլն ՀՀ դրամ), ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  |  |  |
| 31 | Սոցիալապես անապահով և առանձին հատուկ խմբերում ընդգրված անձանց որակյալ և մատչելի բժշկական օգնության ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1.Պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների փաթեթի և շահառուների ցանկի, մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման կարգի սահմանում: 2.Ապահովագրվող անձանց տվյալների շտեմարանի ձևավորում: 3.Շահառուների համար ապահովագրական փաթեթների ձեռքբերում: |  |  |  |  |  | Սոցիալապես անապահով և առանձին հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց դիմելիության կրկնակի բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում |  |  |  |  |
| 32 | Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, առաջատար ռիսկի գործոնների ազդեցության նվազեցման, կանխարգելման և բուժման մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1. Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության (ԹՔՕՀ) դեմ պայքարի ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Միջոցառումների իրականացման ավարտին, 5 տարի անց ԹՔՕՀ-ի ռիսկի գործոնների մասին բնակչության իրազեկվածության բարձրացում մինչև 50%, ԹՔՕՀ-ից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | -Միջոցառումների իրականացման ավարտին, 5 տարի անց չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով, վաղ հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում` 10%-ով: -1, 5 և 10 տարվա ապրելիության ցուցանիշների բարելավում` համապատասխանաբար 50%, 20% և 10%-ով: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ՀՀ բնակչության շրջանում հաստ և ուղիղ աղիների քաղցկեղի սքրինինգային ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում` ՀՀ բնակչության շրջանում հաստ և ուղիղ աղիների քաղցկեղի և նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում, 10 տարի անց` հաստ և ուղիղ աղիների քաղցկեղից մահացության ցուցանիշների նվազում 15-20%-ով, ինչպես նաև ապրելիության ցուցանիշի 5%-ով բարելավում: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2022 թվականից, շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 մլն ՀՀ դրամ/տարի ամբողջական շղթայի համար (ԱՆ բյուջեով նախատեսված չէ, ակնկալվում է ֆինանսավորման պլանավորում 2019թ-ին` 2022թ-ին մեկնարկ տալու նպատակով) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Միջոցառումների իրականացման ավարտին, 5 տարի անց սիրտ-անոթային հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով, ծրագրի ավարտից հետո մեծահասակ բնակչության 100%-ի ապահովում սուր սիրտ-անոթային դեպքերի բուժման ծածկույթով: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Միջոցառումների իրականացման ավարտին, 10 տարի անց շաքարային դիաբետից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով, շաքարային դիաբետից առաջացած բարդությունների և հոսպիտալացումների թվի նվազում 15%-ով: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 33 | Մարդակենտրոն, մրցունակ, արդյունավետ, անվտանգ, որակյալ առողջապահական համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում 5 տարի անց ԱԱՊ օղակում հիվանդանոցային, ինչպես նաև շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի թվի նվազում 10%-ով, ԱԱՊ այցելությունների կառուցվածքում աշխատանքային տարիքի անձանց այցերի տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով Մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԱԱՊ այցերի թվի բարելավում մինչև 6 այց/տարեկան: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավման և վերահսկման ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Հիվանդանոցային որակի ցուցանիշների ներդրումից առնվազն 5 տարի անց հիվանդանոցային մահացության ցուցանիշի նվազում մինչև 1,5%, հետվիրահատական բարդությունների ցուցանիշի նվազում մինչև 3%: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ՀՀ առողջապահական համակարգի հնգամյա զարգացման ռազմավարության մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Առողջապահական համակարգի զարգացման երկարաժամկետ հստակ տեսլականի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 34 | Պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման իրատեսական (ինքնարժեքից բխող) գների սահմանում: |  |  |  |  |  |  | 1.Անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում, ամփոփում և վերլուծություն: 2.Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում 3.Մշակված մեթոդաբանության հիման վրա գների սահմանում և փուլային ներդրում: |  |  |  |  |  | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանության հաստատում առողջապահության նախարարի հրամանով` համաձայնեցված ֆինանսների նախարարի հետ |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  | 2019 թվականի. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 35 | Մայրական առողջության բարելավում, ծննդօգնության ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում, |  |  |  |  |  |  | 1. Ծննդօգնության ոլորտի բժշկական կազմակերպությունների ըստ մակարդակների դասակարգման և գնահատման աշխատանքների իրականացում. 2.Սահմանված նորմերի և ընթացակարգերի հաջորդիվ ներդրում, մշտադիտարկում: 3.Ծննդօգնության պետական հավաստագրի շարունակական ներդրում |  |  |  |  |  | - Ծննդօգնության հաստատությունների օպտիմալացում` իրական կարիքներին և սահմանված չափանիշներին համապատասխան: - Ծննգօգնության ծառայությունների կարողությունների հզորացում - Ծննդօգնության ծառայության կազմակերպման և պացիենտների ուղեգրման/տեղափոխման համակարգի բարելավում, - Հղիների, ծննդկանների, ծննդաբերների համար ռիսկերի նվազեցում, ծանր/ «կրիտիկական» դեպքերի կրճատում 5 % -ով(միջին տարեկան): - Մայրական և պերինատալ մահացության իջեցում` մինչև 5%-ով (2020թ. արդյունքային ցուցանիշներով): |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի հատկացումների շրջանակներում (տարեկան շուրջ 7մլրդ դրամ) |  |  |  |  |
| 36 | Առողջապահական համակարգում հիվանդանոցային բժշկական օգնության դեպքերի կառավարման և վարման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1.Բժիշկ-փորձագետների գործունեության ընթացակարգի մշակում և հաստատում 2.Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող առողջապահական ծրագրերի շրջանակներում մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման բոլոր դեպքերի անհատական վարման ինստիտուտի փուլային ներդրում |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող առողջապահական ծրագրերի շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման բոլոր դեպքերի անհատական վարում: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 37 | Երեխաների և դեռահասների հոգեբուժական ծառայությունների հասանելիության բարելավում |  |  |  |  |  |  | - Մանկական հոգեբուժա-կան ծառայության իրավիճակային վերլուծու-թյուն, հիմնախդիրների վերհանում - Վեր հանված հիմնա-խնդիրների կարգավորման և իրավիճակի բարելավման ծրագրային միջոցառում-ների մշակում - Պետական պատվերի շրջանակներում հոգեկան առողջության խնդիրներով երեխաների բուժման հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  | Երեխաների և դեռահասների համար հոգեբուժական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավման արդյունքում ակնկալվում է. - Մանկական հոգեբուժական բաժանմունքի ստեղծում` 10-15 մահճակալով - Տարեկան շուրջ 75 երեխա կստանա հիվանդանոցային բուժում - Շուրջ 350 երեխա կստանա մասնագիտացված բուժում` արտահիվանդանոցային պայմաններում - Կհատկացվի 5 նպատակային տեղ մանկական հոգեբույժներ պատրաստելու համար |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2020-2021 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե` անհրաժեշտ գումարը մոտավոր հաշվարկներով 200մլն դրամ: Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 38 | Մոր և մանկան, առողջության բարելավում, վերարտադրողական ներուժի ավելացում, ծնելիության անկման տեմպերի նվազեցում |  |  |  |  |  |  | Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման ծրագրի մշակում, հաստատում և փուլային ներդրում |  |  |  |  |  | Վերարտադրողական առողջության բարելավման, պերինատալ կորուստների նվազեցմանն միջոցով կգրանցվի վերարտադրո-ղական ներուժի ավելացում և ծնելիության ցուցանիշների բարելավում, այն թվում ակնկալվում է. - Պերինատալ կորուստների (ինքնաբեր վիժումներ, մեռելածնություն, վաղ նորածնային մահեր) նվազում շուրջ 1000 դեպքով: - Բնածին արատներով նորածինների թվի կրճատում 10%-ով - Վաղաժամ ծննդաբերությունների թվի իջեցում 5% - Անպտղության ցուցանիշի նվազում 10% - Վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների արդյունավետության բարձրացում մինչև 40% - Վերջնական արդյունքում տարեկան շուրջ 1500 նորածնով կպակասի ծնելիության անկումը: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2020-2022 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե (ներդրման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ գումարը շուրջ 13,6 մլրդ դրամ). Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, |  |  |  |  |
| 39 | Հատուկ կարիքներով և հաշմանդամ երեխաների համար վերականգնողական բուժօգնության մատչելիության և որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1.Մանկական վերականգնողական բուժօգնության մատչելիոթյան բարելավման ծրագրի մշակում և ներդրում 2.Մանկական վերականգնողական նոր կենտրոնի ստեղծում 3.Մասնագետների պատրաստում 4.Ծրագրի ներդրման ապահովում և մշտադիտարկում |  |  |  |  |  | Հատուկ կարիքներով և հաշմանդամ երեխաների համար զգալի կբարելավվի վերականգնողական բուժօգնության մատչելիությունը, այն թվում. 1.Կստեղծվի մանկական վերականգնողական նոր կենտրոն` շուրջ 50 մահճակալ հզորությամբ 2. Տարեկան շուրջ 600 երեխա կստանա վերականգնողական բուժում` հիվանդանոցային պայմաններում և շուրջ 840 երեխա` արտահիվանդանոցա-յին պայմաններում 3, Կհատկացվի կլինիկկան օրդինատուրայի 5 նպատակային տեղ մանկական վերականգնողաբան և 5 տեղ` կինեզոթերապևտ պատրաստելու համար |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2020-2022 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե` տարեկան բյուջետային հատկացումների շրջանակներում (տարեկան շուրջ 570 մլն դրամ) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (կենտրոնի ստեղծման համար` շուրջ 4 մլն. ԱՄՆ դոլար) |  |  |  |  |
| 40 | Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  | 1) «Առողջ ապրելակերպի խթանման ռազմավարական ծրագրի մշակում և առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատում 2) Առողջ ապրելակերպի` ներառյալ առողջ սնուցման, ֆիզիկական ակտիվության խթանման, ծխախոտի օգտագործման, ալկոհոլի չարաշահման վնասների վերաբերյալ հանրային իրազեկման միջոցառումների կազմակերպում (հեռուստա-հաղորդումներով, ռադիո- հաղորդաշարերի, տպագիր մամուլի միջոցով) |  |  |  |  |  | Առողջ ապրելակերպի, առողջության ամրապնդման, հիվանդություների կանխարգելման վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում (2018թ.-ի բյուջեով` 40.816.000 ՀՀ դրամ, 2019 թ.-ի համար նախատեսված է 26.869.300 ՀՀ դրամ) |  |  |  |  |
| 41 | Վաղ մանկության շրջանի առողջապահական խնդիրների հաղթահարում, նեոնատալ ծառայությունների հզորացում |  |  |  |  |  |  | 1.Նեոնատալ ծառայության բարելավման ռազմավարության և 2019-2021թթ. գործողությունների ծրագրի մշակում և շարունակական ներդրում. 2.Նորածինների ըստ մակարդակների բուժօգնության ծավալների հստակեցում, ուղեգրման և տեղափոխման համակարգի բարելավում 3.Նեոնատալ ծառայությունների կարողությունների հզորացում, այն թվում մարդկային ռեսուրսների և հագեցվածության: 4.Նորածնային և մանկական արտագնա անհետաձըգելի բուժօգնության ծառայությունների ուժեղացում |  |  |  |  |  | - Նորածիններին մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում - Բուժանձնակազմի մասնագիտական հմտությունների բարելավում, այն թվում` 54 կլինիկական ուղեցույցների լրամշակում և ներդրում, 30 նեոնատոլոգների ուսուցում ՌԴ-ում, շուրջ 200 բուժքույրերի կրթում - Սկրինինգներում նորածինների ընդգրկվա-ծության ընդլայնում, այն թվում լսողության նորածնային սկրինինգի 100 % ծածկույթի ապահովում - Նորածինների տեղափոխման ռիսկերի նվազեցում, հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշի կրճատում 10 տոկոսով: - Նորածնային մահացության ցուցանիշի նվազեցում մինչև 6%: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե` տարեկան բյուջետային հատկացումների շրջանակներում (տարեկան շուրջ 2 մլրդ դրամ) Օրենքով չարգելված միջոցներ, այն թվում` 2018թ.-ին` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ` 150 000 $ ԱՄՆ ՄԶԾ` 250.000 $ |  |  |  |  |
| 42 | ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատություններում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական համակարգի ամողջական ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1.Պետական պատվեր իրականացնող առողջապահական կազմակերպություններում վճարովի հիմունքներով իրականացվող բժշկական օգնության մասին տեղեկատվության համակարգի ներդրում: 2.Պետական պատվեր իրականացնող առողջապահական կազմակերպություններում իրականացվող բժշկական օգնության մասին կլինիկական տեղեկատվության մուտքագրման ապահովում և ներդրում: 3. ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատություններում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական համակարգի ամողջական ներդրում |  |  |  |  |  | Մեկ միասնական հարթակում գրանցել և վարել բոլոր բժշկական հաստատություններում բնակչության այցելությունների, բժշկական միջամտությունների, բժշկական պատմագրերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 43 | Սոցիալական նշանակության առավել տարածված վարակիչ հիվանդությունների` տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, հեպատիտների կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում և բուժում |  |  |  |  |  |  | 1. Հակատուբերկուլոզային ծառայությունների արտահիվանդանոցային մարդակենտրոն մոդելի ներդնում և ֆինանսավորման մեխանիզմների վերանայում 2. «Սոցիալական նշանակության առավել տարածված վարակիչ հիվանդություններին հակազդման ընթացիկ ծրագրերի (տուբերկուլոզ և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ)` գնահատում: |  |  |  |  |  | ՀՀ-ում տուբերկուլոզով և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների առնվազն 70%-ի հայտնաբերում: Հայտնաբերվածների առնվազն 80%-ի ընդգրկում բուժման ծրագրերում: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  | 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում 2. ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ 160.000 ԱՄՆ դոլլար |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Սոցիալական նշանա-կության առավել տարածված վարակիչ հիվանդություննե-րին հակազդման ծրագրի և ենթածրագրերի (տուբերկուլոզ և հեպատիտներ` 2021-2025 թթ., ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ` 2022-2026թթ.) հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ 4. ՄԻԱՎ վարակ/հեպատիտ Ց համավարակով և բնակչության ռիսկային խմբերից հիվանդների ընդգրկում Հեպատիտի Ց-ի բուժման ծրագրում |  |  |  |  |  | Վիրուսային հեպատիտ Ց-ով տարեկան առնվազն 200 անձի ընդգրկում բուժման ծրագրում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Կրթութան և գիտության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելվող այլ աղբյուրներ 20.000 ԱՄՆ դոլլար 4.100.000 ԱՄՆ դոլլար /Գլոբալ հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագիր/ |  |  |  |  |
| 44 | Բնակչության առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1.«Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության պարտադիր ապահովագրության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին Կառավարության որոշման հաստատում 2. Առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծում և նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 3.«Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության պարտադիր ապահովագրության» մասին օրենքի ընդունում: |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրմամբ բնակչության համար բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարձրացում, մատչելիության և հասանելիության ապահովում, առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման բարելավում, ստվերայնության կրճատում: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  | 2022 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 45 | Մանկական վնասվածքների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  | 1. Մանկական վնասվածքների իրավիճակային վերլուծություն, հիմնախդիրների վերհանում 2.Վեր հանված հիմնախնդիրների կարգավորմանը և իրավիճակի բարելավմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրի մշակում 3. Ռազմավարական ծրագրի հաստատում առողջապահության նախարարի հրամանով և ներդրման ապահովում |  |  |  |  |  | 1) Երեխաների վնասվածքների կանխարգելման հարցերում առողջապահության համակարգի արդյունավետ համագործակցություն այլ շահագրգիռ գերատեսչությունների, մասնավոր և հասարակական կազմակերպությունների հետ: 2) Մանկական վնասվածքների վերաբերյալ տվյալների գրանցման և հաշվետվողական մեխանիզմների բարելավում և ինտեգրում նմանատիպ այլ տեղեկատվական համակարգեր (eHealth) 3) Երեխաների արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բուժանձնակազմի` երեխաների վնասվածքների կանխարգելման և վարման հարցերով գիտելիքների մակարդակի բարձրացում: 4) Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում վնասվածքներից տուժած երեխաներին տրամադրվող բժշկական ծառայությունների բարելավում, պատշաճ վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում: 5) Բնակչության շրջանում երեխաների վնասվածքների կանխարգելման հարցերով իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից` 20.000$ ֆինանսական աջակցություն |  |  |  |  |
| 46 | Բուժանձնակազմի մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացում, մարդկային ներուժի արդյունավետ կառավարում և զարգացման ապահովում |  |  |  |  |  |  | - Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման և հավաստագրման համակարգի վերջնական ներդրում: - Նպատակային կրթական ծրագրերով պահանջված մասնագիտությունների մասով տեղերի ավելացում: 3. Որակյալ բժշկական կադրերի համընդհանուր և տարածքային համաչափ հասանելիության ապահովման նպատակով սոցիալական աջակցության և լրացուցիչ խրախուսման փաթեթների մշակում |  |  |  |  |  | Համակարգի ներդրումից հետո կգործի մշտական թարմացվող մարդկային ներուժի էլեկտրոնային շտեմարան, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները պարբերաբար (հինգ տարին մեկ) պարտադիր կհավաստագրվեն։ |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Մարզպետարաններ Կրթության և գիտության նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 47 | Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կամ բուժաշխատողի կողմից բուժվող պացիենտի առողջությանն անզգուշությամբ պատճառված վնասի փոխհատուցման ինստիտուտի ձևավորում |  |  |  |  |  |  | 1.Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 2. Անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում 3.Բժիշկների մասնագիտական գործունեության ապահովագրության ներդրում |  |  |  |  |  | Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կամ բուժաշխատողի կողմից բուժվող պացիենտի առողջությանն անզգուշությամբ պատճառված վնասի փոխհատուցման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 48 | Բժշկական արտադրատեսակների գրանցմանը, ներմուծմանը, արտահանմանը, արտադրությանը և շրջանառությանը վերաբերող իրավահարաբերությունների կարգավորում և արդիական ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ձևավորում |  |  |  |  |  |  | 1.Բժշկական արտադրատեսակների գրանցման, ներմուծման, արտահանման, արտադրման և շրջանառության ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում: 2.Բժշկական արտադրատեսակների գրանցման, ներմուծման, արտահանման, արտադրման և շրջանառության հետ կապված պետական գործառույթների իրականացման ապահովման նպատակով ինստիտւցիոնալ կառուցակարգերի ձևավորում: 3.Անհրաժեշտ փորձառություն և գիտելիքներ ձեռք բերելու նպատակով կադրերի վերապատրաստում և տեխնիկական վերազինում: |  |  |  |  |  | ՀՀ-ում օգտագործվող բժշկական արտադրատեսակների անվտանգության և որակի բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ 2.000 հազար ԱՄՆ դոլլար Առաջին տարում ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 5 տարիների կտրվածքով իրականացվելիք իրավական և դատական բարեփոխումների պլանավորումը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  | Մշակել «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2019-2024 թվականների ռազմավարություն և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը, ներկայացնել շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի, յուրաքանչյուր գործողության համար սահմանել կատարող, ապահովել միջազգային փորձաքննությունը և նախագծի լրամշակված տարբերակի ներկայացումը ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նոր ռազմավարությամբ հստակ կսահմանվեն այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են դատական և իրավական համակարգի շարունակական կատարելագործման համար: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 50 | Ընդլայնել անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման շրջանակները |  |  | Մշակել «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, սահմանված կարգով շրջանառել և ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիարժեք ապահովել Սահմանադրությամբ երաշխավորված՝ անձի անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը՝ ընդլայնելով անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրող անձանց շրջանակը, ինչպես նաև բարձրացնելով գույքային պահանջների գործերի համար նախատեսված անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու համար գումարային սահմանափակման նվազագույն շեմը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեի միջոցներ 40.214 հազ. դրամ: |  |  |  |  |
| 51 | Վերանայել Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը՝ սահմանելով պատասխանատվության նոր տեսակներ |  |  | Մշակել Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենսգրքի նախագիծ, ներկայացնել շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի, յուրաքանչյուր գործողության համար սահմանել կատարող, ապահովել միջազգային փորձաքննությունը և նախագծի լրամշակված տարբերակի ներկայացումը ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 52 | Դատարանի գործունեության գնահատման գործիքների ներդնում |  |  | Առաջադեմ փորձի (CEPEJ, National Center for State Courts, American Bar Association և այլ) և նորագույն տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության հիման վրա մշակել և ներդնել՝ 1. Դատական գործերի քանակի և դատավորների ծանրաբեռնվածության չափման գործիքներ (այդ թվում՝ էլեկտրոնային)/մեթոդներ: 2. Դատական գործերի քննության ձգձգումների (դրա հետևանքով գործերի կուտակումների) պատճառների բացահայտման գործիքներ և ծրագրային ապահովում: 3. Դատարանների գործունեության արդյունավետության գնահատման գործիքներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատական գործերի քանակի և դատավորների ծանրաբեռնվածության չափման, դատական գործերի քննության ձգձգումների պատճառների բացահայտման և դատարանների գործունեության արդյունավետության գնահատման գործիքները ներդրվել են |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 2020թ. 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (5 մլն դրամ, իսկ աջակցությունը ակնկալվում է ԵԽ-ից) |  |  |  |  |
| 53 | Փաստաբանական սխալից ապահովագրության արդյունավետ մեխանիզմի ներդնում |  |  | 1. Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակել և Կառավարության քննարկմանը ներկայացնել փաստաբանական սխալի ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման հայեցակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կամրապնդվի փաստաբանական ծառայություններից օգտվողների պաշտպանվածությունը և լիարժեքորեն կապահովվի վնասների հատուցման հնարավորությունը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 1. 2020թ. 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Հայեցակարգը Կառավարության կողմից հավանության արժանանալուց հետ՝ մշակել և ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնել համապատասխան օրենսդրական փաթեթ, որով կնախատեսվի, որ անձը փաստաբանական սխալի դեպքում հատուցում ստանա ապահովագրական ընկերությունից, կսահմանվի վնասի հատուցման չափանիշները, վնասի տեսակները և այլն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2021թ. 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ. Գործողությունների ծրագրի փոփոխության նպատակով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ երկխոսության իրականացում |  |  | 1. Մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ. Գործողությունների ծրագրի կատարմանը նվիրված հանրային քննարկման ընթացքում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված առաջարկությունների քննարկում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2019թթ. Գործողությունների ծրագրում փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (300.000 դրամ, որը նախատեսված է հանրային քննարկումների կազմակերպման համար` առնվազն 4-ը: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Շահագրգիռ պետական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև թեմատիկ (ոլորտային) քննարկումների կազմակերպում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Համապատասխան առաջարկությունների շրջանառում իրավասու պետական մարմինների միջև և ստացված կարծիքների ամփոփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022թթ. նոր եռամյա Գործողությունների ծրագրի հաստատում |  |  | 1. Գործողությունների նոր ծրագրի մշակման համար առաջարկությունների հավաքագրում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից և ոլորտի շահագրգիռ պետական մարմիններից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ. ՄԻՊ Գործողությունների նոր ծրագրի հաստատում: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (1.300.000 դրամ, որը նախատեսվում է սեկտորալ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու համար (առնվազն` 8-ը) և ոլորտային փորձագետների (առնվազն 2-ը) ծառայություններ ձեռք բերելու համար) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Համապատասխան առաջարկությունների շրջանառում իրավասու պետական մարմինների միջև և ստացված կարծիքների ամփոփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Հանրային քննարկումների կազմակերպում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Գործողությունների ծրագրի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Պաշտոնատար անձանց հայտարարագրման համակարգի կատարելագործում, հանրային վերահսկողության մեխանիզմների ընդլայնում |  |  | 1. Կատարել միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունմամբ առավել կուժեղանա պաշտոնատար անձանց, նրանց ընտանիքի անդամների գործունեության, գույքի, եկամուտների նկատմամբ վերահսկողությունը, կբարձրանա կոռուպցիայի կանխարգելման և բացահայտման արդյունավետությունը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով) |  |  |  |  |  | - 2020թ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Մշակել «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ՝ դրանում ներառելով ՀՀ կառավարության ծրագրի «4. ՊԱՅՔԱՐԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԵՎ ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ» վերտառությամբ բաժնի «4.1. Հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց գործունեության, գույքի և եկամուտների թափանցիկություն» գլխից բխող գույքի, եկամուտների, շահերի հայտարարագրման համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված դրույթները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Նախագիծը քննարկել շահագրգիռ կողմերի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2021թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Նախագիծը լրամշակելուց հետո ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակում |  |  | 1. Հավաքագրել Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության առաջարկները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրային քննարկումների, ռիսկերի գնահատումների, ոլորտային հետազոտությունների արդյունքում կընդունվի նոր հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որի ընդունմամբ կորոշվեն հետագա՝ 2019-2022 թվականների տարիների հակակոռուպցիոն ուղղությունները, կսահմանվեն նոր հակակոռուպցիոն թիրախային ոլորտները: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ## Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | ## 1.2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Կատարել ոլորտում առկա հետազոտությունների և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2. 2018թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Հակակոռուպցիոն ռազմավարություն և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3. 2018թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Նախագիծը քննարկել շահագրգիռ կողմերի հետ, կազմակերպել հանրային քննարկումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 4.2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 5.2018թ. ## դեկտեմբերի ## 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ## Իրավաբանական անձանց գրանցման գործընթացի ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպում և իրականացում, իրական սեփականատերերի գրանցման մեխանիզմների ստեղծում |  |  | 1.Վերհանել ոլորտում առկա խնդիրները և դրանց լուծմանն նպատակով միջազգային փորձի ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Գրանցման գործընթացը ամբողջությամբ էլեկտրոնային է, իրական սեփականատերերի գրանցման մեխանիզմները ստեղծված են: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | ## 1. 2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակում՝ դրանում ներառելով ՀՀ կառավարության ծրագրի «4. ՊԱՅՔԱՐԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԵՎ ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ» վերտառությամբ բաժնի «4.3. Իրավաբանական անձանց գործունեության թափանցիկություն» գլխի դրույթները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2. 2019թ. ## մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Նախագծերի քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3. 2019թ. մայիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 4. 2019թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Քննչական մարմինների համակարգի արդիականացում, օպտիմալացում, արդյունավետության բարձրացում, ներառյալ Կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող Հակակոռուպցիոն միասնական մարմին ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  | 1. Կատարել միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծերով կսահմանվի մասնագիտացված, անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծումը, որն օժտված կլինի օպերատիվ-հետախուզական, հետաքննական և նախաքննական գործառույթներ իրականացնելու իրավասությամբ։ Ստեղծվելիք մարմնին կվերապահվի կոռուպցիոն իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննությունը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  | - 2020թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Մշակել քննչական մարմինների համակարգի արդիականացման և օպտիմալացման հայեցակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2021թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Մշակել Հակակոռուպցիոն միասնական մարմին ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթ՝ ներառելով ՀՀ կառավարության ծրագրի «4. ՊԱՅՔԱՐԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԵՎ ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ» վերտառությամբ բաժնի պահանջները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 2021թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Նախագծերի փաթեթը քննարկել շահագրգիռ կողմերի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Նախագծերի փաթեթը լրամշակելուց հետո ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական համակարգում իրավիճակի բարելավման նպատակով 20-ամյա ռազմավարությունը և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագիրը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  | 1. Վեր հանել ոլորտում առկա խնդիրները, կատարել ոլորտում առկա հետազոտությունների և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նոր ռազմավարությամբ և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրով կթիրախավորվեն այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են քրեական պատիժների ոլորտում վերականգնողական արդարադատության սկզբունքների ներդնումն ու պատժի նպատակների արդյունավետ իրացումն ապահովելու նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1. 2018թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Մշակել Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական համակարգում իրավիճակի բարելավման նպատակով 20-ամյա ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի նախագիծը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Նախագիծը քննարկել շահագրգիռ մարմինների հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 2019թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Նախագիծը ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 2019թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Հիմնական միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցում |  |  | 1. Իրականացնել կարիքների գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կկառուցվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան նոր քրեակատարողական հիմնարկ՝ 1100 անձ պահելու լրակազմով |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  | 1. 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 10 000000.0 հազ. դրամ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Իրականացնել միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2021թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Կազմել ֆինանսական գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 2021 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Իրականացնել նախագծային աշխատանքներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2022թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Կատարել կառուցման աշխատանքներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Մշակել խոշտանգում կատարած անձանց նկատմամբ համաներում, ինչպես նաև այդ արարքի անպատժելիությանը հանգեցնող այլ համարժեք միջոցներ կիրառելու արգելք նախատեսող օրենսդրական նախագիծ |  |  | - Ուսումնասիրել և ամփոփել վերաբերելի առաջադեմ փորձն ու չափանիշները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1. 2019թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակել օրենսդրական փոփոխության փաթեթը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2019թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը շրջանառել և ներկայացնել հանրային քննարկման: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 2019թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ներդնել հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ինստիտուտը: |  |  | - Կատարել համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ինստիտուտը ներդրված է: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ 20 մլն դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Իրականացնել հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ինստիտուտի ներդնմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցառումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում սահմանել այլընտրանքային խափանման նոր միջոցներ, ներդնել այլընտրանքային խափանման միջոցների կիրառումն ապահովող էլեկտրոնային հսկողության համակարգ: |  |  | - Իրականացնել էլեկտրոնային հսկողության համակարգի ներդնմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցառումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Երաշխավորվել է էլեկտրոնային հսկողություն պահանջող այլընտրանքային խափանման միջոցների (տնային կալանք, վարչական հսկողություն) օրենսդրական ներդնումը և գործնական կիրառումը, 2. Նվազել են ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի ոչ իրավաչափ, սահմանափակման դեպքերը, 3. Նվազել են կալանքի՝ որպես խափանման միջոցի կիրառման դեպքերը, 4. Նվազել է ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ների ծանրաբեռնվածության մակարդակը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 1. 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Կատարել համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծում |  |  | «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վճռաբեկ դատարանում վարչական գործերի քննությունը կկատարվի մասնագիտացված վարչական պալատի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2019թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 17.000.000 դրամ |  |  |  |  |
| 66 | Դատավորների թվակազմի ավելացում |  |  | Դատական ծանրաբեռնվածության ողջամիտ չափի որոշում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի երաշխավորում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (30 մլն դրամ) |  |  |  |  |
| 67 | Դատավորների վարձատրության բարձրացում |  |  | Դատավորի վարձատրության 2020 թվականից սկսած տարեկան պարբերականությամբ բարձրացման գործընթացի իրավական կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անկախ և որակյալ արդարադատության երաշխավորում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (20 մլն դրամ) |  |  |  |  |
| 68 | Սնանկության վարույթում ծախսերի, ժամկետների, կառավարիչների հաշվետվողականության, ապահովված իրավունքի առարկայի իրացման, համարժեք պաշտպանության ինստիտուտի, ֆինանսական առողջացման գործուն կարգավորումների ներդնում |  |  | Սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի լրամշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սնանկության վարույթի բարձր արդյունավետություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 69 | Պարտապանին պատկանող գույքի հայտնաբերման, այդ թվում՝ պարտապանին պատկանող գույքի հայտարարագրման, չգրանցված իրավունքների գրանցման, դատական ակտերի կամավոր կատարման խթանման գործիքակազմի ներդնում, կատարողական թերթին ներկայացվող պահանջների վերանայում |  |  | Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատարողական վարույթի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 70 | Կենսաթոշակի՝ որպես սեփականության իրավունքի՝ լիազորագրի հիման վրա իրացման գործուն երաշխիքների ներդնում |  |  | Պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կենսաթոշակի իրավունքի լիարժեք իրացման երաշխավորում Սահմանադրական դատարանի որոշումներին համահունչ |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցրերի նախարարություն |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 71 | Քաղաքացիական դատավարությունում պարզեցված վարույթի առավել դյուրին ընթացակարգի՝ ժամկետների և դատական ակտի ընդունման կարգի և դրան ներկայացվող պահանջների վերանայում |  |  | Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզեցված վարույթի ընթացակարգի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 72 | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների կողմից նորմատիվ իրավական ակտերի կիրարկման մշտադիտարկման գործիքակազմի ներդնում |  |  | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների կողմից նորմատիվ իրավական ակտերի կիրարկման մշտադիտարկման իրականացման կարգի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների կողմից իրավական ակտերի կիրարկման մշտադիտարկում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (5 մլն դրամ) |  |  |  |  |
| 73 | Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափության վիճարկման վարույթի հարուցման պայմանների բարելավում |  |  | Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անձանց քաղաքացիական վերահսկողության գործառույթների ընդլայնում՝ նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափության վիճարկման վարույթի գործնական կիրառելիության բարձրացմամբ, ինչպես նաև Դատարանի կողմից գործի քննության ընթացքում անհրաժեշտությունից ելնելով գործը կասեցնելու և կիրառման ենթակա ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի իրավաչափության որոշման համար վարչական դատավարության կարգով կոլեգիալ՝ 5 դատավորի կազմով քննելու համար վարչական դատարան դիմելու հնարավորության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 74 | Էլեկտրոնային դատարանների ծրագրի փուլային արդիականացում |  |  | 1. Դատարաններում ներդնել և գործարկել միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ (e-court)` դրանում ներառելով էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգեր՝ ապահովելով դրանց միասնականացումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Դատարաններում ներդրված և գործարկված է միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգը, ստեղծված է էլեկտրոնային հայց, էլեկտրոնային դատական գործ ներկայացնելու, կազմելու, ծանուցումները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու, գործի նյութերին էլեկտրոնային եղանակով ծանոթանալու ծրագրային ապահովումը և ծրագիրը գործում է: Գործարկման արդյունքներն ամփոփված են տարեկան կտրվածքով և բարելավման հետագա քայլերը ձեռնարկված են: 2. Դատարաններում ներդրված է և գործում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Դատական դեպարտամենտում ներդրված է և գործում է պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգը, էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը ֆիզիկական անձանց և դատական դեպարտամենտի միջև տեղի է ունենում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: 3. Ներդրված է և գործում է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 1. 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Դատական գործերի փաստաթղթերի թվայնացում և էլեկտրոնային դատարանների համակարգի ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում» դրամաշնորհային ծրագիր Օրենքով չարգելված այլ միջոց: 1.000.000.000 դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Իրականացնել ծրագրային ապահովում՝ էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու, էլեկտրոնային դատական գործ ստեղծելու համար՝ ապահովելով գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը, ինչպես նաև կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը, առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2020թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Դատարաններում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ներդնել Դատական դեպարտամենտում պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգ՝ համակարգի միջոցով ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը ֆիզիկական անձանց և դատական դեպարտամենտի միջև՝ քաղաքացիների համար ստեղծելով առցանց եղանակով պաշտոնական դիմում, առաջարկ ներկայացնելու, դիմումի ընթացքին դատալեքս կայքում հետևելու հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ, ինչը հնարավորություն կտա ավտոմատ կերպով գործի վարույթից որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել այլ գերատեսչություններին, օր. ԴԱՀԿ, նոտարներ, բանկեր, ֆինանսական կազմակերպություններ և այլ գերատեսչություններ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) մշակում և ներդրում |  |  | 1. Իրականացնել միջազգային փորձի ուսումնասիրություն էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ներդրված էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգ (e-justice.am), արդարադատության ոլորտի մարմինների միջև ամբողջովին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն: 2. Ոլորտային լայն համագործակցություն, գործերի ժամանակին և կազմակերպված փոխանցում: 3. Մարդկային և այլ ռեսուրսների կառավարման արդյունավետություն: 4. Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում: 5. Վիճակագրական ճշգրիտ տվյալների հիման վրա ոլորտի մոնիտորինգի և գնահատման հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | «Էկենգ» ՓԲԸ, շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  | 1. 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2-8 կետերը՝ 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 1.5 մլրդ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Մշակել և ներդրել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգ (e-justice.am)` դրանով միավորելով արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ապահովել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) փոխգործելիությունը էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերի և տվյալների շտեմարանների հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ապահովել իրավապահ (Ոստիկանություն, Հետաքննության և Նախաքննության մարմիններ, Դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (ԴԱՀԿ, Քրեակատարողական ծառայություն, Պրոբացիայի ծառայություն) միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ստեղծումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ներդրել պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգ, համակարգի միջոցով ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև, ինչպես նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հնարավորություն ստեղծել առցանց կապ հաստատել, դիմում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնել պետական մարմիններին, բացի այդ, ընձեռել գործի ընթացքին առցանց հետևելու հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Ապահովել համակարգի միջոցով վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը վարույթի ողջ ընթացքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Ապահովել թվային արխիվների ստեղծումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Ապահովել նամակագրության վարման և ծանուցման արդյունավետ հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորների համակարգի ընդլայնման և արդիականացման միջոցով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայությունների ցանկի, ծառայությունների մատուցման եղանակների, պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորների թվի և սպասարկման գրասենյակների աշխարհագրության ընդլայնում |  |  | 1. Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորներին պետական և համայնքային ծառայությունների պատվիրակման, պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեության և ծառայությունների մատուցման արդյունավետ և նորարար եղանակների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա մշակվել և ներդրվել է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորներին պետական և համայնքային ծառայությունների պատվիրակման, պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեության և ծառայությունների մատուցման արդյունավետ և նորարար եղանակների ներդրման ծրագիր: 2. Ընդլայնվել է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորների թիվը և սպասարկման գրասենյակների աշխարհագրությունը: 3. Արդիականացվել է sso.am էլեկտրոնային համակարգը և ներդրվել է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեությունը ապահովող mygov.am կայքը: 4. Էապես ավելացել են պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորների կողմից մատուցվող պետական և համայնքային ծառայությունների ցանկը: 5. Արդիականացված mygov.am էլեկտրոնային գործիքի միջոցով ընդլայնվել են ծառայությունների մատուցման եղանակները: 6. Ներդրվել է պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական շտեմարան, մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ էլեկտրոնային գնահատման հնարավորություն, մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ վիճակագրության միասնական համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | «Էկենգ» ՓԲԸ, շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  | 1. 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 700 մլն դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորներին պետական և համայնքային ծառայությունների պատվիրակման, պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեության և ծառայությունների մատուցման արդյունավետ և նորարար եղանակների վերաբերյալ ծրագրի մշակում և իրականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 2018թ. նոյեմբերից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ընդլայնել պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորների թիվը և սպասարկման գրասենյակների աշխարհագրությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 2018թ. հոկտեմբերից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեությունը ապահովող sso.am էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում և նշված հենքի վրա Mygov.am էլեկտրոնային համակարգի ներդրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 2019թ. ապրիլից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ընդլայնել պետական պետական ծառայությունների մատուցման միասնական օպերատորների կողմից մատուցվող պետական և համայնքային ծառայությունների ցանկը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 2019թ. դեկտեմբերից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Արդիականացված mygov.am էլեկտրոնային գործիքի միջոցով ծառայությունների մատուցման եղանակների ընդլայնում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 2020թ. հունվարից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Ներդրել պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական շտեմարան, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից կարծիքի հավաքագրման ու վիճակագրության միասնական համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 2020թ. մարտից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Արտակարգ իրավիճակների ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի կատարելագործում |  |  | «Արտակարգ իրավիճակների կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է կատարելագործել աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական դաշտը: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Աղետների վաղ ազդարարման և հուսալի կապի համակարգերի զարգացում |  |  | Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի ձևավորման հայեցակարգ-ը Կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղետներին արագ և արդյունավետ արձագանքում, տնտեսական վնասների և մարդկային կորուստների նվազեցում, հավաստի տեղեկատվության տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Սահմանամերձ բնակավայրերում քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծում |  |  | 1. Տավուշի մարզում 4 քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի ստեղծում՝ վարչական շենքերով ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանամերձ բնակավայրերում քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի ստեղծումը հնարավորություն կտա ապահովել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության, տարածքների, կարևորագույն օբյեկտների և ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Միջոցառումը նախատեսվում է իրականացնել Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում փոփոխություններ նախատեսող գործընթացի ավարտից հետո, մարզպետարանների, համայնքների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ: Միջոցառման իրականցման համար անհրաժեշտ կլինի 464մլն դրամ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերում ծառայության կազմակերպում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Փրկարարական և արագ արձագանքման այլ ուժերի ստեղծում և զարգացում |  |  | 1. Անտառային հրդեհների մոնիթորինգի և կանխատեսման կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ` «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման պլան»-ի մշակում, համաձայնեցում, հաստատում: 2. Անտառտնտեսություններում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում պատասխանատու մարմինների աշխատողները կվերապատրաստվեն և հրդեհների դեմ պայքարը կլինի առավել արդյունավետ ու համակարգված: Հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանի սկզբում անտառտնտեսու-թյունների հրշեջ սարքավորումները կլինեն սարքին և պատրաստ օգտագործման համար: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Իրականացվելու է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցներով, լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն չի առաջանում: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Կինոլոգիական խմբերի կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կինոլոգիական ջոկատի համալրում շնավարժներով: Բոլոր անհրաժեշտ մարզասարքերով և փլատակներով վարժահրապարակների կառուցում: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Միջոցառումը նախատեսվում է իրականացնել Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում փոփոխություններ նախատեսող իրականացման գործընթացի ավարտից հետո: Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ կլինի մոտ 16մլն ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Աղետների ռիսկի կառավարման կրթական համակարգի զարգացում |  |  | 1. Նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթական մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթական մեխանիզմների ներդրված ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Աղետների ռիսկի կառավարման ուսուցման համար Դիմակայուն էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձևավորված էլեկտրոնային գրադարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային կազմակեր-պություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Միջազգային և տարածաշրջանային համագործակցություն |  |  | 1. Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի զարգացման նպատակով նախատեսված է 2018թ. ձեռք բերել մոտ 2 մլն ԱՄՆ դոլարի փրկարարական տեխնիկա, գույք և սննդի պաշար: Դրանց զգալի մասը շահագործման կհանձնվեն ԱԻՆ ՓԾ ստո-րաբաժանումներին, ինչը կբարձրացնի ԱԻՆ արձագանքող ուժերի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակը և կնպաստի անձնակազմի պատրաստման որակի բարելավմանը: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի ռուսական կողմի բյուջե: Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ կլինի 20մլն դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. ՌԴ ուսումնական հաստատություններում և Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնում ԱԻՆ փրկարար ծառայության անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՌԴ ԱԻՆ ուսումնական հաստատություններում և ՌՀՀԱԿ-ում 250-300 փրկարար ծառայողներ կմասնակցեն որակավորման բարձրացման դասընթացներին, արդյունքում կունենանք բարձրակարգ մասնագետներ, որն էլ կնպաստի ԱԻ արագ արձագանքմանը և հետևանքների նվազեցմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի ռուսական կողմի բյուջե: Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ կլինի 1.770.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության համակարգի բարեփոխում |  |  | 1. Կապի ժամանակակից միջոցների համալրմամբ սեյսմիկ վտանգի մոնիտորինգն ապահովող ազգային դիտացանցի, աքսելերոգրաֆների և հիդրոերկրաբանական ցանցերի արդիականացում, թվայնացում և ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդիականացված և թվայնացված դիտացանց: Պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Դոնոր կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Համաշխարհային հաղորդակցման արբանյակային համակարգ GCI-III (տեղադրման վայրը՝ Գառնի, Երևան): Տվյալների փոխանցումը՝ թվային: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Դոնոր կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. ՀՀ տարածքում 2-րդ GPS կայան (երկրադինամիկական չափումներ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Դոնոր կազմակերպություններ Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ կլինի 200.000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ծրագրի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Հիդրոօդերևութաբանական և հակակարկտային համակարգերի զարգացում |  |  | 1. Հիդրոլոգիական և օդերևութաբանական դիտարկումների պետական ցանցի փուլային արդիականացում և ավտոմատացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարելավել տվյալների արժանահավատությունը՝ մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալմունքների նվազեցման հետևանքով և հասանելիությունը ժամանակի ցանկացած պահին առցանց ռեժմիով Հիդրոօդերևութաբանական և կլիմայական ռիսկերի կանխատեսման բարելավում, կլիմայի փոփոխության գնահատականների ճշգրտման, երկարաժամկետ կանխատեսումների և հարմարվողականության միջոցառումների բարելավում և ՀՀ հիդրոօդերևութաբանական անվտանգության ապահովում: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ կատարելագործվում է գյուղատնտեսական տարածքների հակակարկտային պաշտպանության համակարգը: Արդյունքում կունենանք դիվերսիֆիկացված հակակարկտային պաշտպանության համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Դոնոր կազմակերպություններ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Սցենար 2 – 2մլրդ 890մլն ՀՀ դրամ Սցենար 3 – 9մլրդ 158 մլն ՀՀ դրամ ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի օգոստոսի 21-ի N1112-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հակակարկտային հրթիռային պաշտպանության համակարգի հետագա զարգացման վերաբերյալ եզրակացություն տալուց հետո օրենքով չարգելված միջոցներով: Ռադիոլոկացիոն կայանի ձեռքբերում 870 մլն դրամ, 36 հրթիռային համակարգի տեղադրում 820 մլն դրամ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Հիդրոօդերևութաբանական ռիսկերի կանխատեսման, մոդելավորման և կլիմայական կանխատեսումների իրականացման ծրագրերի ներդնում և մասնագետների վերապատրաստում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Արագածոտնի, Արմաիրի և Արարատի մարզերում հակակարկտային պաշտպանության արդյունավետ և փոխլրացնող պաշտպանության համակարգի ներդրում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Հակակարկտային պաշտպանության համակարգի զարգացման 2018-2022թթ. միջոցառումների ծրագրի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորում։ Հիմք ընդունելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մասնավորապես` ժողովուրդների իրավահավասարությունը և ինքնորոշման իրավունքը |  |  | ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով տարվող բանակցություներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորում։ Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Եվրասիական տնտեսական միությանը և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության արդյունավետության բարձրացում * |  |  | Ակտիվ մասնակցություն ԵՏՄ և ՀԱՊԿ շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԵՏՄ և ՀԱՊԿ շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և անվտանգային շահերի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Ռուսաստանի Դաշնության հետ ամենատարբեր բնագավառներում ռազմավարական- դաշնակցային հարաբերությունների զարգացում * |  |  | Բարեկամության և իրավահավասարության հիմքի վրա երկկողմ հարաբերությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դաշնակցային-ռազմավարական համագործակցության շարունակական զարգացում, տնտեսական զարգացման և անվտանգության ավելի բարձր մակարդակի ապահո-վում, բազմաոլորտ համագործակցության խորացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ԱՄՆ-ի հետ տարբեր ոլորտներում բարեկամական գործընկերության ամրապնդում և խորացում * |  |  | Երկկողմ հարաբերությունների ինտենսիվացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի զարգացման ու բարեփոխումների օրակարգին աջակցություն, բազմաոլորտ համագործակցության խորացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ԵՄ-ի հետ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկում և ՀՀ քաղաքացիների համար ԵՄ մուտքի արտոնագրերի ազատականացում * |  |  | ՀՀ-ԵՄ երկխոսության շարունակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԵՄ հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդում, ԵՄ անդամ երկրների հետ բազմաոլորտ համագործակցության խորացում, Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման շրջանակներում ՀՀ բարեփոխումների օրակարգի առաջ մղում, վիզաների ազատականացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Իրանի և Վրաստանի հետ սերտ համագործակցություն։ Հնարավորինս զերծ մնալով այլ աշխարհքաղաքական ազդեցություններից * |  |  | Ամենատարբեր ոլորտներում սերտ համագործակցության զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի և տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդում, երկկողմ և տարածաշրջանային բազմաոլորտ համագործակցության զարգացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ճապոնիայի հետ քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացում և խորացում * |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքական և տնտեսական կապերի զարգացում։ ՀՀ ներդրումային ծրագրերի իրականացմանն աջակցում, բազմաոլորտ համագործակցության խորացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Փոխգործակցության ընդլայնում Մերձավոր Արևելքի գործընկեր երկրների հետ |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքական և տնտեսական կապերի զարգացում։ ՀՀ ներդրումային ծրագրերի իրականացմանն աջակցում։ Տարածաշրջանային անվտանգությանը նպաստող համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Համագործակցության զարգացում Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի և Օվկիանիայի պետությունների հետ * |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքական և տնտեսական և կապերի զարգացում։ ՀՀ ներդրումային ծրագրերի իրականացմանն աջակցում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և միջազգային այլ կազմակերպություններում Հայաստանի առավել ակտիվ ներգրավվածություն * |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ շահերի պաշտպանություն բազմակողմ եղանակով, միջազգային համագործակցության, անվտանգության զարգացման, մարդու իրավունքների և այլ բնագավառներում, մասնակցություն խաղաղապահությանը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ԱՊՀ շրջանակներում համա-գործակցությանն ակտիվ մասնակցություն * |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի անցկացում Երևանում |  |  | Գագաթաժողովի և հարակից միջոցառումների նախապատրաստում և անցկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆրանկոֆոնիայի Միջազգային կազմակերպությունում 2018-2020թթ. ՀՀ նախագահության բարձր մակարդակի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի երկրորդ կիսամսյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում ՀՀ նախագահության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ |  |  | ՀՀ շահառու գերատեսչությունների հետ քայլերի համակարգում. Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության հաս-տատում և կազմակերպչական այլ խնդիրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ներկայացում և առաջմղում։ Հայաստանի հեղինակության բարձրացում, Ֆրանկոֆոն անդամ երկրների հետ երկկողմ կապերի հաստատում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության Երրորդ Գլոբալ ֆորում |  |  | Ֆորումի նախապատրաստում (ՄԱԿ-ի Ցեղասպա-նության հանցագործության կանխարգելելու և պատժելու կոնվենցիայի 70 ամյակ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, ցեղասպանությունների կանխարգելմանն ուղղված միջազգային գործունեության ամրապնդում ու խորացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Նախատեսվում է անցկացնել եր-կու տարին մեկ՝ 2018-2020-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից պահանջվում է հատկացնել 109,296.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ՆԱՏՕ-Հայաստան անհատա-կան գործընկերության երկամյա գործողությունների ծրագիր |  |  | Գործընկերության գործողությունների ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսության իրականացում, միջազգային խաղաղապահությանը մասնակցություն, ՀՀ ԶՈՒ փոխգործունակ կարողությունների ամրապնդում և բարեփոխումների առաջընթացի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Ա. Ծրագիր 2017թ. գարուն 2019թ. գարուն Բ. Ծրագիր 2020թ. գարուն 2021թ. գարուն Գ. Ծրագիր 2022թ. գարուն 2023թ. գարուն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Հայաստանի քաղաքացիների շահերի պաշտպանություն |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Քիմիական նյութերի կառավարում |  |  | 1. «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայով կարգավորման ենթակա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում արգելված քիմիական նյութերի ցանկը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակներինախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն Կառավարությանը ենթակա պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Հայաստանի Հանրապետությունում քիմիական նյութերի գործածությունը կարգավորող օրենսդրական հենքի ձևավորում ա/ «Քիմիական նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի հայեցակարգի մշակում և կառավարության քննարկմանը ներկայացում բ/ «Քիմիական նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և կառավարության քննարկմանը ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քիմիական նյութերի գործածության անվտանգության ապահովման իրավական հիմքի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Գյուղատնտեսության Նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կառավարությանը ենթակա պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Բնապահպանության բնագավառում լիցենզիաների և թույլտվությունների էլեկտրոնային տրամադրման ապահովում |  |  | 1. Բնապահպանության նախարարության կողմից լիցենզիաների ու թույլտվություններ տրամադրման գործընթացն էլեկտրոնային եղանակով ապահովելու նպատակով «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» կառավարության որոշման մշակում 2. Lիցենզիաների, թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lիցենզիաների, թույլտվությունների էլեկտրոնային տրամադրման ոլորտում ծառայություններից օգտվելու մատչելիության ապահովում և լիցենզիաների և թույլտվությունների ստացման ժամանակահատվածի կրճատում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | -Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018-2019թթ. |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 15 000,0 հազ․ դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Ջրային ռեսուրսների կառավարում |  |  | 1. Հյուսիսային (Դեբեդ, Աղստև գետերը` իրենց ջրհավաքներով, և Քուռ գետի վտակները` իրենց ջրհավաքներով) ջրավազանային տարածքի ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործում և պահպանում ա/ Հյուսիսային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և կազմում բ/Համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի Հյուսիսային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանի մշակումը կնպաստի Հյուսիսային ջրավազանում ջրի ազգային ու ռազմավարական պաշարների հստակեցմանը, ջրի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռմանը, որն իր հերթին կբերի ջրային ռեսուրսի արդյունավետ և ողջամիտ կառավարման,ինչպես նաև ջրային ռեսուրսի խնայողությանը |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, |  |  |  |  |  |  | 2022 թ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 34000,0 հազ դրամ 2019թ մոտ 6000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Սևանի (Սևանա լիճն իր ջրհավաք ավազանով) և Հրազդանի (Հրազդան, Մարմարիկ, Քասախ և Ամբերդ գետերն իրենց ջրհավաքներով) ջրավազանային տարածքների ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործում և պահպանում ա/ Դաշտային աշխատանքների իրականացում: բ/ Սևանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի նախագծի մշակում և կառավարությու ներկայացում գ/ Հրազդանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլանների մշակում և ընդունումը կնպաստի Սևանի և Հրազդանի ջրավազաններում ջրի ազգային ու ռազմավարական պաշարների հստակեցմանը, ջրի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռմանը, որն իր հերթին կբերի ջրային ռեսուրսի արդյունավետ և աղջամիտ կառավարման, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսի խնայողությանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | «Արևելյան համագործակցության Եվրոպայի ջրային նախաձեռնություն պլյուս» (EUWI+) ծրագիր մոտ 50 000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ջրային ռեսուրսների փաստացի օգտագործված ջրաքանակի հաշվառում և զննություն ա/ ընտրված ձկնաբուծական տնտեսություններում 5 առցանց հոսքաչափական սարքավորումների տեղադրում բ/ համակարգչային (SCADA) ծրագրային փաթեթի ներդրում և գործարկում գ/ ջրային պետական կադաստրի վարման արդի համակարգի ներդրում դ/ Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում փաստացի օգտագործված ջրաքանակի նկատմամբ զննություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձկնաբուծական տնտեսությունների կողմից օգտագործվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների հաշվառում և զննություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ԱՄՆ ՄԶԳ Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագիր 4900,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. «Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերականգնման հայեցակարգը հաստատելու մասին» կառավարության ներքին որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում ա/ Փաստացի և ըստ ՋԹ-ների ջրօգտագործողների հայտնաբերում: բ/ Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերականգնմանն ուղղված հնարավոր միջոցառումների մշակում: գ/ Կրկնակի/երկրորդային ջրօգտագործմանն ուղղված խրախուսիչ և այլ միջոցառումների մշակում: դ/ Արարտյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի պահպանությանն ու կառավարմանն ուղղված գործիքի ուրվագծում, որը կօգնի կառավարչին ճիշտ լուծում կայացնելու: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերականգնում և պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2022 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 29 000,0 հազ դրամ 2019թ մոտ 9 000,0 հազ․ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. «Ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման և պահպանության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» կառավարության ներքին որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում ա/ Ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործմանն ու պահպանությանն ուղղված նպատակի ձևավորում: բ/ Ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների և ելնելով տվյալ շրջանի զարգացվածության միտումներից ջրային ռեսուրսների տնտեսական արժեքի ձևավորում՝ հենվելով հետագա օգտագրծման ու չօգտագործման պարագաներում: գ/ Անհրաժեշտությաան դեպքում հոսքերի վերաբաշխման ռազմավարության մշակում: դ/ Ջրային ռեսուրսների քանակական, որակական գնահատում: ե/ Ըստ ջրային ռեսուրսի հիդրոաշխարհագրական, հիդրոկենսաբանական, հիդրոքիմիական ը այլ տեսակի առանձնահատկություն-ների “լավ էկոլոգիական վիճակի հղումային պայմանների/ռեֆերենտ պայմանների” որոշումն ու հստակեցումը: զ/ Ելնելով ռեֆերենտ պայմանների բազիսային տվյալներից՝ հստակ գործողությունների մշակում, որոնք ուղղված կլինեն ջրային ռեսուրսի փաստացի վիճակը ռեֆերենտին հասցնելու: Ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական և քիմիական կանխատեսումների մշակում՝ ելնելով կլիմայի փոփոխությունից: Պետք է մշակվեն՝ բազիսային, լավատեսական և վատատեսական սցենարներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների նպատակային օգտագործում և արդյունավետ կառավարում Ջրային ռեսուրսների արդի միջազգային պայմաններին համապատասխան լիարժեք պահպանություն և օգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2022 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 96 000,0 հազ դրամ 2019թ մոտ 24 000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» կառավարության ներքին որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայեցակարգի ներդրումը հիմք կհանդիսանա շտկելու տարիներ շարունակ ոչ ռացիոնալ, ավանդական ջրօգտագործումից ժառանգած և ընթացիկ գործունեության արդյունքում հյուծված ջրային ռեսուրսների վերականգնման համար՝ ապահովելով շրջակա միջավայրի պահպանության հետագա կայուն զարգացումը, բնական ռեսուրսների վերականգնման և ողջամիտ օգտագործման պահանջները, մարդկանց առողջության վրա վնասակար ազդեցության նվազեցումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2018թ․ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջների ապահովում ա/ Իրավական հիմքի ապահովման նպատակով «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում: բ/ «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին» կառավարության ներքին որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը կնպաստի ռեկրեացիայի զարգացմանը զուգընթաց ջրային ռեսուրսների մաքրության ապահովմանը, ջրային ռեսուրսների կորստի նվազմանը, ափամերձ տարածքների հողի էրոզիայի կանխարգելմանը, ողողումների և ջրածածկումների ռիսկի նվազեցմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018թ․ հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2019թ․ հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնում և պահպանում |  |  | 1. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման և պահպանության հայեցակարգը հաստատելու մասին» կառավարության ներքին որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում ա/ Լճի էկոհամակարգի առկա իրավիճակի ուսումնասիրում և գնահատում՝ ջրակենսաբանական, ջրաքիմիական և լճաբանական առումներով: բ/ Ջրհավաք ավազանի ենթակառուցվածքների ուսումնասիրում՝ ճանապարհների, մաքրման կայանների վերազինման, տնտեսվարողների մոտ լոկալ մաքրման կայանների առկայության և այլ մասով: գ/ Սևանա լճի հիդրոլոգիական և քիմիական կանխատեսումների մշակում՝ ելնելով կլիմայի փոփոխություններից: Բազիսային, լավատեսական և վատատեսական սցենարների մշակում դ/ Լճի էկոհամակարգի վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների հստակ ձևավորում, հաշվի առնելով՝ - Վերականգնվող լիմնոլոգիական ցուցանիշները, - Կենսապաշարների պահպանման, ավելացմանն ուղղված միջոցառումները, հետագայում այն դիտարկելով որպես հնարավոր արդյունագործական պաշար, - Ջրաքիմիական ցուցանիշների բարելավում, - Ազգային պարկի տնտեսական գոտու և ռեկրեացիայի հետագա զարգացում: ե/ Ենթակառուցվածքների հնարավոր առաջացող ծանրաբեռնվածության մեղմանն ուղղված միջոցառումների մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնում Սևանա լճի կայունացում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարությւոն ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե Քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | 2022 թ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 40000,0 հազ դրամ 2019թ մոտ 12 000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում ջրածածկաման ենթակա և ջրի տակ մնացած շենք-շինությունների ապամոնտաժում ա/ Ապամոնտաժվող շինությունների ըստ նիշերի հաշվառում և ըստ տարիների ապամոնտաժման պլանավորում բ/ Շինությունների ապամոնտաժման գործընթացների համակարգում, իրավական հիմքերի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրի որակի վատթարացման կանխարգելում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառավարությանը ենթակա անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Գեղարքունիքի մարզպետարան Ոստիկանություն |  |  |  |  |  |  | 2019թ․ և շարունակական |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 845 948,8 հազ․ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Սևանա լճի գեոդեզիա, «Սևան» ազգային պարկի տարածքային գոտիների, կից համայնքների և այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող հողերի հետ սահմանների ճշգրտում ա/ Համայնքների հետ խնդրահարույց սահմանային հարցերի քննարկում բ/ Մրցույթի հայտարարում, գնման ընթացակարգ գ/ Չափագրող կազմակերպության ընտրություն, պայմանագրի կնքում դ/ Չափագրման աշխատանքների իրականացում ե/ Ճշգրտված սահմանների գրանցում, տեղադրական քարտեզների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թարմացված գեոդեզիական տվյալներ, կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով առանձնացված կրիտիկական կետեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառավրությանը ենթակա անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Գեղարքունիքի մարզպետարան |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 30000.0 հազ․ դրամ 2019թ մոտ 15000,0հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և անտառների կայուն կառավարում |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անտառների կայուն կառավարման բաղադրիչների բարելավում, ոլորտում իրականացվող քաղաքականությանը համահունչ իրավական հենքի ապահովում ՀՀ անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ․ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Բնության հատուկ պահպանվող և անտառային տարածքների գույքագրման, քարտեզագրման և կադաստրային իրավունքի գրանցման աշխատանքներ ա/ Տեխնիկական առաջադրանք կազմում բ/ Բնության հատուկ պահպանվող և անտառային տարածքների գույքագրում, գ/ Քարտեզագրում, գոտիավորման սխեմանների կազմում դ/Կադաստրային իրավունքի գրանցում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հստակեցված և պետական գրանցման իրավունքով սահմանված անտառային և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառավարությանը ենթակա անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2021թ․ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 35 000,0 հազ դրամ 2019թ․ մոտ 15 000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման, պահպանության, վերականգնման և օգտագործման գործունեության կարգավորում 1) Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման առկա պլանների վերլուծություն, լրամշակում 2) Կառավարման պլան չունեցող բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համար պլանի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բոլոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 29 000,0 հազ դրամ 2019թ․ մոտ 7000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» նոր օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման նպատակների և հիմքերի ամրագրում. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման սկզբունքների հսակեցում. Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ, IUCN) չափորոշիչներով սահմանված կատեգորիաների ամրագրում․ Բնության հուշարձանների դասակարգման, ստեղծման չափանիշների և պահպանության ռեժիմի ամրագրում. Արգելավայրերի պահպանության ռեժիմի ամրագրում. Պահպանման գոտու, էկոլոգիական միջանցքի, կենսոլորտային արգելոցի և էկոլոգիական ցանցի կառավարման սկզբունքների և պահպանության ռեժիմի ամրագրում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 10 000,0 հազ դրամ 2019թ․ մոտ 4000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Անտառների վիճակի, նկարագրության վերաբերյալ հավաստի տվյալներով հենքի ստեղծում, եղած տվյալների օպերատիվ փոխանակում և անտառների արդյունավետ կառավարման ապահովում, անտառների վերաբերյալ տեղեկատվության թափանցիկություն ա/ Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերության կողմից ներդրված Անտառների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում, շարունակական զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարբերաբար թարմացվող առաջնային տեղեկատվության առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018–2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 20 000,0 հազ դրամ 2019թ 5000,0 հազ․ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Անտառների կառավարման ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում ա. ոլորտում կիրառվող նորագույն տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն բ. Համապատասխան նորագույն տեխնելոգիաների կիրառում, սարքավորումների և այլ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապօրինի անտառօգտագործման նվազում, կանխարգելում, անտառավերականգնման անտառապատման, ինչպես նաև անտառտնտեսվարման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018–2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 1470900,0 հազ․ դրամ 2019թ․ մոտ 461400,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների պահպանություն |  |  | 1. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային պահանջներին և ԵՄ դիրեկտիվների հետ համահունչ օրենքի առկայություն: Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներ, այդ թվում` ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ պահելու գործընթացի հստակեցում: |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 7 000,0 հազ դրամ 2019թ․ մոտ 3000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում կառավարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային պահանջներին և ԵՄ դիրեկտիվների հետ համահունչ օրենքի առկայություն ՀՀ բուսական աշխարհի արդյունագործական, գյուղատնտեսական, գիտահետազոտական, կրթական, բնապահպանական և սոցիալական նպատակներով, այդ թվում նաև ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների օգտագործման գործընթացի կանոնակարգում և վարչարարության նվազեցում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | 2021թ․ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 7 000,0 հազ դրամ 2019թ․ մոտ 4000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. ՀՀ-ում խոշոր կաթնասունների (մուֆլոն, բեզոարյան այծ և ընձառյուծ) պահպանութան գործողություններ ա/ հավաքագրել և վերլուծել վտանգված խոշոր կաթնասունների տեսակների պոպուլյացիաների վիճակի մասին առկա տվյալները. բ/ հետազոտել և գնահատել նշված կենդանատեսակների թվաքանակը և ապրելավայրերի վիճակն ու դրանց վրա ազդող գործոնները. գ/ ստեղծել վտանգված խոշոր կաթնասունների տեսակների մոնիթորինգի ծրագիր. դ/ նպաստել վտանգված խոշոր կաթնասունների պահպանության և վերարտադրության բարենպաստ պայմանների ապահովմանը. ե/ նպաստել վտանգված խոշոր կաթնասունների in-situ և ex-situ պահպանության բարելավմանը. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Տեսակների և դրանց պոպուլյացիայի վիճակի ու ապրելավայրերի վերաբերյալ տվյալների բազա, - տեսակների պոպուլյացիայի վրա ապօրինի անտառհատումների, անտառային հրդեհների և որսագողության բացասական ազդեցության մեղմման համար մշակված և իրականացված միջոցառումներ, - տեսակների տեղաշարժի հստակեցված և քարտեզագրված միգրացիոն ուղիներ և անցումային կետեր, - մշակված իրավական ակտեր և ուղեցույցներ, - կենդանատեսակների պոպուլյացիաների, ապրելավայրերի և միգրացիոն ուղիների մոնիթորինգի մշակված ծրագիր, - համայնքային իրազեկման մշակված և իրականացված ծրագիր, - համայնքապե-տարանների հետ պահպանվող տեսակների ապրելավայրերի, միգրացիոն ուղիների պահպանությանն ուղղված համագործակցության միջոցառումների վերաբերյալ ստորագրված հուշագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ․ |  |  |  |  |  |  | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 130,125 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Ընդերքի և հողերի պահպանություն |  |  | 1. Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման ու կառավարման իրավական հենքի և ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման ընթացակարգի ապահովում ա/ Իրավական հիմքի ապահովման նպատակով «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում բ/ «Հայաստանի Հանրա¬պե-տության կառավա¬րու¬թյան 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում գ/ «Ռեկուլտիվացիոն աշխա-տանքների նախահաշվային արժեքների հաշ¬վարկման և վերահաշվարկման կարգը հաս¬տա¬տելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարների կարգավորում (վերջնական հատկացում), ընդերքօգտագործողին դրամագլխից հատկացումներ կատարելու նպատակով՝ լիազոր մարմնի կողմից որոշում կայացնելու գործընթացի պարզեցում, հանքերի փակման ժամանակ խախտված տարածքների վերականգման աշխատանք-ների ֆինանսավորման ապահովում - Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման հստակեցում՝ իրավահարաբերությունների կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Մետաղական օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության և արդյունահանման արդյունքում առաջացած ընդերքօգտագործման թափոնների գույքագրում (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների ա. Պետական կառավարման լիազոր մարմինների տնօրինման ներքո առկա տեղեկատվական նյութերի վերլուծություն բ. Դաշտային ուսումնասիրություններ գ .Քարտեզագրում դ.Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության ուսումնասիրության նպատակով մշտադիտարկումների իրականացում ե. Ստացված նյութերի վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդերքօգտագործման թափոններով զբաղեցրած հողերի հաշվառում, դրանց աղտոտվածության գնահատում, աղտոտվածության նվազեցմանն ու չեզոքացմանն ուղղված ծրագրերի կազմման համար ելակետային տվյալների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մոտ 33120.0 հազ.դրամ: 2019թ 13 560,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. ՀՀ տարածքում աղտոտված, դեգրադացված հողերի մոնիթորինգի իրականացում ա/ աղտոտվածության ուսումնասիրության թիրախային հարթակների ընտրություն բ/ մշտադիտարկման ցանցի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքին համարժեք՝ նպատակային տեղեկատվության ստացում ապահովող մոնիթորինգային ցանցի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. և շարունա-կական |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, մոտ 100300.0 հազ.դրամ 2019թ 34 080,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառային հողերում սողանքային և սողանքավտանգ տեղամասերի գույքագրում ա/ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կատարվելու են դաշտային տեղազննումներ, բ/առանձնացվելու են սողանքային/սողանքավտանգ տեղամասերի առանձնացում գ/ դրանց հաշվառում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնահատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողային ծածկույթի վրա արտածին երկրաբանական երևույթների բացասական ազդեցությունը, հաշվառել սողանքային մարմիններով զբաղեցրած մակերեսները: Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սողանքային մարմինների տարածման և չափերի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի (ներառյալ՝ մանրակրկիտ քարտեզագրական նյութերի) առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, մոտ 122 535.00 հազ.դրամ 2019թ 9 450,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում գործող տնտեսական մեխանիզմների համակարգի արդիականացում |  |  | 1. Մանր, միջին և խոշոր աղտոտողների համար բնապահպանական հարկի տարբերակված համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | մանր, միջին և խոշոր աղտոտողների համար բնապահպանական հարկի տարբերակված մոտեցման սահմանում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիանանսների նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Կառավարությանը ենթակա պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2019թ․ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսվորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային փաթեթների /տոպրակներ, պարկեր/ օգագործման կրճատմանն ուղղված տնտեսական լծակների ու մեխանիզմների համակարգի ներդրման հայեցակարգի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պոլիէթիլենային փաթեթների օգտագործման արդյունքում շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա բացասական ազդեցության կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիանանսների նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Կառավարությանը ենթակա պետական եկամուտների կոմիտե Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019թ․ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Արտադրատեսակների համար արտադրողի (ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայնման համակարգերի ներդրում ա/<<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագծի մշակում բ/ ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագծի մշակում գ/ <<Օգտահանման ենթակա, շահագործման համար ոչ պիտանի ապրանքների (ներառյալ փաթեթվածքների) ցանկը սահմանելու մասին>> կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գործածությունից դուրս եկած շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող արտադրանքի (ապրանքների) գիտակից կառավարման համակարգի առկայությւոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Կառավարությանը ենթակա պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Էկոլոգիական դաստիարակության համակարգի կատարելագործում և բնապահպանության վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում |  |  | 1. Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ՝ «Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում, «Էկոլոգիա» առարկայի ներդնում ավագ դպրոցի պարտադիր դասավանդվող առարկաների ցանկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Կրթության բոլոր մակարդակներում Էկոլոգիական կրթության շարունակական և ծրագրային հաջորդականությամբ իրականացում |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 45000,0 հազ․ դրամ 2019թ 15000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Ոչ ֆորմալ էկոլոգիական կրթության համակարգի զարգացում՝ հանրային իրազեկման մեխանիզմների խթանմամբ։ Բնապահպանական թեմայով հաղորդաշարերի ստեղծում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Հասարակության բոլոր խմբերի մոտ էկոլոգիական մտածելակերպի ձևավորում և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի և տեղեկատվական ծառայությունների ժամանակակից համակարգերի ներդրում |  |  | 1. Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի և տեղեկատվական ծառայությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրային փաթեթների կազմման համար առկա վիճակի ուսումնասիրությւոն և կարիքների գնահատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մոնիթորինգի, դիտարկումների, դիտացանցերի, մոնիթորինգի լաբորատորիաների արդի տեխնոլոգիաներով և լաբորատոր սարքերով ու սարքավորումներով հագեցվածություն |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն Կառավարությանը ենթակա վիճակագրական կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 500000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. մոնիթորինգի արդի համակարգերի ներդրմանն ուղղված աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման մեթոդաբանության մշակում |  |  | 1. շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության հիմնական գնահատման մեթոդիկայի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության հիմնական գնահատման գործընթացների իրավական հիմքերի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 30000,0 հազ․ դրամ 2019թ 10000,0 հազ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. գնահատման մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Բուսաբուծության ճյուղի զարգացում |  |  | 1. Հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի իրականացում՝ - հայտերի ընդունում, - կառավարության համապատասխան որոշման ընդունում, - ծրագրի իրականացում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բուսաբուծական մթերքների արտադրության ծավալների ավելացում, վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացում, ագրոտեխնիկական պահանջների ապահովում։ |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 443250.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի իրականացում՝ - հայտերի ընդունում, - կառավարության համապատասխան որոշման ընդունում, - ծրագրի իրականացում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսական մթերքի ծավալների ավելացում, մեքենայացման մակարդակի բարձրացում, գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման բարելավում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 360000.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային և հատիկաընդեղեն որոշ մշակաբույսերի տեղական սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացմանն ծրագրի իրականացում՝ - հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի, սիսեռի էլիտային սերմացուի գնում, - սերմնաբուծական տնտեսություններին ու գիտական կենտրոններին պայմանագրային հիմունքներով սերմանյութի տրամադրում` 1:2 փոխհարաբերությամբ սերմանյութի կամ դրան համապատասխան դրամական արժեքի վերադարձ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրապետությունում հացահատիկային և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի տեղական արտադրության բարձրորակ սերմանյութի արտադրական ծավալների ավելացում, հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 117766.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության ծրագրի իրականացում՝ - արտերկրից աշնանացան ցորենի և գարնանացան գարու սուպերէլիտային սերմանյութի ձեռքբերում և սերմարտադրող ֆերմերային տնտեսություններին մատչելի գներով տրամադրում, - հանրապետության սերմարտադրողներին տեղական արտադրության էլիտային, առաջին վերարտադրության աշնանացան ցորեն, ոլոռ, սիսեռ, ոսպ, առվույտ և կորնգան հավաստագրված սերմանյութի մասնակի սուբսիդիայի տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրապետության տարածքում արտադրվող բարձր վերարտադրության հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմանյութի արտադրական ծավալների ավելացում, տեղական սերմանյութով ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում, երկրի ագրոպարենային համակարգի կայուն իրավիճակի ձևավորման համար նախադրյալների ստեղծում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 195000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների ծրագրի իրականացում՝ - գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածությունների ագրոքիմիական դաշտային հետազոտություններ, - հողանմուշների նմուշառում, - հողանմուշների լաբորատոր փորձաքննություններ և գնահատում, - համայնքերի ագրոքիմիական քարտեզների կազմում, - համայնքների համար մշակաբույսերի պարարտացման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ագրոքիմիական հետազոտությունների և բերրիության բարձրացման ծրագրի շնորհիվ յուրաքանչյուր տարի շուրջ 170 համայնքի համար կմշակվեն ագրոքիմիական քարտեզներ, որոնք հիմք կծառայեն հիմնավորված նորմաներով պարարտացման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 79354.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 238063.8 հազ.դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 79354.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում՝ - մկնանման կրծողների դեմ պայքարի նպատակով մկնասպան թունանյութերի ձեռք բերում և անհատույց բաշխում հանրապետության մարզերի վնասատույով առավել վարակված համայնքներին, - մորեխների դեմ պայքարի կենտրոնացված ծառայություններ և բույսերի պաշտպանության միջոցների անհատույց բաշխում վնասատույով առավել վարակված համայնքներին։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վնասակար օրգանիզմների գործունեության կանխում և դրանց տարածման արեալը նվազագույնի հասցնում, գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի բուսասանիտարական վիճակի բարելավում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 84747.5 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 254242.5 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 84747.5 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին ուղղակի աջակցության ծրագրի իրականացում՝ - ծրագրի նախագծի մշակում, - կառավարության կողմից համապատասխան որոշման ընդունում, - հողօգտագործողներին վարի, նախացանքային աշխատանքների համար 1 հա-ի հաշվով 60 հազ. դրամ աջակցության տրամադրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրապետությունում հողերի նպատակային ու արդյունավետ օգտագործում, ցանքատարածությունների ընդլայնում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 6000000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 1992568.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում՝ - ծրագրի լուսաբանում և դրանից օգտվելու պայմանների վերաբերյալ շահառուներին տեղեկատվության տրամադրում, - ծրագրի ընթացքի մոնիթորինգ, առաջարկությունների մշակում` ծրագրի ծավալների վերանայման կամ ծրագրի իրականացման ընթացքի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարեկան 1.7-1.8 հազ. հա հողատարածքներում ոռոգման արդիական համակարգերի (կաթիլային ոռոգում, անձրևացում) ներդրում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 1188881.9 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 312059.0 հազ.դրամ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում՝ - կարկտապաշտպան ցանցերի համար պահանջվող վարկային միջոցների և վարկի տոկոսի սուբսիդավորվող մասի գնահատում, - ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում և խորհրդատվության տրամադրում, - խաղողի և պտղատու այգիներում հակակարկտային ցանցերի հիմնման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նպատակային վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մեխանիզմների կիրառմամբ տնտեսավարողների կողմից կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրում: Արդյունքում՝ 145 հա պտղատու և 250 հա խաղողի այգիների կարկուտից արդյունավետ պաշտպանություն, տնտեսավարողների եկամուտների պահպանումն ու այգեգործության արդյունավետության բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 700600.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 561375.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 199600.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թթ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու և հատապտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում՝ - ինտենսիվ այգիների համար պահանջվող վարկային միջոցների և վարկի տոկոսի սուբսիդավորվող մասի գնահատում, - ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում և խորհրդատվության տրամադրում, - ինտենսիվ այգիների հիմնման գործընթացում վարկերի սուբսիդավորման ձևի հստակեցում, - մատչելի տոկոսադրույքներով նպատակային վարկերի տրամադրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նպատակային վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մեխանիզմների կիրառմամբ նոր ինտենսիվ այգիների հիմնման գործընթացի խթանում, պտղատու այգետարածքների շուրջ 100 հեկտարով ավելացում, Ծրագրի իրականացման ընթացքում (7 տարի) այգիներից շուրջ 2.0 մլրդ դրամ. Եկամուտի ստացում, ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի ավելացում` տարեկան ներդրվող գումարի առնվազն 17%-ի չափով` ավելացված արժեքի և շրջանառության հարկերի տեսքով, ինչպես նաև, ստեղծված լրացուցիչ աշխատատեղերի շնորհիվ` եկամտահարկի տեսքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 389875.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 703125.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 250000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում` - ապահովագրվող մշակաբույսերի, մարզերի և ռիսկերի ընտրություն, ակտուարական վերլուծության իրականացում, գյուղատնտեսական ապահովագրման արտադրանքի ձևավորում և կանոնակարգերի մշակում, վնասի գնահատման մեխանիզմների ձևավորում, կառավարման տեղեկատվական համակարգի (MIS) ձևավորում, ազգային գյուղատնտեսական ռիսկերի կառավարման գործակալության (NARMA) ստեղծում, փորձնական ծրագրի վերջնական պատրաստում, - ծրագրի մեկնարկ, մասնավորապես. Փորձնական փուլի մեկնարկ, ծրագրի իրականացման մշտադիտարկում, բարելավում և/կամ վերափոխում, գյուղատնտեսական ապահովագրման արտադրանքի տեսակների և ռիսկերի ավելացում, - ծրագրի իրականացման մշտադիտարկման, փորձնական ծրագրի արդյունքների հիման վրա ապահովագրական համակարգի ներդրման մեխանիզմների հստակեցում, գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի ավարտ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փորձնական ծրագրի համար ընտրված մարզերում կգործի պիլոտային մշակաբույսերի ապահովագրությունը, որը հնարավորություն կտա գյուղատնտեսներին և գյուղացիական տնտեսություններին հնարավորինս նվազեցնել ռիսկերը և աղետների դեպքում ստանալ վնասների հատուցում, ինչպես նաև ծրագրի հաջողության դեպքում բերրի հող կպատրաստվի ապահովագրությունը բոլոր մարզերի վրա տարածելու և ապահովագրվող մշակաբույսերը ավելացնելու համար: ՀՀ կառավարության կողմից սույն ծրագրի շրջանակներում բյուջեից գումարի տրամադրումը կհանգեցնի նրան, որ պիլոտային մարզերում պիլոտային ռիսկերի և մշակաբույսերի վնասի դեպքում կարիք չի լինի շահառուներին (գյուղացիներին) պետական աջակցություն ցուցաբերել, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով, երբ ծրագիրը կներառի բոլոր մարզերն ու հիմնական ռիսկերն ու մշակաբույսերը, ընդհանրապես չի լինի պետական աջակցության կարիք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 500000.0 հազ. դրամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 1000000.0 հազ. դրամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Խաղողագործության և գինեգործության ճյուղի զարգացում |  |  | 1. ՀՀ խաղողագործական շրջանների խաղողի տնկարկների քարտեզագրման աշխատանքների իրականացում` «Խաղողի տնկարկների կադաստրի» հիմնում` - իրավական դաշտի նախապատրաստում, աշխարհագրական տեղեկատվության՝ խաղողի այգետարածքների արբանյակային նկարների ձեռքբերում և մշակում, - դաշտային այցելություններ՝ խաղողի տնկարկների, բերքի մշակությամբ և մթերմամբ զբաղվող բոլոր շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով, - տեղեկատվական համակարգի ստեղծում, ընթացիկ մուտքագրում, տվյալների թարմացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ-ի խաղողի տնկարկների կադաստրի ձևավորում. - ճշգրիտ տեղեկատվություն խաղողի այգիների տեղակայման, զբաղեցրած մակերեսի և պատկանելիության, արժեշղթայի մասնակիցների (խաղող մշակողներ, վերամշակողներ, ինչպես նաև խաղողի յուրաքանչյուր հողակտորի ագրոնոմիական բնութագրի) վերաբերյալ, - գինեգործության համար անհրաժեշտ խաղողի սորտերի մշակության միկրոշրջանային մակարդակի մասնագիտացման սահմանում, - հանրապետությունում խաղողի այգիների տարիքի, մշակության մակարդակի և ագրոմշակության տեխնոլոգիաների կիրառման ներկա վիճակի սահմանում/վերհանում, - արտադրվող գինեգործական արտադրանքի մասին ճշգրիտ տեղեկատվության տիրապետում, - նախատեսվում է քարտեզագրել հանրապետության բոլոր խաղողի տնկարկները՝ մոտ 16000 հա։ |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2800000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Աշխարհագրական նշումով գինիների համակարգի լիիրավ կիրարկման խթանում՝ - աշխարհագրական նշմամբ գինիների արտադրության միկրո և մակրո գոտիների սահամնում, - ոլորտի պետական և մասնավոր հատվածի փորձագետների խմբերի համար նախատեսված աշխատաժողովների կազմակերպում՝ աշխարհագրական նշումով գինիների արտադրության համակարգի ուղեցույցի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - աշխարհագրական նշումով գինիների արտադրության համակարգի լիիրավ կիրարկման ուղեցույցի առկայություն, - որակական չափորոշիչների հետազոտման համար աշխարհագրական նշումով գինիների էտալոնների առկայություն, - նոր ներդրումներ համայնքներում, գինու տուրիզմի զարգացում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 13500.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 1120000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Խաղողի գինեմետ սորտերի այգետարածքների ընդլայնումը խթանելու նպատակով, խաղողագործական ներուժ ունեցող, սակայն չօգտագործվող հողատարածքների վերհանում՝ - վերհանված տարածքների քարտեզների և անձնագրերի տրամադրում, - համաձայն դրան խաղողագործական և գինեգործական ներուժի տեսանկյունից մասնագիտացման առաջարկում, - համապատասխան տվյալների բազայի ստեղծում, որտեղ զետեղված կլինեն հողատարածքների աշխարհագրական և տեքստային առավել կարևոր բնութագրիչները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - հեռահար զոնդավորման մեթոդների օգնությամբ վերհանված հողատարածքների քարտեզագրում մինչև 15 մ ճշտությամբ և համապատասխան կորդինատային համակարգում թվային և/կամ տպագիր քարտեզների ստեղծում, - դաշտային այցելությունների միջոցով հողատարածքների ուսումնասիրում, անձնագրերի ստեղծում, որտեղ զետեղված կլինեն՝ o տեղեկատվություն հողատարածքի պատկանելիության մասին, o hողատարածքի չափի և տեղադրության մասին (բարձրություն, կողմնորոշում, թեքություն), o հեռավորությունը միջմարզային, միջգյուղական ճանապարհներից, o կոմունիկացիաների հասանելիությունը, o առաջարկող խաղողագործական, գինեգործական մոտեցումները, o ընդհանուր բնակլիմայական ցուցանիշները։ - նախատեսվում է տարեկան ուսումնասիրել մոտավոր առնվազն 1000 հա հողատարածք՝ ընդհանուր 5000 հա։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Կոլեկցիոն այգու և ֆիլոքսերադիմացկուն սորտապատվաստակալների մայրուտի մշակում և պահպանում, կոլեկցիոն այգու լրացում նոր սորտերով՝ - խաղողի այգիների տարեկան ագրոնոմիական աշխատանքների իրականացում՝ այգեբաց, էտ, պարարտացում, կուլտիվացիա, վար, չոր կապ, ոռոգում, կանաչ կապ, կանաչ հատումներ, բուժումներ, բերքահավաք, այգեթաղ, - կոլեկցիոն այգին նոր սորտերով համալրելու աշխատանքներ, մասնավորապես՝ ՀՀ խաղողագործական շրջաններում գիտարշավախմբերի կազմա-կերպման միջոցով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - պատշաճ մշակված կոլեկցիոն և ֆիլոքսերադիմացկուն սորտապատվաստակալների 4 հա այգու համար տարեկան շուրջ 16 անուն ագրոտեխնիկական միջոցառումների իրականացում, - կոլեկցիոն այգու համալրում նոր սորտերով, - քիչ տարածված տեղածին սորտերի տեխնոլոգիական ներուժի բացահայտում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 11000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 83000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Խաղողի և գինու որակի բարձրացման խթանում՝ - համագործակցություն գինի արտադրող ընկերությունների հետ, - ծրագրի իրականացման նպատակով շահառուների ընտրություն, - խորհրդատվության նպատակով միջազգային փորձագետի ներգրավում, - այցելություններ գործարաններ, դրանց ներկա իրավիճակի գնահատում, կարիքների վերհանում, - արտադրական գործընթացի կազմակերպում միջազգային փորձագետի անմիջական վերահսկողությամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - բարձրորակ գինու արտադրության կազմակերպում, - մրցունակ նոր տեսակի արտադրանքի թողարկում՝ նվազագույնը 15 նոր տեսակի գինի։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 15000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Միջազգային հեղինակավոր ցուցահանդեսներին և մրցույթներին հայկական ընկերությունների մասնակցություն, միջազգային թիրախային շուկաներում հայկական գինիների ճանաչելիության բարձրացմանը միտված միջոցառումների իրականացում՝ - գինեգործական ընկերությունների կողմից ներկայացված մասնակցության հայտերի հիման վրա ցուցահանդեսի տարածքի վարձակալություն և տաղավարի կառուցապատում, ինչպես նաև տեխնիկական ապահովվածություն սարքավորումների վարձակալություն, էլեկտրական հոսանքի և ջրի մատակարարում, սառույցի և բաժակների տրամադրում, անվտանգության ապահովում և այլն, - հայկական գինու մշակույթի ներկայացման միջոցառումների, փառատոնների, համտեսների, համաժողովների կազմակերպում միջազգային թիրախային երկրներում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - նոր գործարար կապերի ստեղծման հնարավորություն, - միջազգային շուկաներում հայկական գինիների առաջմղում, - հայկական գինիների ճանաչելիության բարձրացում, - յուրաքանչյուր տարի արտահանման ծավալների աճ 30%-ով, - արտահանման ծավալների աճ, - համագործակցություն ոլորտի առաջատար միջազգային մասնագետների հետ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 168000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 150000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Աջակցություն արոպարենային ոլորտի մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը՝ - վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - միջազգային չափանիշներին համապատասխան մրցունակ, վերապատրաստված առնվազն 50 մասնագետ, - բարձրորակ խաղողագործական և գինեգործական արտադրանքի ապահովում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 8000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 24000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Խաղողագործության և գինեգործության միջազգային կազմակերպությանը (OIV) Հայաստանի անդամակցությունից բխող գործառույթների իրականացում՝ - մասնակցություն խաղողագործության և գինեգործության միջազգային կազմա-կերպության (OIV) անդամ-երկրների ներկայացուցիչների ամենամյա հանդիպումներին, OIV գիտական ամենամյա կոնգրեսին և զեկույցների ներկայացում, - ձայնի իրավունք և կարծիքների հայտնում OIV կողմից մշակված օրենքի նախագծերի վերաբերյալ, - Հայաստանի խաղողագինեգործական ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանների պարբերաբար լրացում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - միջազգային ճանաչելիություն ունեցող և ոլորտը կարգավորող կառույցին անդամակցում, - տեղեկատվության հասանելիություն կառույցին անդամակցող երկրների վերաբերյալ, - Հայաստանի գինեգործության ճանաչելիության բարձրացման նպատակով իրականացվող միջոցառումներ կառույցի շրջանակներում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 5000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 15000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Անասնաբուծության ճյուղի զարգացում |  |  | 1. Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի իրականացում՝ - սահմանված կարգով, անհրաժեշտ չափաբաժիններով անասնաբուժական պատվաստանյութերի, ախտորոշիչների, ախտահանիչների միջոցների և անասնաբուժական պարագաների ձեռք բերում, - անասնաբուժական պատվաստանյութերի, ախտորոշիչների, ախտահանիչների միջոցների և անասնաբուժական պարագաների բաշխումը համայնքը սպասարկող անասնաբույժներին, - անասնաբուժական հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում, - կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվետվությունների ներկայացում և դրանց դիմաց վճարումների իրականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անասնահամաճարակային կայուն իրավիճակի ապահովում՝ շուրջ 9.0 մլն կանխարգելիչ և ախտորոշիչ հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների իրականացում, անասնապահական մթերքների որակի բարելավում, արտադրության ծավալների ավելացում: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 1348003.2 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 5131385.8 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 1377128.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. «Թռչնաբուծության զարգացման ռազմավարական ծրագրի» իրականացում՝ - հանրապետությունում առևտրային կազմակերպությունների կողմից թռչնամսի արտադրության ծավալների ուսումնասիրություն և վերլուծություն, - թռչնաբուծական տնտեսությունների հզորությունների ուսումնասիրություն, - հանրապետությունում թռչունների ծնողական ձևերի արտադրության հնարավորությունների և ֆինանսական ծավալների գնահատում, - ծրագրի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - թռչնաբուծության ճյուղի վարման արդյունավետության բարձրացում, - թռչնամսի միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի նվազեցում, - թռչնամսի ներմուծման փոխարինում տեղական արտադրանքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. «Տավարաբուծության զարգացման ծրագրի» իրականացում՝ - վերջին տարիներին, ըստ ցեղերի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ներկրման վիճակագրության ուսումնասիրություն, - խոշոր եղջերավոր տոհմային կենդանիների հանրապետություն ներկրման ցեղային առաջնահերթության սահմանում, - տոհմային կենդանիների ներկրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման` մասնակի սուբսիդավորման մեխանիզմների և պայմանների մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների գլխաքանակի ավելացում, տեղական կենդանիների հետ տրամախաչման արդյունքում վերջիններիս ցեղայնության բարելավում, կիսարյուն, եռացեղ և քառացեղ արյունայնությամբ խառնացեղ կենդանիների ստացում, - հանրապետությունում տոհմային նախիրների ավելացում, առկա տոհմային կենդանիների հաշվով տոհմային կենդանիների գլխաքանակի 10-12 %-ով ավելացում, - ստացված խառնացեղերի կաթնային մթերատվության ավելացում մինչև 12 %-ով և կերհատուցման բարձրացում, - տարեկան շուրջ 450 գլուխ մաքրացեղ տոհմային մատղաշի ստացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 510000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 170000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» շարունակում` - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» շրջանակներում հիմնադրված «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներին աջակցություն՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրում, - շահառու համայնքների արոտներում ջրարբիացման համակարգերի, փարախների և հովվի տնակների կառուցում, - արժեշղթաների - զարգացման համար դրամաշնորհների տրամադրում, - պետական կառույցների կարողությունների հզորացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնական կերհանդակների արդյունավետ և համակարգված օգտագործում, դաշտային կերարտադրության զարգացում, անասնապահության արդյունավետության բարձրացում, անասնապահական տնտեսությունների եկամուտների ավելացում: Ռեսուրսների կառավարման ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծում, կոոպերացիայի խթանում: Անասնաբուժական սպասարկման ծառայությունների բարելավում: Արժեշղթայի զարգացման օժանդակություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 2453860.9 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 4.098323.1 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացում |  |  | 1. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում՝ - Գյուղատնտեսության զարգացման hիմնադրամի կողմից իրականացված ուսուցման արդյունքում տնտեսավարողներին հավաստագրի տրամադրում, - ստացված հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և ամփոփում, - ֆինանսական կառույցների և ԳՖԿ-ի կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված առաջար-կությունների մշակում և ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվում է վարկերի մատչելիության բարձրացման միջոցով նպաստել գյուղատնտեսությունում արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, բուսաբուծության և անասնաբուծության ճյուղերի ինտենսիվացմանը, գյուղացիական տնտեսությունների կարողությունների ընդլայնմանը, գյուղատնտեսական արտադրանքի ապրանքայնության մակարդակի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 2030865.8 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 8123463.2 հազ.դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 2030865.8 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր՝ - ստացված հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և ամփոփում, - ծրագիրն իրականացնող ֆինանսական կառույցների և ԳՖԿ-ի կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված առաջարկությունների մշակում և ներկայացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ վճարունակ պահանջարկի բավարարման` գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի որոշակի նորացման համար: Ակնկալվում է, որ 2018 թվականին կիրականացվի մինչև 1.3 մլրդ դրամ արժեքով շուրջ 230 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարում: Կբարձրանա գյուղատնտեսությունում մեքենայացման մակարդակը, տնտեսապես կամրապնդվեն շահառու գյուղացիական տնտեսությունները և պայմաններ կստեղծվեն վերջիններիս կողմից ապրանքային արտադրության կազմակերպման և հետագա զարգացման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 270 000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 983 000.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 192500.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում՝ - նախնական հայտերի ստացում, - ներառված տեղեկատվության մոնիթորինգ և եզրակացության տրամադրում, - ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցից ամսական հաշվետվությունների ստացում և ամփոփում, - ծրագրի ընթացքի մոնիթորինգ, - առաջարկությունների մշակում` ծրագրի ծավալների վերանայման կամ ծրագրի իրականացման ընթացքի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մթերվող պտուղբանջարեղենի և խաղողի արժեքը գյուղացիական տնտեսություններին կկատարվի կարճ ժամկետներում, վերամշակողների և գյուղացիական տնտեսությունների միջև կհաստատվեն բերքի գնման պայմանագրային հարաբերություններ, որով գյուղացիական տնտեսությունները կունենան բերքի իրացման կայուն երաշխիքներ, իսկ թողարկվող պատրաստի արտադրանքի ինքնարժեքը կնվազի 5-ից 7 տոկոսով: Յուրաքանչյուր տարի մթերող ընկերություններին կհատկացվի 3% տոկոսադրույքով շուրջ 17.8 մլրդ դրամի շրջանառու միջոցներ, որը կազմում է 2017 թվականին մթերված պտուղբանջարեղենի և խաղողի արժեքի շուրջ 75%-ը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 998901.4 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 2996704.2 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 998901.4 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում՝ - ֆինանսական կառույցներից ծրագրից օգտվելու հայտերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում և ամփոփում, - ամսական հաշվետվությունների ստացում և ամփոփում, - ծրագրի ընթացքի մոնիթորինգ, - առաջարկությունների մշակում` ծրագրի ծավալների վերանայման կամ ծրագրի իրականացման ընթացքի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ագրոպարենային ոլորտի տնտեսությունների նորագույն սարքավորումներով հագեցվածության մակարդակի բարձրացում, ագրոպարենային արտադրանքի որակի, անվտանգության և մրցունակության մակարդակի բարձրացում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 119.4 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 1834971.0 հազ. դրամ, այդ թվում 2019թ.՝ 450352.6 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թթ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Փոքր գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման ծրագրի իրականացում՝ - ծրագրի մշակում և կառավարության համապատասխան որոշման ընդունում, - ծրագրով վարկերը տրամադրվելու են հայկական դրամով մինչև 12 % տոկոսադրույքով՝ մինչև 2.0 մլն դրամ գումարի սահմաններում, - սուբսիդավորվելու է տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի այն չափաքանակը, որպեսզի վարկերը տնտեսավարողներին տրամադրվեն 5 % տոկոսադրույքով, - ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 25000։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - կբարձրանա փոքր գյուղացիական տնտեսությունների վարկունակ պահանջարկի մակարդակը, - էականորեն կնվազեն բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ռիսկերը, - սահմանված ժամկետում և պահանջներին համապատասխան փոքր գյուղացիական տնտեսություններում կիրականացվեն գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության կազմակերպման աշխատանքները, հնարավորություններ կապահովվեն ագրոտեխնիկական պահանջների կատարման, արտադրության արդյունավետության բարձրացման համար, - տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ մատչելի վարկերից տարեկան կօգտվի շուրջ 25 հազար փոքր գյուղացիական տնտեսություն, որը հնարավորություն կտա շահառու տնտեսավարողների տնտեսությունների կայունացման և արտադրության ծավալների հետագա ավելացման համար։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 582.400.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության պետական ծրագրի իրականացում |  |  | 1. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված դասընթացների իրականացում: Նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 25 դասընթաց: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում: Խորհրդատվական ծառայություններից կօգտվի շուրջ 500 տնտեսավարող: 2018-2022թթ. վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում մատչելի վարկերից կօգտվի շուրջ 100-150 տնտեսավարող: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 6707.5 հազ. դրամ (կանխատեսվող) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրով վարկերը գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին կտրամադրվեն 3 % տոկոսադրույքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | 36014.1 հազ. դրամ (կանխատեսվող) |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Գյուղատնտեսության խորհրդատվական ծառայությունների ծրագրի իրականացում |  |  | Ագրոտեխնիկական կանոններին և նոր տեխնոլոգիաներին համապատասխան խորհրդատվության տրամադրում գյուղացիական տնտեսություններին: Մասնավորապես իրականացվելու են՝ - խմբային դասընթացներ, - ծրագրային դասընթացներ, - Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված տեխնիկայի մոնիթորինգ - գուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում, ծրագրային դասընթացներին մասնակցած և վարկ ստացած տնտեսությունների մոնիթորինգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար գիտության նվաճումների, նոր տեխնոլոգիաների և միջազգային փորձի հասանելիության բարձրացում, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրման արդյունքում՝ տնտեսավարողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավում, գործունեության արդյունավետության բարձրացում, ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացում, գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումների ավելացում: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 432433,8 հազ. դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 1297301.4, այդ թվում 2019թ.՝ 432433.8 հազ. դրամ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի օրենսդրական դաշտի բարելավում |  |  | 1. «Ձկան, ջրային կենդանիների ու ձկնամթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2319-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում՝ իրավական ակտի նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծի ընդունումը թույլ կտա անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն կատարողների համար սահմանել հավասար պահանջներ, բարձրացնել փորձաքննություն կատարողների պատասխանատվությունը և խուսափել որոշման բացերից օգտվելու առիթից, բացառել որոշման տարբեր դրույթների հակասությունները և թերությունները, ոչ միատեսակ ընկալումը և կիրարկումը, այդ գործընթացում կրճատել վարչարարությունը և սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված դրսևորումները, վերանայել խնդրահարույց դրույթները, ունենալ նմուշառման ակտ, որը ապահովում է նաև նմուշների ուղեկցումը: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  | 2018 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. «Կաթի և կաթնամթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2305-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում՝ - իրավական ակտի նախագծի մշակում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծի ընդունումը թույլ կտա անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն կատարողների համար սահմանել հավասար պահանջներ, բարձրացնել փորձաքննություն կատարողների պատասխանատվությունը և խուսափել որոշման բացերից օգտվելու առիթից, բացառել որոշման տարբեր դրույթների հակասությունները և թերությունները, ոչ միատեսակ ընկալումը և կիրարկումը, այդ գործընթացում կրճատել վարչարարությունը և սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված դրսևորումները, վերանայել խնդրահարույց դրույթները, ունենալ նմուշառման ակտ, որը ապահովում է նաև նմուշների ուղեկցումը: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  | 2018 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1416-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում՝ - իրավական ակտի նախագծի մշակում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծի ընդունումը թույլ կտա անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն կատարողների համար սահմանել հավասար պահանջներ, բարձրացնել փորձաքննություն կատարողների պատասխանատվությունը և խուսափել որոշման բացերից օգտվելու առիթից, բացառել որոշման տարբեր դրույթների հակասությունները և թերությունները, ոչ միատեսակ ընկալումը և կիրարկումը, այդ գործընթացում կրճատել վարչարարությունը և սուբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված դրսևորումները, վերանայել խնդրահարույց դրույթները, ունենալ նմուշառման ակտ, որը ապահովում է նաև նմուշների ուղեկցումը: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  | 2018 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1679-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում` - ռիսկի վերլուծություն, - ռիսկայնության ընդհանուր չափանիշների սահմանում, - իրավական ակտի նախագծի մշակում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառներում ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունների և ռիսկայնության չափանիշների ընդհանուր բնութագրերի սահմանում, ինչպես նաև ռիսկերի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական բազայի ձևավորում, որի արդյունքում իրականացվող պետական վերահսկողության գործընթացը դառնում է արդյունավետ և հետևողական, խնայվում են ռեսուրսները, ինչպես նաև չեն խոչընդոտվում տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքները և օրինական շահերը: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  | 2018 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1093-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումների կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում` - իրավական ակտի նախագծի մշակում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Որոշման ընդունմամբ կվերացվեն նշված իրավական ակտի հակասությունը Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենքին և ԵԱՏՄ օրեսդրությանը, կհստակեցվի նաև որոշմամբ սահմանված գործողությունների քայլերի հաջորդականությունը և ժամկետները |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. ««Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում՝ - գործող օրենսդրության վերանայում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախագծի ընդունմամբ կամրագրվի ազգային ռեֆերենս փորձարկման լաբորատորիայի նշանակման կասեցման կամ դադարեցման կարգի սահմանման իրավական հիմքը: |  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացում |  |  |  | 1. Մշակել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի նվազագույն արժեքով զարգացման հայեցակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայեցակարգով կնախանշվեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացման ուղիները՝ 2020-2040թթ համար: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀԾԿՀ /համաձայնությամբ/ |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ /USAID ֆինանսավորմամբ/ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 8 մլն դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Մշակել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի նոր հեռանկարային զարգացման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրով կնախանշվեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացմանն ուղղված միջոցառուներ՝ տասնամյա ժամանակաշրջանի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 թվականի հուլիս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» կառավարության որոշման նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ նոր օրենքի մշակմամբ կկատարելագործվի իրավական դաշտը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում և արդիականացում |  |  |  | 1. Իրականացնել Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի ավարտական փուլի աշխատանքները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապահովվի Հայկական ԱԷԿ-ի արդյունավետ և անվտանգ աշխատանքը, ինչպես նաև կավելանա առաքվող հզորությունը առնվազն 55 ՄՎտ-ով շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր Առկա պլանավորված ֆինանսավորման միջոցների չափը՝ 300 մլն ԱՄՆ դոլար՝ որից՝ վարկ՝ 270 մլն դոլար, դրամաշնորհ՝ 30 մլն դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. իրագործել Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման նպատակով միջազգային շուկայում առկա նոր միջուկային էներգաբլոկների առաջարկների ուսումնասիրություն |  |  |  | 1. Միջուկային էներգետիկական միջազգային շուկայում առկա նոր միջուկային էներգաբլոկների առաջարկների և ՀՀ էներգահամակարգում դրանց կիրառելիության առավել արդյունավետ տարբերակի ընտրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցմամբ կապահովվի ՀՀ էներգետիկ անկախությունն ու կբարձրացվի ՀՀ էներգահամակարգի անվտանգությունը, կպահպանվի ՀՀ էներգահամակարգի դիվերսիֆիկացումը: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվական |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսվորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Հնարավոր ներդրողների և մատակարարների հետ բանակցությունների վարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում |  |  |  | 1. Հենասյուների, սարքավորումների ներկրման և ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նոր էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ նկատելիորեն կբարելավվի ծառայության որակը, զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար: Արդյունքում` Իրան-Հայաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը ներկայիս 300 ՄՎտ-ից կհասցվի 1000-1200 ՄՎտ-ի: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  |  |  |  | Վարկային միջոցներ, /ֆինանսավորող՝ Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն/ Առկա պլանավորված ֆինանսավորման չափը՝ Ծրագրի արժեքը կազմում է 107.9 մլն եվրո վարկ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. շահագործման հանձնել էլեկտրահաղորդման օդային գիծը և ենթակայանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ |  |  |  | 1. ավարտել վերանայված տեխնիկական լուծումների համաձայնեցումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նոր էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցմամբ նկատելիորեն կբարելավվի ծառայության որակը, զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար: Առաջին փուլի արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը ներկայիս 200 ՄՎտ-ից կհասցվի 350 ՄՎտ-ի: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ /Գերմանիայի զարգացման վարկերի KfW բանկ, Եվրոպական Ներդրումային Բանկ, Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում/ Առկա պլանավորված ֆինանսավորման չափը՝ կնքվել են 188.2 մլն եվրոյի վարկային և դրամաշորհարյին համաձայնագրեր, այդ թվում՝ վարկ՝ 178.2 մլն եվրո, դրամաշնորհ՝ 10 մլն եվրո, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. սկսել ծրագրի իրականացումը 3 փուլերով` փուլ 1- 220 կՎ նթակայանի վերակառուցում՝ փուլ 2 - 400 կՎ ենթակայանի և օդային գծի կառուցում՝ 2020 թվականին 3) փուլ 3 - հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում՝ ելնելով շուկայի և տարածաշրջանային համագործակցության պահանջներից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառմամբ արտադրական հզորությունների ստեղծում |  |  |  | 1. Արևային համակարգային կայանների կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով Մասրիկ տեղանքում 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էներգետիկ համակարգում կստեղծվեն նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շուրջ 415 ՄՎտ գումարային հզորությամբ սեփական վերականգնվող ռեսուրսների կիրառմամբ արտադրական նոր կայաններ, որոնք զգալիորեն կթեթևացնեն էներգետիկ համակարգում գործող արտադրական հզորությունների բեռը՝ ապահովելով էներգետիկ համակարգի դիվերսիֆիկացման ուղիները։ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Մասնավոր ներդրումներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 60 մլն դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Տարբեր փուլերով գումարային մոտ 60 ՄՎտ հզորությամբ ևս 5 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների կառուցման ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվական |  |  |  |  |  |  | Մասնավոր ներդրումներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 60 մլն դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Աջակցել գումարային մոտ 300 ՄՎտ հզորությամբ հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերի իրականացման և ներդրումային ծրագրերի հաստատման գործընթացներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 թվական |  |  |  |  |  |  | Մասնավոր ներդրումներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 300 մլն դոլար |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և համապատասխանեցում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին |  |  |  | 1. էներգետիկայի բնագավառի մի շարք տեխնիկական կանոնակարգերի ուժը կորցրած ճանաչելու և էներգետիկ օբյեկտների շահագործման և անվտանգության նոր կանոնների ու պահանջների մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | էներգետիկայի բնագավառի և էներգախնայողությանն ուղղված նորմատիվ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ էներգետիկ օբյեկտների շահագործման և անվտանգության կանոնների ու պահանջների մշակում՝ դրանք համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՊԿՀՄ-ներ |  |  |  |  |  |  | 2019թ. շարունակական |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Նախատեսվում է բանակցություններ դոնոր կազմակերպությունների հետ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 300 հազ. դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նոր նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Ընթանում են բանակցություններ ԵՄ հետ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 30 մլն եվրո |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2021-2030 թվականների ազգային ծրագրի մշակում |  |  |  | Ազգային նոր ծրագրի մշակման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ազգային ծրագրով 2021-2030 թվականների համար կսահմանվեն նոր ճյուղային միջոցառումներ և թիրախներ, որոնք կօժանդակեն ՀՀ էներգախնայողության քաղաքականության հետագա ձևավորմանը և դրա իրականացման կոնկրետ քայլերի որոշակիացմանը: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թվականներ |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Նախատեսվում է բանակցություններ դոնոր կազմակերպությունների հետ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 300 հազար եվրո |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացում |  |  |  | 1. Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսական գնահատում, որը կկանխորոշի մշակվող ռազմավարությունում տրվող ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղությունները: |  |  |  |  |  |  | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 110 հազ. ԱՄՆ դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Հանքարդյունաբերությանոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության մեջ առկա բացթողումների հայտնաբերում, ազգային և տեղական մակարդակներում ֆիսկալային և ոչ ֆիսկալային օգուտները ավելացնելու և բաշխելու համար ինստիտուցիոնալ շրջանակի ստեղծում, բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների վերհանում և օգուտ-ծախսերի գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 200 հազ.ԱՄՆ դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Հանքարդյունաբերությանոլորտի զարգացման ռազմավարությանը համահունչ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ կարգավորումների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայուն զարգացման համար օրենսդրական հենքի մշակում՝ բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն ապահովելու նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում (շարունակական) |  |  |  | 1. ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հիմք կդրվի առավել թափանցիկ, հաշվետվողական պետական և գործարար համակարգերի ստեղծմանը, ինչը խթան կհանդիսանա կառավարության, տնտեսության մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության միջև երկխոսության կայացմանը: |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, շարունակական |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ շուրջ 80 հազ. ԱՄՆ դոլար |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Ջրամբարաշինության (Կապսի, Վեդու և Սելավ-Մաստարա ջրամբարներ) ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում |  |  |  | 1. Կապսի ջրամբար՝ նախատեսվում է Կապսի ջրամբարի ընդհանուր ծավալը հասցնել 25 մլն մ3՝ հետագայում առավելագույն ծավալը հասցնելով 60 մլն մ3. ա. «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ, Փուլ 1; Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում: |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2021թթ. (ծրագիրը մեկնարկել է 2015 թվականին) |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 62400.0 հազ.Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 50000.0 հազ.Եվրո, 2000.0 հազ. Եվրո դրամաշնորհ և 10400.0 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 6524.08 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 6144.0 հազ. Եվրո 380.1 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | բ. «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ, Փուլ 1; (Ծրագրի փուլ 2)»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 22200.0 հազ. Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 18500.0 հազ. Եվրո և 3700 հազ. Եվրո համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 600.0 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 500.0 հազ. Եվրո 100.0 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի շինարարական աշխատանքների իրականացում: Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող ներտնտեսային ոռոգման ցանցի մանրամասն նախագծային աշխատանքների ավարտ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է՝ 90003.63 հազ. Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ՝ 75003.63 հազ. Եվրո և 15000.0 հազ. Եվրո համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 17452.2 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 13734.4 հազ. Եվրո 3717.8 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Սելավ-Մաստարա ջրամբարի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության և նախնական նախագծի պատրաստման աշխատանքների ավարտ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ 2018թ. պետական բյուջով դրամաշնորհային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներից նախատեսված է 141716.4 հազար դրամ: |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Փոքր և միջին ջրամբարաշինության ծրագրերի իրականացում |  |  |  | ՊՄԳ շրջանակներում հանրապետությունում ավելի քան 30 փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման ծրագրերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորվածության ուսումնասիրություն և նախնական նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում: |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | 2018թ. ֆինանսավորում չի պահանջվում 2019թ. սկսած ՊՄԳ շրջանակներում կնքվելիք պայմանագրով նախատեսվող համապատասխան ներդրումների առկայության |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Ոռոգման համակարգերի վերականգնման, վերակառուցման, արդիականացման ծրագրերի իրականացման ապահովում |  |  |  | 1. «Ոռոգման համակարգերի զարգացման» ծրագրի շրջանակներում մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխարինում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չորս ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքներ, 8 մեխանիկական համակարգերի փոխարինում ինքնահոսով, ՀՀ 99 համայնքների ներտնտեսային ցանցի վերականգնում: |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019թթ. |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 50000.0 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 40000.0 հազ.դոլար վարկ և 10000.0 հազ.դոլար համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 18540.3 հազ.դոլար, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 15449.6 հազ.դոլար 3090.7 հազ.դոլար համաֆինանսավորում) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 40000.0 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 32000.0 հազ.դոլար վարկ և 8000.0 հազ.դոլար համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 1423.5 հազ.դոլար, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 1138.8 հազ.դոլար 284.7 հազ.դոլար համաֆինանսավորում) |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Խոնավ (գերխոնավ) գյուղատնտեսական հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավման աշխատանքների իրականացում |  |  |  | 1. Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում: 2. Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. (շարունակական) |  |  |  |  |  |  | 2018թ. 336497.3 հազար դրամ: Յուրաքանչյուր տարի 336497.3 հազար դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 133 | «Արփա-Սևան» N 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ |  |  |  | 1. Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի վթարային հատվածների վերականգնում: 2. Շահագործման և պահպանման իրականացում օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում, թունելի ջրթողունակության ավելացում, անխափան աշխատանքի ապահովում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ 2018թ.՝ 1600000.0 հազար դրամ 2019թ. նախատեսված է 1576075.1 հազար դրամ Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի վճար՝ 2018թ. 205800.0 հազ.դրամ, 2019թ՝. 205800.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Հակահեղեղային միջոցառումների կառավարման ծրագրի ներդրում և համակարգում |  |  |  | Հանրապետության բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանելու տվյալների բազայի ստեղծման, հակահեղեղային առաջնահերթ միջոցառումների իրականացման կանոնակարգման, կառավարման համակարգչային ծրագրի միջոցով ոլորտի կենտրոնացված կառավարման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպոտի, կապի և ՏՏ նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. (շարունակական) |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր տարի՝ կապված գարնանային հեղեղների վտանգավորության աստիճանի կանխատեսմամբ |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Հիդրոտեխնիկական կառույցների տեխնիկական, վիճակի գնահատում և վերահսկելիության բարձրացում |  |  |  | 1. Գնահատել մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակը՝ վերազինելով (փոխարինելով) կառավարման արդի համակարգերը: 2. գույքագրել հիդրոտեխնիկական կառույցները և իրականացնել աուդիտ: 3. կահավորել ոռոգման համակարգերը՝ SCADA ծրագրով հագեցած ջրաչափական դիտակետերով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոռոգման ջրի հաշվառման հստակեցման ջրակորուստների բացահայտման և էլեկտրաէներգիայի ծախսի կրճատման ուղղությամբ վերահսկելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021թ. |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր արժեքը՝ 1500000.0 հազ.դրամ: 2020թ. նախատեսված է 360000.0 հազ.դրամ, 2021թ.՝ 787000.0 հազ.դրամ 2022թ.՝ 353000.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Վարձակալի ֆինանսական միջոցներով կատարվող Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի համաձայնեցում և ստեղծված նոր գույքի ընդունում և վարձակալության հանձնում |  |  |  | Պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա համար պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրով ստեղծված նոր գույքի ընդունման և վարձակալության հանձնման ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի (գույքի) պահպանում և բարելավում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  | «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ /համաձայնությամբ/ |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Չհաշվառվող ջրի ծավալների կրճատման վերահսկում՝ 5 տարվա համար 14%-ի չափով |  |  |  | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում, ջրաչափերի տեղադրում, ապօրինի ջրամիացումների հայտնաբերում և վերացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրամատակարարման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  | «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ /համաձայնությամբ/ |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում |  |  |  | Կատարված ուսումնասիրություններից ելնելով, ըստ առաջնահերթության չսպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Ըստ համապատասխան ներդրումների առկայության |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքների նախապատրաստում և իրականացում |  |  |  | 1. Երևանի «Աերացիա» կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերականգնման առաջին փուլի կառուցվածքների շահագործման ապահովում: 2. Երևանի «Աերացիա» կեղտաջրերի մաքրման կայանի երկրորդ փուլի՝ տիղմի օգտահանման կառուցվածքների շինարարության նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. 2022թ. |  |  |  |  |  |  | Ըստ համապատասխան ներդրումների առկայության |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ոլորտում բարեփոխումների շարունակականության ապահովում |  |  |  | 1. ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում: 2. ՀՀ Վայոց ձորի, ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզերում խմելու ջրի ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածության և հասանելիության խնդիրների լուծման նպատակով 23 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում: 3. Սևանի և Մեծամորի կեղտաջրերի մաքրման կայանների շինարարությունների իրականացում: 4. Վարձակալի կողմից չսպասարկվող 6 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանքների իրականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների շարունակական բարելավում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր արժեքը՝ 82446.4.0 հազ Եվրո (այդ թվում՝ 56705.3 հազ.Եվրո վարկ և 12000.0 հազ Եվրո դրամաշնորհ, 13741.1 հազ Եվրո համաֆինանսավորում): |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջանների բաշխիչ ցանցերի տեխնիկական բարելավման աշխատանքների իրականացում |  |  |  | Համապատասխան ներդրումային ծրագրի իրականացման ապահովում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երևան քաղաքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  | էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր արժեքը՝ 27561.1 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 14000.0 հազ.դոլար վարկ և 7665.0 հազ դոլար դրամաշնորհ, 5896.1 հազ դոլար համաֆինանսավորմամբ) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 11679.8 հազ.դոլար, (այդ թվում՝ 4386.9 հազ.դոլար վարկ և 4046.9 հազ դոլար դրամաշնորհ, 3246.0 հազ դոլար համաֆինանսավորմամբ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Նախադպրոցական կրթության պետական կառավարման և որակի ապահովման համակարգի բարելավում |  |  |  |  | 1) «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրությամբ նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել 2) «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրությամբ նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում։ 3) Նախադպրոցական հաստատությունների, ինչպես նաև նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող մանկավարժական կադրերի մասնագիտական գիտելիքի, հմտության և կարողությունների բարելավում։ ա) մանկավարժական կադրերի մասնագիտական զարգացման համակարգի մշակում և ներդնում բ) ատեստավորման համակարգի մշակում և ներդնում 4) Նախադպրոցական հաստատությունների, ինչպես նաև նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացում։ ա) երեխաների առցանց գրանցման և հերթագրման համակարգի ներդնում բ) հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Նախադպրոցական կրթության, նախադպրոցական կրթական ծառայությունների դաշտը համակարգող, ինչպես նաև զարգացման կենտրոնների գործունեությունը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական հենք - Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացում, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում - Նախադպրոցական կրթության մանկավարժների գործունեության բարելավված որակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  | Երևանի քաղաքապետարան Համայնքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |
| 143 | Նախադպրոցական որակյալ ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում հանրապետության բոլոր համայնքներում |  |  |  |  | 1) «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ 2) «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում։ 3) Նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունների հիմնում փոքր գուղական համայնքներում։ ա) Նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունների կրթական ծրագրերի մշակում գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ բ)3 տարիների ընթացքում նախադպրոցական ծառայությունների փուլային ներդնում. 2019թ. 60 համայնքում, 2020թ.՝ 70, և 2021թ. 71 hամայնքում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Նախադպրոցական հաստատություններ չունեցող 201 համայնքներում ներդրված են և գործում են նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայություններ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի արժեքը 2019թ.-ի համար` 66,684.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |
| 144 | Հանրակրթության բովանդակային արդիականացում |  |  |  |  | 1) «Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգը և հանրակրթության պետական չափորոշիչը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թ. մայիսի 27-ի հ. 771-Ն և հունիսի 17-ի հ. 900-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2010 թվականի ապրիլի 8-ի հ. 439-Ն ՀՀ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ 2) «Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգը և հանրակրթության պետական չափորոշիչը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թ. մայիսի 27-ի հ. 771-Ն և հունիսի 17-ի հ. 900-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2010 թվականի ապրիլի 8-ի հ. 439-Ն ՀՀ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունում 3) Չափորոշիչի և առարկայական կրթական ծրագրերի մշակում և հաստատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Հանրակրթական պետական չափորոշիչը և բոլոր հանրակրթական առարկայական ծրագրերը, այդ թվում բնագիտական, ճարտարագիտական, ինժեներական և մաթեմատիկա (STEM առարկայախումբ) լրամշակված ըստ՝ - Ներառականության սկզբունքի; - Կրթություն հանուն կայուն զարգացման սկզբունքների; - Կրթական նյարդագիտության և դրանից բխող կրթական տեխնոլոգիաների ժամանակակից պահանջների: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ 2019թ հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ 2021թ. hունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագիր, 234,000.0 հազար ՀՀ դրամ: ԵՄ «ԵՄ-ն ինովացիայի համար» դրամաշնորհային ծրագիր |  |  |  |  |  |
| 145 | Ուսուցիչների մասնագիտական գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների զարգացում |  |  |  |  | 1) Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման համակարգի մշակում և վերապատրաստման կարգի փոփոխությունների մասին կառավարւթյան որոշման նախագիծը կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը 2) Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման համակարգի մշակում և վերապատրաստման կարգի փոփոխությունների մասին կառավարության որոշման ընդունում 3) հանրակրթության մանկավարժական կազմի մասնագիտական կարողությունների զարգացում վերապատրաստումների և մենտորության միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Հանրակրթության ուսուցիչներն անցել են վերանայված չափորոշչի և առարկայական ծրագրերին համապատասխան մասնագիտական զարգացման դաընթացներ և տիրապետում են դասավանդման նորագույն տեխնոլոգիաներին; Բարձրացել է սովորողների առաջադիմությունը առանձին առարկայախմբերով |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. hունիսի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում: 2,000,000.0 հազ. դրամ: |  |  |  |  |  |
| 146 | Հանրակրթության կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում և հանրակրթական հաստատությունների կառավարման ապաքաղաքականացում |  |  |  |  | 1) Հանրակրթական դպրոցների կառավարման օրենսդրական դաշտի վերանայում (օրինակելի կանոնադրություն, խորհուրդների ձևավորման կարգ, տնօրենների հավաստագրման և նշանակման կարգ) - 2) Հանրակրթության կառավարման համակարգի արդիականացման հայեցակարգի մշակում և հաստատում 3) Հանրակրթական հաստատությունների կառավարման խորհուրդների վերակազմավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Բոլոր հանրակրթական դպրոցներում ձևավորված են սահմանված չափանիշներին համապատասխան կառավարման խորհուրդներ, որնք օժտված են դպրոցի կառավարման գործուն լիազորություններով և պատասխանատվությամբ: - Հանրակրթական դպրոցները չեն օգտագործվում քաղաքական-կուսակցական նպատակներով: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |
| 147 | Որակյալ ուսուցիչների բացահայտման և խրախուսման համակարգի ներդրում |  |  |  |  | 1) «Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ներդրման համակարգի ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին ներկայացում 2) «Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ներդրման համակարգի ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում 3) Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դասավանդող ուսուցիչների 40%-ն ատեստավորված է նոր համակարգով և ստանում են աշխատավարձի հավելում 50%-ի չափով: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |
| 148 | Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցներում կրթության որակի և արդյունավետության բարելավում |  |  |  |  | 1) «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի հաշվարկման, պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերում կատարվող վերաբաշխումների կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի N 773 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» կառավարության որոշման ընդունում 2) Հեռավար կրթության համակարգի ներդնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների ֆինանսական կայունություն - 348 փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների ուսուցչական կազմի համալրում առցանց դասավանդող ուսուցիչներով (ըստ անհրաժեշտության՝ համապատասխան առարկայական ուսուցիչների բացակայության պայմաններում) |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում: 18,000.0 հազար դրամ |  |  |  |  |  |
| 149 | Պետական ուսումնական հաստատությունների և դրանցում իրականացվող ծրագրերի տեղաբաշխման ռացիոնալացում |  |  |  |  | 1) «Ավագ դպրոցի հանրակրթական և նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների տեղաբաշխման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 2)Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների միավորման ձևով վերակազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունում - 3)Գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ ուսումնական կենտրոնների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Սահմանված են ավագ դպրոցի հանրակրթական և նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների տեղաբաշխման սկզբունքները - Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների խոշորացում 5-10 %: Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի, Ստեփանավանի և Գավառի ակադ. Ս. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջների, Ապարան համայնքի տարածքում գտնվող նախկին ռազմաուսումնական վարժարանի շինության բազայի վրա վերանորոգված և վերազինված նոր ստեղծվող ուսումնական հաստատություններ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, 1,500,000.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |
| 150 | Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների և այդ ցանցի զարգացման համապատասխանեցում ՀՀ մարզերի զարգացման ուղղություններին և աշխատաշուկայի պահանջներին: |  |  |  |  | 1) Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մոդելի մշակում և ներդրում ա) Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 2017/2018 ուսումնական տարվանից փորձարարական երկակի ուսուցման համակարգի (դուալ) ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթ մշակող աշխատանքային խմբերի ձևավորում: բ) Աշխատանքային խմբերի կողմից մշակված կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, պրակտիկաների կազմակերպման նոր մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ ԿԳ նախարարի հաստատմանը: գ) Ընտրված միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում երկակի (դուալ) ուսուցման համակարգի փորձարարական կարգով ներդրման մասին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի նախագծի մշակում և հաստատում: 2) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006թ. հունվարի 12-ի N73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունվարի 12-ի N73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում 4) Տնտեսության գերակա ոլորտների, հետագա զարգացման միտումների, մարզերի զարգացման ծրագրերի, մրցունակության զեկույցի ուսումնասիրություն և համապատասխանաբար ՆՄԿՈւ հաստատությունների զարգացման աշխարհագրական քարտեզի հստակեցում (ըստ համայնքի կարիքի տվյալ աշխարհագրական տարածքում համապատասխան մասնագիտությունների զարգացում) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կադրերի մասնագիտական զարգացում 4 հաստատությունների օրինակով գործատուների ներգրավմամբ և սոցիալական գործընկերության ընդլայնմամբ - Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը համապատասխանում է տվյալ համայնքի աշխատաշուկայի պահանջներին 30%-ով ավելացել է ՆՄԿՈՒ հաստատության շրջանավարտների զբաղվածությունը |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) «Գերմանայի միջազգային համագործակցություն» (GIZ) 2) Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |
| 151 | Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտաան կրթության հասանելիության բարձրացում և կրթության շարունակականության ապահովում |  |  |  |  | 1) Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում հիմնական կրթության հիմքով ընդունված ուսանողներին նաև վճարովի հիմունքներով ուսուցման կազմակերպման և ՆՄԿՈՒ հաստատության շրջանավարտներին կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան մասնագիտությամբ` երկ-րորդ կուրսում` առկա ուսուցմամբ շարունակելու հնարավորության ընձեռման նպատակով «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 2) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ՆՄԿՈՒ հաստատության շրջանավարտների կրթության իրավունքի իրացման մեխանիզմի ապահովում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումը միջին մասնագիտական կրթության արվեստի, առողջապահության և սպորտի ոլորտի մասնագիտությունների հենքով շարունակելու խելամիտ հնարավորության տրամադրմամբ - Անվճար ուսուցմանբ տեղերի սահմանափակ քանակությամբ պայմանավորված սովորողի մասնագիտական նախասիրությունների սահմանափակումների վերացում վճարովի ուսուցմամբ մատուցվող ծառայությունների մատուցման միջոցով - ՆՄԿՈՒ հաստատությունների դասավոնդողների սոցիալական պայմանների բարելավում աշխատավարձի բարձրացման միջոցով վարձավճարներից արտաբյուջե ձևավորելու հաշվին: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ 2019թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |
| 152 | Բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի ապաքաղաքականացում, ակադեմիական ազատության ապահովում, ոլորտի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  | 1) «Բարձրագույն կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 2) «Բարձրագույն կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» կառավարության որոշման ընդունում 3) Օրենքի փոփոխություններով պայմանավորված նորմատիվ իրավական դաշտի լրամշակում և համապատասխանեցում, թեթևացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Բուհերի կառավարման ապաքաղաքականացվածությունը ապահովող նոր օրենք - գիտության և կրթության ոլորտների համար միասնական նորմատիվ իրավական դաշտ - օրենքի փոփոխություններից բխող նորմատիվ իրավական դաշտ - բարձրագույն կրթության ոլորտում ֆինանսավորման նոր համակարգի ներդնում ըստ՝ - արդյունքային չափանիշների - կրթաթոշակների - ուսանողների սոցիալ-տնտեսական հնարավորությունների - ինքնավարության և հաշվետվողականության պատշաճ հավասարակշռության ապահովման ընդունված պահանջների ու մեխանիզմների ներդրում ընդունելության նոր մեխանիզմների ու պայմանների ներդրում: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթությա և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2019թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |
| 153 | Որակյալ բարձրագույն կրթության հասանելիության և մատչելիության ապահովում |  |  |  |  | 1) ՀՀ մարզերից Երևանում բուհ ընդունված և սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ պայմաններ ունեցող ուսանողների կեցության ապահովում պետական բյուջեի հնարավորության սահմաններում 2) Ուսանողի վարձի մասնակի փոխհատուցման պետական ծրագրի վերանայում և լրամշակում 3) բարձրագույն կրթության թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով և ՀՀ ՏԶՀԿ միջազգային առաջարկություններին համահունչ հավատարմագրման մեխանիզմի և չափանիշների վերանայում 4) բուհերի օպտիմալացման ճանապարհով բարձրագույն կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացում 5) Բուհերի միջազգայնացման գործընթացների ընդլայնում և բազմազանեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի պատճառով բուհից դուրս մնացած ուսանողների թվի կրճատում, պետական բուհերի արդյունավետության բարձրացում բուհերի թվի կրճատման, պրոֆեսորադասախոսական կազմից ներկայացվող պահանջների խստացման և ֆինանսների արդյունավետ օգտագործման միջոցով - Արտասահմանցի ուսանողների քանակի ավելացում, բուհերի միջև համատեղ կրթական ծրագրերի և հետազոտական աշխատանքների ընդլայնում, օտար լեզվով ամբողջական կրթական ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթությա և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շարունակական ծրագիր 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ Շարունակական |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |
| 154 | ՀՀ լեզվական պետական քաղաքականության հստակեցում, բարեփոխումների իրականացում |  |  |  |  | 1) «ՀՀ լեզվական պետական քաղաքականության բարեփոխումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 2) «ՀՀ լեզվական պետական քաղաքականության բարեփոխումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում 3) Հայերենի ընդհանուր տերմինարան էլեկտրոնային միասնական շտեմարանի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Լեզվի ոլորտում պետական միասնական քաղաքականության հիմք - քաղաքականության իրականացումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտեր - հայերեն ընդհանուր տերմինարան |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԳՆ լեզվի կոմիտե |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում չի պահանջում: 12,125.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |  |
| 155 | Համընդհանուր ներառական կրթության ներդնում |  |  |  |  | 1) տարածային մանկավարժահոգեբանկան աջակցության կենտրոնների հիմնադրում` հատուկ դպրոցների վերակազմակերպման միջոցով 2) հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում անցում Երևան քաղաքում անցում ՀՀ Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում անցում Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կրթական կարիքների գնահատման և անհրաժեշտ աջակցող ծառայությունների հասցեականության ու հասանելիության ապահովում - յուրաքանչյուր երեխայի համար կրթությանն աջակցող ծառայությունների շարունակական մատուցում իր ուսումնական հաստատությունում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2021 սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) ՀՀ պետական բյուջե. 5,479,693.1 հազ.դրամ, 2) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |
| 156 | Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն սննդով ապահովման համակարգի ընդլայնում |  |  |  |  | 1) Հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների և դպրոցին նախապատրաստման խմբերի (նախակրթարանների) երեխաներին սննդով ապահովման ծրագրի ընդգրկում. ա) ՀՀ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում բ) ՀՀ Արագածոտնի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում գ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում դ) ՀՀ Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում ե) ՀՀ Արմավիրի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների և նախակրթարանների սովորողները ստանում են տաք սնունդ, որը ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի կրթության որակի սահմանմանը համապատասխան հանդիսանում է կրթության որակի «որակյալ սովորողներ» տիրույթի բաղկացուցիչ մաս - ՀՀ Շիրակի մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 13000 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով՝ շուրջ 43000 երեխա: - ՀՀ Արագածոտնի մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 7800 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով՝ շուրջ 50800 երեխա - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 13400 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով՝ շուրջ 64200 երեխա - ՀՀ Լոռու մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 13600 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով՝ շուրջ 77800 երեխա - ՀՀ Արմավիրի շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 15000 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով՝ շուրջ 92800 երեխա: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ Լոռու մարզպետարան ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2022թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) ՀՀ պետական բյուջե 2) Պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 3) Պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 4) Պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 5) Շուրջ 168,000.0 հազ. դրամ, ամբողջ ծրագրի մասով՝ 1,455,000.0 հազ. դրամ: 6) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |
| 157 | ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի բարեփոխում |  |  |  |  | 1) ՀՀ-ում տպագրվող ամսագրերի ռեյտինգավորում և որակի բարելավում 2) Ասպիրանտական ուսուցման պրոցեսը լուսաբանող օնլայն պլատֆորմի ստեղծում 3) Ասպիրանտների համար գիտական գործունեության վերաբերյալ սեմինարների կազմակերպում 4) Ատենախոսությունների պաշտպանության պրոցեսում միջազգային գիտական կենտրոնների ներգրավում 5) Գիտությունների թեկնա ծուի գիտական աստիճանի հայցորդի մասնագիտական քննությունների կազմակերպման գործընթացի նկարահանում 6) Առանց հղման փոխառությունները և թարգմանությունները բացահայտող ծրագրի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Գիտական ոլորտում երիտասարդների դերի բարձրացում - Կիրառական նշանակության գիտական հետազոտությունների որակի կտրուկ բարձրացում - Գիտական աստիճան ստացող անձի նկատմամբ հանրային վստահության ձևավորում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԳՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2021թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2022 թվականիհոկտեմ-բերի 1-ին տասնօրյակ 2022 թվականիհոկտեմ-բերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2) ՀՀ պետական բյուջե: 12,500.0 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |
| 158 | Գիտության որոլտի զարգացման ուղղությունների մոտարկում կրթության, տնտեսական զարգացման, և համաշխարհային զարգացման միտումներին |  |  |  |  | 1) Գիտության զարգացման հայեցակարգի մշակում գիտական հետազոտությունների 5-ամյա գերակա ուղղությունների նախանշմամբ ա) հայեցակարգային հիմնադրույթների մշակում և համաձայնեցում ԿԳ նախարարի և կառավարության կազմի համապատասխան գերատեսչությունների հետ բ) հայեցակարգային հիմնադրույթների շուրջ հանրային քննարկումների իրականացում, առաջարկությունների ամփոփում գ) հայեցակարգի մշակում և - 2) «Գիտության ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամա նակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ - 3) «Գիտության ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագրին և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամա նակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - գիտության զարգացման առաջնահերթությունները և գիտական հեազոտությունների թեմաները հստակեցված են առաջիկա 5 տարիների համար - երիտասարդ գիտնականների արտահոսքի նվազեցում 25%-ով - երիտասարդ գիտնականների ավելացում 30%-ով (սերնդափոխության ապահովում): |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայ նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ - 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ - 2019թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | 1) Պետական բյուջեից հավելյալ ֆինանսավորում է պահանջում տարեկան 3,181,261.9 հազար դրամի չափով, որը գերազանցում է ՄԺԾԾ-ով նախատեսված 12,048,184.7 բյուջեից |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Մշակույթի ոլորտի իրավական դաշտի կատարելագործում, համակարգի կառավարման որակի բարելավում, աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  | 1) «Հայաստանի Հանրապետության թանգարանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի իրավական դաշտի կարգավորում, |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2) «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և հարակից այլ օրենքների նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) թանգարանների ստեղծման, գործունեության, գործունեության դադարեցման հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգավորում, թանգարանների տիպաբանության սահմանում, գործառույթների, թանգարանային առարկաների համալրման, հաշվառման, պահպանության և պաշտպանության իրավական հիմքերի ապահովում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) հուշարձանների պահպանության, ուսումնասիրման, վերականգնման, ամրակայման, նորոգման, օգտագործման ապահովում, պատմության և մշակույթի հուշարձանների բնագավառում իրականացվող մշակութային գործունեության նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) կինեմատոգրաֆիայի զարգացման, պետական ֆինանսավորման և աջակցության այլ ձևերի արդյունավերության բարձրացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման պայմանների ապահովում, միջազգային համագործակցության ընդլայնում, այդ թվում` կինոնկարների համատեղ արտադրության ձևավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4) թատերական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և անհատների իրավունքների և պարտականությունների հստակեցում, դաշտի թափանցիկության ապահովում և արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3) «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4) «Թատրոնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Պատմական, հնագիտական, ճարտարապետական հուշարձանների, համալիրների, հուշարձանախմբերի, պատմական և բնապատմական միջավայրի, մշակութային այլ արժեքների ուսումնասիրման և հանրահռչակման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  | 1) «Դաշտադեմ ամրոց», պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարան ստեղծելու, «Դաշտադեմ ամրոց» պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարան մասնաճյուղ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հուշարձանախմբի ամբողջ տարածքի պատշաճ պահպանության, մասնագիտական ամբողջական ուսումնասիրման ու հանրահռչակման ապահովում, զբոսաշրջության երթուղիներում արգելոցների ներգրավում և զբոսաշրջության զարգացում, ինչպես նաև պետական ֆինանսավորման առավել արդյունավետ օգտագործում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2) «Մայրաքաղաք Արտաշատ», «Մայրաքաղաք Դվին» պատմամշակութային արգելոցներ ստեղծելու, «Մայրաքաղաք Արտաշատ», «Մայրաքաղաք Դվին» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Դրամաշնորհների հատկացման բաց-մրցութային համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  | - Աշխատանքային խմբի ստեղծում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի ոլորտում գործունեություն իրականացնող անհատների և կազմակերպությունների համար պետական աջակցության ծրագրերի մասնակցության հավասար մեկնարկային պայմանների ապահովում, արվեստի տարբեր բնագավառների համաչափ զարգացում, մշակութային միջոցառումների բազմազանության և ստեղծագործական բարձր նշաձողի ապահովում, պետական միջոցների բաշխման թափանցիկության ապահովում, գործընթացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - միջազգային փորձի ուսումնասիրում և համադրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում, վարչահրամայական և միանձնյա որոշումների կայացման բացառում, կոլեգիալ, մասնակցային որոշումների կայացման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հայտաձևի լրամշակում և հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - կանոնակարգի մշակում և հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ռոտացիոն սկզբունքով մասնագիտական հանձնաժողովների անդամների շտեմարանի ստեղծում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - համակարգի էլեկտրոնային հարթակի պատրաստում և ներդրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - համակարգի հանրայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Պետական ստեղծագործական կազմակերպությունների կառավարման մոդելի բարեփոխում |  |  |  |  |  | - Աշխատանքային խմբի ձևավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական ստեղծագործական կազմակերպությունների գործունեության բարելավում, կառավարման նոր մոդելի ներդնում, ժամանակակից պահանջներին համահունչ ստեղծագործական միջավայրի ապահովում, կազմակերպությունների կառուցվածքի և հաստիքների վերանայում, պետական միջոցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. դեկտեմբեր 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - թատերահամերգային գործունեության ընդհանուր վերլուծություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ոլորտի շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունների մասնակցությամբ քննարկումների կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ստեղծագործական գործունեության կազմակերպման օպտիմալ մոդելների մշակում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ստեղծագործական ՊՈԱԿ-ների գործունեությանն առնչվող իրավական ակտերի լրամշակում և ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Աբոնեմենտային համակարգի ներդրման ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Ձևավորել մշակույթի նախարարության ենթակայության ՊՈԱԿ-ների խումբ (թատերական, համերգային, թանգարանային), որոնք պատրաստ են կամովին մասնակցել ծրագրին, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակութային կյանքին վաղ տարիքից հաղորդակցվելու անվճար հնարավորության ապահովում շուրջ 380,000 Հայաստանում սովորող աշակերտների համար, մշակութային կյանքի ակտիվացում Երևանում և հատկապես մարզերում՝ ի նպաստ մշակութային ապակենտրոնացման քաղաքականության, ծրագրում ներգրավված ՊՈԱԿ-ների միջև մրցակցության խթանում և դրանից բխող մասնագիտական և որակական աճ |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում (տարեկան 400000.0 հազ. դր.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հաշվարկել 2017-2018 ուսումնական տարվա 1-12 դասարանի աշակերտների թիվը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - վերջնականացնել 2018 թ. սեպտեմբերին դպրոց ընդունված երեխաների վերջնական թվաքականը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հաշվարկել թատերական և համերգային ՊՈԱԿ-ների 1-օրյա դահլիճային վարձավճարը՝ ըստ ներկայացված հայտերի և հատկացնել ամբողջական ֆինանսավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ստեղծել միասնական էլեկտրոնային, տոմսային համակարգ՝ առցանց ամրագրման հնարավորությամբ՝ ինտեգրված «Dasaran.am» սոցիալական հարթակին, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - վերապատրաստել ներգրավված ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներին «Dasaran.am» կայքով աշխատելու համար, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - տեղադրել և պարբերաբար թարմացնել ՊՈԱԿ-ների խաղացանկերը և երկացանկերը՝ ծավալուն նկարագրություններով և թանգարանային հավաքածուներից հատընտիր նմուշների մասին՝ ըստ տարիքային խմբերի, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - իրականացնել ակտիվ լուսաբանում ԶԼՄ-ով, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հավաքագրել, մշակել և վերլուծել «Dasaran.am»-ի վիճակագրական գործիքով ստացվող տեղեկույթը՝ յուրաքանչյուր հերթական ծրագրի իրականացումից առաջ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | «Քո արվեստը դպրոցում» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Աշխատանքային խմբի ստեղծում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթերցանության, դասական երաժշտության և կերպարվեստի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում, կրթական հաստատություններում քննադատական, վերլուծական և ստեղծագործ մտքի զարգացում, ժամանակակից արվեստագետների արժևորում, նրանց գործունեության հանրահռչակում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018 թ.- հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (տարեկան 50000.0 հազ. դր.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մրցույթի հայտարարում և հայտերի ընդունման գործընթացի կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հայտերը քննող հանձնաժողովի ձևավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հաղթող հայտերի հրապարակում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - վարպետության դասընթացների ժամանակացույցի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - դրամաշնորհի վճարման առաջին փուլի կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվության ընդունում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - դրամաշնորհի վճարման երկրորդ փուլի կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - արդյունքների գնահատում և ամփոփում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Ուսումնամեթոդական և գործնական օգնություն մարզերի երաժշտական և արվեստի դպրոցների աշակերտական և մանկավարժական կազմին |  |  |  |  |  | - Առարկաների և մասնագիտությունների գծով պահանջարկի ուսումնասիրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դասավանդման նոր մեթոդների և հնարքների ներդրում, դասավանդման որակի բարձրացում, շնորհալի երեխաների ունակությունների բացահայտում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - տարեկան ծրագրերի հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հրավիրյալ մասնագետների ներգրավում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ժամանակացույցի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - աշխատանքների բովանդակային հաշվետվությունների ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | «Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերման» ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | -Պահանջարկի ուսումնասիրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երաժշտական և արվեստի դպրոցների նյութատեխնիկական բազայի համալրում, նոր մասնագիտական դասարանների ձևավորում, մարզերի շնորհալի երեխաների համար ուսուցման մատչելի և որակյալ պայմանների ապահովում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - անհրաժեշտ երաժշտական գործիքների ցանկի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - բյուջետային հայտի ներկայացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - երաժշտական գործիքների տեխնիկական բնութագրերի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - գնումների գործընթացի կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - գործիքների բաշխման մրցույթի հայտարարում և կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - գործիքների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակման» ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Հրատարակվող գրականության ցանկը ձևավորող խորհրդի անհատական կազմի ձևավորում և աշխատակարգի մշակում ու հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների մասնագիտական գրականության անվճար համալրում, նոր ուսումնական ձեռնարկների, դասագրքերի, ժողովածուների ստեղծում, մշակութային կրթություն իրականացնող հաստատություններում ուսումնառության որակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հրատարակվող գրականության ցանկը ձևավորող խորհրդի ստեղծում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հայտերի ընդունման հայտարարության հրապարակում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հայտերի ընդունում և քննարկում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հրատարակվող գրականության ցանկի ձևավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - բյուջետային հայտի ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Մարզերում երաժշտական, գեղարվեստի և արվեստի դպրոցների զարգացման ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Շրջայցերի և հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում մարզերում ոլորտի պատասխանատուների, ուսուցչական կոլեկտիվների հետ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակութային կրթության ապակենտրոնացում, մշակութային կրթություն ստանալու իրավունքի լիարժեք ապահովում, մարզերում մասնագետների պահանջարկի բավարարում, մշակութային կրթության ոլորտի միասնական դաշտի բնականոն գործունեության ապահովում, մասնագիտական սերնդափոխության ապահովում, գեղարվեստական կրթություն իրականացնող կրթական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում, կադրերի արտահոսքի կանխում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Կրթության և գիտության նախարար |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | Պահանջում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - իրավիճակի վերլուծություն և խնդիրների քարտեզագրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | բարձրաճաշակ ու գրագետ ունկնդրի և հանդիսատեսի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - կադրային պահանջարկի ուսումնասիրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մշակութային կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների գործունեության վերաբերյալ շտեմարանի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու-թյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկների ձևավորում և ներկայացում լիազոր մարմնին, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մշակութային բուհերում մասնագետների պատրաստման առաջարկությունների ներկայացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - շինությունների և դասասանեյակների վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Հայաստանում միջազգային փառատոների և մրցույթների, հեղինակավոր նախագծերի իրականացում |  |  |  |  |  | - Արդի մշակույթի համաշխարհային միտումների ուսումնասիրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայկական մշակույթի հանրահռչակում, համաշխարհային մշակութային գործընթացներում հայաստանյան մշակույթի դիրքորոշում, հայկական մշակութային միջավայրի բարձր նշաձողի ապահովում, հայ արվեստագետների, մշակույթի գործիչների արժևորում և հանրահռչակում, մշակութային զբոսաշրջության զարգացում, արվեստի տարբեր բնագավառների համաչափ զարգացու, փորձի փոխանակման հարթակի ստեղծում, համաշխարհային մշակութային գործընթացների տեղայնացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ծրագրերի կազմում և պետական աջակցության գործընթացի կազմակերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 170 | Մարզերում առկա մշակութային օջախների վերագործարկում |  |  |  |  |  | - Աշխատանքային խմբի ձևավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միասնական մշակութային դաշտի ձևավորում, մարզերի բնակչության մշակութային ժամանցի որակի բարելավում, մարզային մշակութային զբոսաշրջության զարգացում, հանրապետական և միջազգային մշակութային նախագծերի իրականացման հնարավորության ապահովում, մշակութային ինքնավարության ապահովում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | Պահանջում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - շրջայցերի և մշտադիտանցումների կազմակերպում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մարզային մշակույթային տների քարտեզագրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մարզերում մշակութային կյանքի զարգացման և մշակութային օջախների վերագործարկման հայեցակարգ-նախագծի ստեղծման դրամաշնորհային մրցույթի հայտարարարում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -ընտրված նախագծի գործարկման մեկնարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Մշակութային ծառայություններից օգտվելու մատչելիության սոցիալական ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարության կողմից ֆինանսավորվող փառատոներին, ներկայացումներին, համերգային և այլ միջոցառումներին կենսաթոշակառուների անվճար այցելություն՝ դահլիճի ընդհանուր տեղերի քանակի 10%-ի չափով տեղերի տրամադրմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակութային կյանքին կենսաթոշակի անցած քաղաքացիների մասնակցության ապահովում, թոշակառուների մշակութային հաստատությունից օգտվելու ավանդույթի ամրապնդում, տարեցների ակտիվ կենսակերպի խրախուսում, ինքնաիրացման ու ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2020 թ.- հունիսի 1-ին տասնօրյակ-2022 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 172 | Ներառական ծրագրերի իրականացում մայրաքաղաքում և մարզերում |  |  |  |  |  | - Մշակույթի միջոցով հասարակության առանձին խավերի ինտեգրմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասարակության առանձին խավերի ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը ու խթանմանն ուղղված հնարավորությունների ստեղծում, ինչպես նաև մշակույթի միջոցով նրանց ինտեգրման ապահովում հասարակություն՝ առանձին խավերի և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցմամբ |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հայտերի հավաքագրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ընտրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - համապատասխան աջակցության տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Հայ-ռուսական ֆիլմի ֆոնդի ստեղծում |  |  |  |  |  | - Հայ-ռուսական համատեղ ֆիլմի ֆոնդի ստեղծման նպատակով ՌԴ մշակույթի նախարարության հետ համաձայնեցման փուլում է ֆոնդի գտնվելու վայրը, գրանցման հասցեները, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսատանի Դաշնության մշակույթի նախարարություններն ակնկալում են ունենալ միասնական ֆիլմերի ֆոնդ, որը կբաշխի, կարտադրի և կտարածի ինչպես հայկական և ռուսական առկա ֆիլմերը, այնպես էլ կիրականացնի համատեղ արտադրության ծրագրեր և կխթանի երկու երկրների ֆիլմարտադրությունը, որակյալ արտադրանք ստեղծելուն և լայնորեն տարածելուն |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մշակվում է կանոնակարգը և հստակեցվում նպատակներն ու գործառույթները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ընդամենը՝ 200000.0 հազ. դր, որից՝ 2019թ. 50000.0 հազ. դր) |  |  |  |  |
| 174 | Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակների համալրում |  |  |  |  |  | - Անհատներից, հասարակական կազմակերպություններից, համայնքներից առաջարկների հավաքագրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հուշարձանների պետական ցուցակում նորահայտ օբյեկտների ընդգրկմամբ, ցուցակների ճշգրտմամբ և համալրմամբ կապահովվի պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը և հանրահռչակումը, ինչպես նաև կավելանա հանրության շրջանում իրազեկության բարձրացումը |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից քննարկման ներկայացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - համապատասխան որոշման ընդունումից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի պատրաստում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Շահագրգիռ կազմակերպություններին կարծիքի տրամադրում, դրանց ամփոփում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցուցակում անվանակարգի ներկայացում |  |  |  |  |  | - Հուշարձանների ընտրություն և անվանակարգի պատրաստում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համաշխարհային զբոսաշրջության շուկայում Հայաստանի մրցունակության բարելավում, հուշարձանների հանրահռչակում, պատմական միջավայրի լավագույն պահպանության և հուշարձանների օգտագործման, կառավարման մոդելների կատարելագործման ապահովում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյալ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Արտաքին գործերի նախարարության միջոցով ՅՈՒՆԵՍԿՕ -ի կենտրոնակայան ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի «Մշակութային ժառանգության պահպանման, կառավարման և արժևորման տարածաշրջանային կենտրոն» մասնաճյուղում կադրերի վերապատրաստման ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Կադրերի ընտրության նպատակով հանրային իրազեկում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակութային ժառանգության բնագավառում միջազգային փորձի տեղայնացում, մասնագետների որակավորման բարձրացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - դասավանդող համապատասխան մասնագետների հրավիրում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - դասընթացների կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Հուշարձանախմբերի կամ առանձին հուշարձանների տարածքներում QR կոդերով, բազմալեզու ցուցանակների տեղադրում |  |  |  |  |  | - Հուշարձանների տարածքներում տեղեկատվական ցուցանակների նմուշի օրինակելի ձևի հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հուշարձանների պահպանման, օգտագործման և հանրահռչակման իրականացման ապահովում, ինչպես նաև հասարակության լայն շրջանակների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում, զբոսաշրջիկների թվի աճ |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարու-թյուն, |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ -2022 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (տարեկան 20 հատ՝ 10000. հազ. դրամ, Ընդամենը՝ 40000.0 հազ. դրամ) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու-թյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Հուշարձանների (գույքի) նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցում և վկայականների ձեռքբերում |  |  |  |  |  | - Աշխատանքային խմբի ձևավորում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հուշարձանների և դրանց տարածքների տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման հնարավորություն, պահպանությանն ուղղված միջոցառումների լիարժեք կազմակերպում: Հուշարձանների (գույքի) և դրանց տարածքների նկատմամբ իրավունքի գրանցման վկայականների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում (տարեկան 20 հատ, 3000.0 հազ. դրամ, Ընդամենը՝ 12000.0 հազ. դր ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հուշարձանների ընտրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - դրանց տարածքի սահմանի չափագրում, իրավունքի գրանցում և դրանց վկայականների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Հուշարձանների տարածքներում ենթակառուցվածքների զարգացում |  |  |  |  |  | - Օգտագործվող հուշարձանների ընտրություն ըստ զբոսաշրջային կարևորության, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ենթակառուցվածքների զարգացում, հուշարձանի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019 թ.- փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ-2022 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում (Ընդամենը՝ 100000.0 հազ. դր, որից՝ 2019 թ. 15000.0 հազ. դր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Հուշարձանների մոնիթորինգի իրականացում |  |  |  |  |  | Մոնիթորինգի իրականացմամբ առավել վտանգված հուշարձանների ցանկի, դրանց տեխնիկական վիճակի մասին ակտերի և առաջադրանքների կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների տեխնիկական առկա վիճակի գնահատում՝ ըստ վտանգվածության ու վթարայնության, դրանք հետագա ծրագրերում ներառելու հնարավորություն,ինչպես նաև հուշարձաննների միջամտության համար մասնագիտական գործունեության կանոնակարգված կազմակերպում, առավել վտանգված հուշարձանների ցանկի առկայություն |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. - փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ-2022 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (20 հատ, տարեկան 8000.0 հազ.դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 32000.0 հազ. դրամ) |  |  |  |  |
| 181 | Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների, անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկերի և մշակութային տարածքների ցանկերի համալրում |  |  |  |  |  | - Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների, անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների և մշակութային տարածքների ցանկերի վերաբերյալ առաջարկների ստացում անհատ կրողներից, հասարակական կազմակերպություններից, համայնքներից, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների պահպանում, պաշտպանության, կենսունակության բարձրացում, ավանդույթների և ծեսերի վերականգնում և մասսայականացում և և դրանց փոխանցում հաջորդ սերունդներին |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնորյակ-2022 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնորյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Մշակույթի նախարարին կից ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հարցերի մասնագիտական խորհրդի քննարկման ներկայացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - համապատասխան որոշման ընդունումից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի պատրաստում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Շահագրգիռ կազմակերպություններին կարծիքի ներկայացում, դրանց ամփոփում և ներկայացում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարրերի ընդգրկում |  |  |  |  |  | - Հայտերի պատրաստման աշխատանքների իրականացման նպատակով աշխատանքային խմբի ձևավորվում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թ. «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի պահանջների համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարրերի ընդգրկմամբ կապահովի ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանությունը, պաշտպանությունը և հանրահռչակումը |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019 թ, մարտի 3-րդ տասնօրյակ-2022 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Աշխատանքային խմբի կողմից ըստ սահմանված չափորոշիչների հայտի ձևաչափի լրացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Հայտի պատրաստման վերաբերյալ տարբեր պետական, կրթական, մշակութային, հասարակական կազմակերպություններին և անհատ կրողներին տեղեկատվության տրամադրում, նրանց կողմից համաձայնության տեքստերի քննարկում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարրերի մասին ֆիլմի նկարահանում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Ամբողջական փաթեթի պատրաստում և ներկայացում արտաքին գործերի նախարարություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայան փոխանցելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Հայաստանի ազգային պատկերասրահ ՊՈԱԿ-ի օդափոխության համակարգի տեղադրում |  |  |  |  |  | - Նախագծի և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի պահոցների և ցուցադրության մեջ ներառված թանգարանային առարկաների համար ջերմախոնավային, օդափոխության անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշին-ության պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Գիատմեթոդական խորհրդում նախագծի քննարկում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (350000.0 հազ. դր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Գիտամեթոդական խորհրդի դրական եզրակացության պարագայում քաղաքաշինության կոմիտեի հետ համատեղ քննարկում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - քաղաքաշինության կոմիտեի տարեկան ծրագրում Հայաստանի ազգային պատկերասրահ ՊՈԱԿ-ի օդափոխության համակարգի տեղադրման ներառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի ընդլայնում |  |  |  |  |  | - Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզային գրադարաններում «Ընտանեկան գրադարանավար» բաժնի ստեղծում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրության բոլոր շերտերի համար գրադարանային սպասարկման մատչելիության ապահովում, մասնավորապես տարեցների և սահմանափակ կարողություններով և հնարավորություններով մարդկանց |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - սահմանափակ կարողություններով ընթերցողների ցուցակագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Տարեկան 4000.0 հազ. դր |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | և սպասարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 16000.0 հազ դրամ) |  |  |  |  |
| 185 | «Տուրիստական գրադարան» ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Հայաստանի Հանրապետության տուրիստական կենտրոններում ստեղծել ազատ գրադարան` «Տուրգրադարան», |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թարգմանական գրականության ընտրության գործում նպատակաուղղված քաղաքականության մշակում և Հայաստանում տուրիզմի զարգացման նպաստում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. - սեպտեմբերի 3-րդ տասնորյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնորյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Տուրգրադարանի համալրում պետպատվերով և աջակցությամբ Հայաստանի և հայերի մասին այլ լեզուներով հրատարակված գրքերով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Տարեկան 10000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդամնեը՝ 40000.0 հազ. դրամ) |  |  |  |  |
| 186 | Հանրության շրջանում ընթերցանության խթանմանն ուղղված |  |  |  |  |  | - Ամենամյա ծրագրերի մշակում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գրքասեր հասարակության ավելացում, սկսնակ գրողների համար ներկայանալու նոր հարթակի ստեղծում, տաղանդավոր նոր գրողներ բացահայտում, գրող-գրական մամուլ-հրատարակիչ-ընթերցող շղթայի ամրապնդում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  | ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  | - կազմակերպական աշխատանքների իրականացում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - բուկլետների և գովազդային ազդագրերի հրատարակում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ծրագրերի հանրահռչակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Հեռուստաեթերի պատշաճ մակարդակի ապահովում, հեռուստատեսության, ռադիոյի, մամուլի և սոցիալական մեդիայի ռեսուրսներում մշակութային բաղադրիչի ընդլայնում |  |  |  |  |  | - Մշակույթի վերաբերյալ հաղորդաշարերի, հաղորդումների նկարահանում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սոցիալական մեդիայի ռեսուրսների ներգրավմամբ՝ մշակութային արտադրանքի հասանելիության ապահովում, հաղորդակցվող հանրության շրջանակների ընդլայնում, հայ արվեստի և մշակույթի հանրահռչակում, երիտասարդներին ազգային մշակութային ժառանգության փոխանցման և սերունդների միջև շղթայական կապի, սեփական մշակույթի նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքի ու արժևորման ամրապնդում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | Հանրային հեռուստաընկերություն |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - մրցույթ-վիկտորինաների, քննարկումների կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Հայկական պատմամաշակութային ժառանգության, արվեստի ներկայացում՝ ցուցահանդեսների, հայկական մշակույթի օրերի շրջանակներում և այլ ձևաչափերով |  |  |  |  |  | - Հայկական մշակույթի հանրահռչակում արտերկրում՝ մշակույթի օրերի, ցուցահանդեսների կազմակերպմամբ, միջազգային փառատոներին, մրցույթներին հայ արվեստագետների մասնակցության ապահովմամբ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակութային ժառանգության պահպանության և ժամանակակից արվեստի հասանելիության ապահովում, մշակույթի ոլորտի մասնագետների և ստեղծագործողների շարժունակության խթանում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Հայ հասարակությանը այլ ժողովուրդների մշակույթի ներկայացում՝ ցուցահանդեսների, արվեստի բնագավառների փառատոների, մրցույթների, մշակույթի օրերի կազմակերպմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Օտար մշակույթների ներկայացում հայ հանդիսատեսին՝ ազգային առանձնահատկություններն արտացոլող տարբեր միջոցառումների՝ մշակույթի օրերի և այլ ձևաչափերով |  |  |  |  |  | Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համատեքստում՝ ՄԱԿ-ի մշակութային կառույցի, ԵՄ, ԵԽ և այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք մասնակցության ապահովում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ու խորացման, մշակութային ժառանգության պահպանության և ժամանակակից արվեստի հասանելիութան գործընթացներում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 190 | Մասնակցություն միջազգային կառույցների և կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերին և գործընթացներին՝ հայ ստեղծագործական միավորների զարգացման և միջազգային համագործակցության խթանման համար |  |  |  |  |  | - Միջազգային կառույցների և կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերին մասնակցություն. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի տարածքում գործող մշակութային ուղղվածության կազմակերպությունների լիարժեք մասնակցության ապահովում միջազգային կառույցների աշխատանքներին, մշակութային երկխոսությանը, բազմակողմանի հարաբերությունների ընդլայնմանն ու խորացմանը |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ. յուրաքանչյուր տարվա համար |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Թանգարաններում աուդիոգիդերով համալրման ծրագրի իրականացում |  |  |  |  |  | - Թանգարանների ընտրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թանգարանների հագեցվածության, այցելուների թվի աճի, խոցելի խմբերին հաղորդակցվելու պայմանների, մատչելիության ապահովում, զբոսաշրության աճի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ.- փետրվարի 1-ին տասնօրյակ-2022 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում (Ընդամենը՝ 5000 հազ. դրամ), |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - տեքստերի մշակում և թարգմանում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - հավելվածի ստեղծում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - սարքավորումների ձեռքբերում, ներբեռնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Գյումրիի ստեղծարար կենտրոնի /«Քրիեյթիվ Հաբիթաթ»/ կազմավորում |  |  |  |  |  | - Նախագծի հաստատում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի հանրահռչակում, մարզային մշակութային կյանքի ակտիվացում, օտարերկրյա գործընկեր կազմակերպությունների ներգրավում |  |  |  |  |  |  | Մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - գործընկեր կազմակերպությունների ընտրություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Հայաստանի մարզային կառույցների հետ համատեղ աշխատանք, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - միջազգային ասպարեզում ծրագրի հանրահռչակում՝ հնարավոր մասնակցություն ապահովելու համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Բանակի սպառազինում, կառավարման համակարգի արդիականացում և անձնակազմի մարտական վարպետության բարձրացում |  |  |  | 1. Կատարելագործել զսպման համակարգը |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանակի մարտունակության մակարդակի համապատասխանեցում ռազմական սպառնալիքների մակարդակին և հավանական պատերազմի բնույթին՝ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ զինված ոտնձգությունը զսպելու և կանխելու, իսկ պատերազմի ժամանակ՝ ռազմական գործողությունները հնարավորինս վաղ փուլում և ՀՀ համար շահավետ պայմաններով դադարեցնելու համար անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորմամբ |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ԱԽ |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2022թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Բարձրացնել օդային հարձակման միջոցներից պաշտպանվածության մակարդակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Ավելացնել զորքերի օպերատիվ և մարտավարական հնարավորությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Կատարելագործել ՍՌՏ զորահավաքային պաշարները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Տեխնիկապես վերազինել կառավարման համակարգը և ինստիտուցիոնալացնել «Հրամանատրում առաջադրանքի միջոցով» ղեկավարման սկզբունքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Արդիականացնել ռազմական գործողությունների վարման ձևերն ու եղանակները ստեղծել ինքնատիպ հայկական ռազմարվեստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | Առաջնագծի համալրում արդիական տեխնիկական միջոցներով և մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  | 1. Ստեղծել հակառակորդի հայտնաբերման, որոշումների կայացման, կրակային և ինժեներական միջոցներով խոցման և հասցված վնասների գնահատման ինտեգրված համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  | Հակառակորդի դիպուկահար կրակի, դիվերսիոն ներթափանցման և հարձակման նախապատրաստման փորձերի բացահայտման, հավաստանշման, թիրախորոշման և կրակային խոցման կարողությունների կատարելագործում և յուրային անձնակազմի քողարկման, պատսպարման և պաշտպանվածության աստիճանի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ԱԽ |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2020թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Կատարելագործել մարտական հերթապահության կրման ձևերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | Պաշտպանության պլանավորման և ռեսուրսների կառավարման միասնական համակարգի ներդրում |  |  |  | 1. Մշակել և Անվտանգության խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել ՀՀ պաշտպանության պլանավորման գործընթացի մոդելի նախագիծը |  |  |  |  |  |  |  |  | Որակական ցուցանիշների վրա հիմնված պաշտպանության ռազմավարական պլանավորման համակարգի ստեղծում, որը կինտեգրի ռազմավարության ձևավորման, կարողությունների մշակման, պլանավորման, ծրագրային բյուջետավորման, և գնումների ու զինված ուժերի կարիքների համար այլ ձեռքբերումների գործընթացները |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ԱԽ |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2019թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Մշակել և ներդնել ռեսուրսների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ, որը կներառի ավտոմատ կառավարման համակարգեր, էլեկտրոնային ծրագրեր և անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | Անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստվածության մակարդակի համապատաս-խանեցում ռազմական կառա-վարման նոր սկզբունքներին (մշակույթին) և արհեստավարժության ավելի բարձր չափորոշիչներին |  |  |  | 1. Զինծառայողների շրջանում իրականացնել իրազեկվածության և իրավագիտակցության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Զինված ուժերի անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստվածության մակարդակի ու կարգապահության ամրապնդում, բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարա-դատության նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2019թ. 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Ընտրական օրենսգրքի վերանայման շրջանակներում սահմանել ՀՀ զինված ուժերում նախընտրական քարոզչության իրականացման մեխանիզմներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Իրականացնել զինվորական ծառայության թափանցիկության ընդլայնման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Շարունակել զինված ուժերում և պաշտպանության համակարգում բարեվարքության ու հաշվետվողականության ամրապնդմանը և կոռուպցիայի դեմ պայքարին նվիրված գործունեությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Կատարելագործել զինվորական առաջնորդության նորմերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Մշակել զինված ուժերում ծառայողական քննությունների անցկացման մեթոդական ուղեցույց, ձևավորել էթիկայի հանձնաժողովներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | Նյութատեխնիկական ապահովման որակական ու քանակական ցուցանիշների համապատաս-խանեցում անձնակազմի արհեստավարժության և մարտական վարպետության ավելի բարձր չափորոշիչներին |  |  |  | 1. Բարելավել զինծառայողներին հատկացվող իրային միջոցների որակական և քանակական ցուցանիշները |  |  |  |  |  |  |  |  | Պաշտպանության համակարգի անձնակազմի թիկունքային, նյութատեխնիկական և բժշկական պատշաճ ապահովման երաշխավորում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ԱԽ |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2019թ. 3-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Բարելավել անձնակազմի սննդակարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Իրականացնել ԶՈւ կենսագործունեության ապահովման մի շարք ծառայությունների օտարում (աութսորսինգ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | Սոցիալական պաշտպանվածության ցուցանիշների համապատասխանեցում անձնակազմի արհեստավարժության և մարտական վարպետության ավելի բարձր չափորոշիչներին |  |  |  | 1. Ամբողջականացնել և ներդնել արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոթեքային վարկավորման «Մատչելի բնակարան զինծառայողին» պետական աջակցության նպատակային ծրագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծառայության մեջ գտնվող և նախկին զինծառայողների ու քաղծառայողների, զինվորական հաշմանդամների, զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամների համընդգրկուն սոցիալական ապահովման երաշխիքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջա-պահության նախարա-րություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2021թ. 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Բարելավել պաշտպանության ոլորտի անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների, զինվորական թոշակառուների և հաշմանդամների բուժապահովման մակարդակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Բարձրացնել պաշտպանության համակարգի անձնակազմի և զինվորական թոշակառուների դրամական բավարարման մակարդակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | Արժանիքների և կրթական չափանիշների վրա հիմնված անձնակազմի կառավարման համակարգի ներդրում |  |  |  | 1. Ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսումնանյութական բազայի թարմացում |  |  |  |  |  |  |  |  | Պաշտպանության համակարգի համալրում մասնագիտական բարձր կարողություններով բարոյական բարձր որակներով օժտված զինծառայողներով և քաղծառայողներով |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասն-օրյակ |  |  |  |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինան-սավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. «Պատիվ ունեմ» ծրագրի ներդրում (ռազմական պատրաստության դասընթացի համադրմամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Ռազմավարական մակարդակի դասընթացների ներդրում՝ մշակելով համապատասխան ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Արժանիքների և կրթական չափորոշիչների վրա հիմնված ծառայողական առաջխաղացման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Պաշտպանության համակարգում հեռավար տարաբաշխված կրթության և ուսուցման կարողությունների մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Միջազգային ինտեգրման հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  | 1. Ընդլայնել հավաքական անվտանգության գործող ընթացակարգերի հնարավորությունները |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռազմաքաղաքական դաշինքների և գործընկերությունների զարգացում՝ պահպանելով ՀՀ ազգային շահերից բխող և առկա ռազմաքաղաքական ընդհանրությունների վրա հիմնված հարաբերությունների ձևավորման հավասարակշռությունը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  | Ամբողջ ընթացքում |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, արտերկրի օգնություն |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Իրականացնել բազմակողմ և երկկողմ ձևաչափով ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Ամրապնդել ՀՀ ԶՈւ փոխգործունակ կարողությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Ապահովել ՀՀ ԶՈւ մասնակցությունը միջազգային գործողություններին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Ապահովել ՀՀ պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների խորհրդատվական ու փորձագիտական աջակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | Պարտադիր ժամկետային զինծառայողների կրթական շարունակականության ապահովում |  |  |  | 1. ՀՀ ԶՈՒ զորամասերում արտասահմանյան երկրներից Հայրենիք վերադարձած և հայերեն լեզվին չտիրապետող զինծայողների հետ հայոց լեզվի ուսուցման կազմակերպման հայեցակարգի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԶՈՒ զինծառայողների հայոց լեզվի գիտելիքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2019թ. |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորումը ՀՀ ԿԳՆ և ՀՀ ՊՆ բյուջեի հաշվին, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. ՀՀ ԶՈՒ զորամասերում զինծառայողների կրթական կարիքների գնահատման, մասնագիտական հմտությունների, առանձին ուսումնական առարկաների գծով գիտելիքների զարգացման նպատակով ԲՈՒՀ-երի, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ` պարապմունքների կազմակերպման, ծառայության ընթացքում զինծառայողների ինքնակրթության ապահովման հայեցակարգի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԶՈՒ զինծառայողների կրթական մակարդակի բարձրացում և ինտելեկտուալ վիճակի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Մինչև 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի իրավական դաշտի կատարելագործում |  |  |  |  |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» օրենքի բարեփոխում (օրենքը համահունչ դարձնել գործող իրավական դաշտին, այսինքն՝ Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով Սահմանադրությամբ նախատեսված համապատասխան մարմինները օրենքով լիազորվեն ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր` լիազորող նորմերը համապատասխանեցնելով իրավական որոշակիության սկզբունքին) |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 203 | Հայաստանի Հանրապետությունում դահուկային մարզաձևի զարգացում |  |  |  |  |  | 1) դահուկային մարզաձևի ուսուցման հնարավորությունների մոնիտորինգ, 2) դահուկային մարզաձևի զարգացման հայեցակարգի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3) դահուկային մարզաձևի զարգացման հայեցակարգից բխող՝ դահուկային մարզաձևի զարգացման ռազմավարու-թյան և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 4) դահուկային մարզաձևի ուսուցման կենտրոնների ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի և ակտիվ հանգստի արմատավորում, ուժեղ սերնդի դաստիարակում, հանրապետու-թյունում սպորտային զբոսաշրջության մակարդակի բարձրացում, դահուկային մարզաձևի ուսուցանման նոր կենտրոնների ստեղծում, գործող կենտրոնների արդիականա ցում, դահուկային մարզաձևում մարզական արդյունքների աճ, մարզվողների թվի ավելացում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, 2) 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, 3) 2021 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 4) 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետու թյան պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Ֆինանսավորման կանխատեսվող չափը` ըստ տվյալ տարվա պետբյուջեի հնարավորության |  |  |  |  |
| 204 | Հայաստանի Հանրապետությունում լող մարզաձևի զարգացում |  |  |  |  |  | 1) Գործող լողավազանների չափսերի, միջազգային չափանիշներին համապատասխանության, հիգիենայի կանոնների պահպանության, տեխնիկական պահանջների բավարարման և հաճախելիության ցուցանիշների մոնիտորինգ 2) Լող մարզաձևի զարգացման հայեցակարգի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3) Լող մարզաձևի զարգացման հայեցակարգից բխող՝ լող մարզաձևի զարգացման ռազմավարու-թյան և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 4) առկա լողավազանների վերանորոգում, նոր լողավազանների կառուցում՝ յուրաքանչյուր քաղաքում առնվազն 1 լողավազանի առկայության ապահովմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնակչության մոտ առողջ ապրելակերպի և ակտիվ հանգստի արմատավորում, ուժեղ սերնդի դաստիարակում, մատաղ սերնդին լող մարզաձևի ուսուցանում, հանրապետու թյունում ջրային մարզաձևերի (սինխրոն լող, ջրագնդակ, ջրացատկ, բայդարկաներով և կանոէով թիավարություն) զարգացում, լող մարզաձևում և մյուս ջրային մարզաձևերում մարզական արդյունքների աճ, առաջին հերթին լողով, իսկ հետագայում նաև ջրային մյուս մարզաձևերով մարզվողների քանակի ավելացում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2019 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2) 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ, 3) 2021 թվականի օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ, 4) 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետու թյան պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Ֆինանսավորման կանխատեսվող չափը` ըստ տվյալ տարվա պետբյուջեի հնարավորության |  |  |  |  |
| 205 | Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման միջոցառումների շարունակականության ապահովում և արդիականացում |  |  |  |  |  | 1) Պետական նպատակային ծրագրով հաստատված տարեկան պլաններով նախատեսված սպորտային մասսայական միջոցառումների հետևողական իրականացում 2) «Մասսայական սպորտի, ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման և առողջ կենսակերպի խթանման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետու թյան կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3) հայեցակարգից բխող ռազմավարությունը և հնգամյա միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առողջ և ակտիվ կենսակերպ վարող բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացած անհատների թվաքանակի աճ, մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման առաջնային ուղղությունների, առողջ կենսակերպի ապահովման ուղիների արդի տեսլական, մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման ռազմավարական ծրագիր և ծրագրի գերակա նպատակներից բխող խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | 1) ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2018 -2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, 2) 2019 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 3) 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | 1) ՀՀ պետական բյուջե 229388.0 հազ. դրամ 2) Ֆինանսավորում չի պահանջվում 3) Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 206 | Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների և այլ մարզական հասարակական կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի շարունակական արդիականացում |  |  |  |  |  | 1) Մանկապատանեկան մարզադպրոցներում մարզագույքի պահանջարկի ուսումնասիրում, 2) մարզադպրոցների կարիքների գնահատում, 3) ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 4) Մարզագույքի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մարզական կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում և ամրապնդում, մարզման պայմանների բարելավում և ուսումնամարզական գործընթացի որակի բարձրացում, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում և նրանց կողմից բարձր նվաճումների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 -2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` 1) ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ 2) մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 3) հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 4) դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե Յուրաքանչյուր տարի՝ 200000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 207 | Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի շարունակական արդիականացում |  |  |  |  |  | 1) հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մարզագույքի պահանջարկի ուսումնասիրում, 2) հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մարզագույքի կարիքների գնահատում, 3) ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 4) Մարզագույքի բաշխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրակրթական, նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճները մարզագույքով ապահովում` ուսումնամարզական գործընթացի և ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդման անհրաժեշտ պայմանների բարելավում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 -2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` 1) ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ 2) մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 3) հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 4) դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե Յուրաքանչյուր տարի՝ 200000.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 208 | Մարզակառույցների ցանցի բարելավում |  |  |  |  |  | 1) Հանրապետության մարզակառույցների մոնիտորինգ, 2) վերանորոգման և հիմնանորոգման հայտի կազմում 2020-2022 թվականների համար, 3) Հայտի ներկայացում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե 4) Մարզակառույցների վերանորոգում և հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վերանորոգված և հիմնանորոգված մարզակառույցներ՝ ապահովված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքի և ելքի համար անհրաժեշտ պայմաններով, մանուկների և պատանիների համար մարզման ժամանակակից պայմանների, ուսումնամարզական գործընթացի որակի բարելավում, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում և նրանց կողմից բարձր նվաճումների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2019 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 2) 2019 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 3) 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 4) 2020-2022 թվականներ, ավարտը` 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Ֆինանսավորման կանխատեսվող չափը` ըստ տվյալ տարվա պետբյուջեի հնարավորության |  |  |  |  |
| 209 | Երիտասարդական ոլորտի իրավական դաշտի ձևավորում |  |  |  |  |  | 1) «Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 2) «Երիտասարդության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 3) «Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2022-2026 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Երիտասարդական պետական քաղաքականության ուղղությունների սահմանում 2) Երիտասարդության հիմնահարցերի կարգավորում 3) Երիտասարդական պետական քաղաքականու-թյան առաջիկա 5 տարիների գերակա նպատակների սահմանում և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2) 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 3) 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | 1) ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2,258.95 հազ. ՀՀ դրամ 2) ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2,258.95 հազ. ՀՀ դրամ 3) ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2,258.95 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 210 | Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք |  |  |  |  |  | 1) Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի բացման արարողութուն 2) Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքում ծրագրերի իրականացում 3) Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթի հայտարարում 4) Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի հռչակում 5) Հայաստանի Հանրապետության տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի փակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում քաղաքների միջև գործընկերային հարաբերությունների, ինչպես նաև մարզերում երիտասարդական կազմակերպությունների և ենթակառույցների զարգացում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2019-2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` մարտի 1-ին տասնօրյակ - 2019-2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` փետրվարի 1-ին տասնօրյակից մինչև դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 3) 2019-2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 4)2019-2022 թվականների յուրաքանչյուր տարվա համար` նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 5) 2019-2022 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 20,950.53 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Հայրենադարձության խթանում, կազմակեր-պում և հայրենադար-ձների ինտեգրում |  |  |  |  |  |  | 1.«Հայրենադարձության գործ-ընթացի կազմակերպման ռազմավարության» առանց-քային դրույթների շուրջ քննարկումներ |  |  | Կնպաստի ռազմավարու-թյան հայեցակարգային մոտեցումների ու սահ-մանումների վերջնական ճշգրտմանը, ժամկետ-ների, արդյունքների, ծրագրերի առաջադր-մանը, և արդյունքում փաստաթղթի վերջնա-կան տարբերակի պատրաստմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն պետական ծառայություն |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Հայրենադարձության գործ-ընթացի կազմակերպման մի-ջազգային փորձի ուսումնա-սիրություն |  |  | Հայրենադարձության կազմակերպման գործ-ընթացի արդյունավետու-թյան նպատակով շարու-նակաբար ուսումնասիրել միջազգային փորձը, կի-րառվող ծրագրերը, վեր-հանել առկա բաց-թողումները, խնդիրնե-րը, տարբերակել ու ընդգծել տարբերություն-ները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Հայրենադարձության գործ-ընթացի խթանմանը նպաստող թերթոնների մշակում և տպագրում |  |  | Հայրենադարձության գործընթացի խթան-մանը, սփյուռքի պոտեն-ցիալ հայրենադարձնե-րին ՀՀ-ում վերա-բնակվելու, աջակցության հնարավոր ձևերին ծանո-թացնելու, գործընթացի փուլերը ներակայացնելու համար թերթոնների մշակումը կնպաստի ողջ գործընթացի նկատմամբ տեղեկատվության ար-դյունավետ տարածմանը, հակիրճ և ամփոփ ներկայացմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 1մլն.500 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 800 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Սփյուռք և հայրենադար-ձություն» խորագրով միջազ-գային ֆորումի կազմակերպում |  |  | Միջազգային ֆորումը հնարավորություն կընձե-ռի ուսումնասիրելու ու համադրելու հայրենա-դարձության միջազգային փորձը, այս քաղաքակա-նության կիրառման այլ երկրների պետական ու մասնագիտական շրջա-նակների փաստարկված կարծիքները, խորհրդա-տվությունը, դիրքորոշու-մները, ստացված արդ-յունքները և հնարավոր հիմնախնդիրները: Միջազգային ֆորումի արդյունքները մեծապես կնպաստեն «Հայրենադարձության գործընթացի կազմակերպման ռազմավարության» և Հայրենադարձության մասին օրենքի մշակման աշխատանքներն իրականացնելիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ (համաձայնությամբ) ԵՊՀ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 800 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.«Հայրենադարձության գործ-ընթացի կազմակերպման ռազ-մավարության» կազմում և ներ-կայացում |  |  | Ռազմավարության մշա-կումն ու ընդունումը կնպաստի հայրենադար-ձության գործընթացի կազմակերպման հայե-ցակարգային դրույթների, ժամկետների, արդյուն-քների, ծրագրերի առա-ջադրմանը, իսկ հայրենադարձության կազմակերպման գործընթացի միջոցով կլուծվեն կարևոր հիմնախնդիրներ՝ ՀՀ ժողովրդագրական, պաշտպանական, տնտեսական իրավիճակի բարելավումը, ինչպես նաև սոցիալական, կրթական և մշակութային պայմանների ու երաշխիքների ձևավորումը սփյուռքահայության համար, նրանց ներուժի ներգրավումը հայրենաշինության գործում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Հայրենադարձության քա-րոզչական ծրագրի իրակա-նացում |  |  | Քարոզչական ծրագիրը հնարավորություն կընձե-ռի սփյուռքի առնվազն 10 համայնքներում տարվող աշխատանքների ար-դյունքում վերհանել առն-վազն 3 թիրախային խմբեր, համախմբել առ-կա ներուժը, հայրենա-դարձության կազմակեր-պման միջոցով նրանց ներգրավել ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգաց-ման, պաշտպանունա-կության ու մրցու-նակության բարձրացման գործին: Կբարելավվի հայրենադարձության վե-րաբերյալ իրազեկվա-ծության և հանրայնա-ցման մակարդակը ինչ-պես սփյուռքում և ՀՀ-ում: Նախատեսվում է քարոզ-չական նպատակով քն-նարկումներ իրականա-ցնել սփյուռքյան համայն-քներում, գումարել առն-վազն 4 տեսաժողովներ ու համաժողովներ, տե-սակոնֆերանսներ, «կլոր սեղան» քննարկումներ, նկարահանել 1 ֆիլմ՝ հայրենադարձների կյան-քին, աշխատանքին ու ներդրումներին նվիրված հաջողված պատմություն-ներով, առնվազն 2 տեսաերիզներ, առնվազն 6 գովազդային նյութեր, տպագրել բուկլետներ և թերթոններ: Կստեղծվի Hayrenadardz.am կայք-էջը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 20 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 10 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, սակայն լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. «Հայրենադարձության մա-սին» ՀՀ օրենքի ընդունում |  |  | «Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը հնարավորու-թյուն կընձեռի գործըն-թացը կազմակերպել ըստ համապատասխան պլա-նի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Հայրենադարձների ինտե-գրման ու ադապտացման ծրագրերի մշակում և իրականացում |  |  | Հայրենադարձների ին-տեգրման ու ադապտա-ցման ծրագրերի իրակա-նացումը հնարավորու-թյուն կընձեռի հայրենա-դարձներին լիարժեք ներառել հայաստանյան կյանքին ու իրակա-նությանը, նրանց վերջ-նական հաստատմանը Հայաստանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 3 մլրդ. ՀՀ դրամ, որից 2020 թ. 1 մլրդ. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, պահանջվում է լրացուցիչ ֆինանսավորում Միջազգային, հա-մահայկական, բա-րեգործական, հա-սարակական կազ-մակերպությունների կողմից տրամա-դրվող ֆինանսա-կան միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Սփյուռքի համայնքներում մշտադիտարկում՝ հայրենա-դարձության գործընթացի կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ և արդյունքների գնահատում |  |  | Սփյուռքի համայնքներում իրականացված հայրե-նադարձության գործըն-թացի կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ ուսումնասիրության անց-կացումը, ստացված նյութերի հավաքումը, մշակումը և արդյուն-քների գնահատումը կարևորվում է հետագա աշխատանքների շարու-նակության տեսանկյու-նից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 20 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2021 թ. 10 մլն. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. ՀՀ-ում սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրման գործընթացի արագացմանն ուղղված ծրագրերի շարունա-կականության ապահովում: 10.1 Սիրիահայերի բնակա-րանային և զբաղվածության խնդրների լուծման նպատակով աջակցության ցուցաբերում, մասնագիտական վերա-պատրաստումների հնարավորությունների ապահովում: 10.2. Սիրիահայերի և իրաքա-հայերի առողջապահական խնդիրների լուծմանն աջակց-ություն: 10.3 Աջակցության ցուցաբերում սիրիահայ ուսանողների ուս-ման վարձավճարների մաս-նակի փոխհատուցման հար-ցում: 10.4. Սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկում, սոցիա-լական գովազդների, հե-ռուստահաղորդումների, կրթա-կան, ճանաչողական ծրագրե-րի միջոցով ինտեգրման գոր-ծընթացի արդյունավետության բարձրացում. 10.5. Սիրիահայ արվեստագետ-ների մասնակցությամբ մշա-կութային միջոցառումների կազմակերպում: |  |  | Ծրագրի իրականաց-մամբ կապահովվի ՀՀ-ում բնակվող սիրիահայե-րի և իրաքահայերի սոցիալ-տնտեսական լի-արժեք ինտեգրմանն ուղ-ղված՝ առաջնահերթ մի-ջամտություն և բարեփո-խումներ պահանջող ոլորտների երկարաժամ-կետ կարգավորման գոր-ծընթացը, ինչպես նաև սիրիահայերի և իրաքա-հայերի կրթական, մշա-կութային, սոցիալ-տնտե-սական ինտեգրման խն-դիրների լուծմանը նպաս-տող ծրագրերի շարունա-կականությունը՝ լուծելով ինտեգրման գործընթա-ցի արագացմանը խոչըն-դոտող խընդիրները՝ մի-աժամանակ՝ նպաստելով Կառավարության նկատմամբ վստհության ամրապնդմանը, խթանելով ինչպես տարածաշրջանից, այնպես էլ համայն սփյուռքից հայրենադար-ձների հոսքի մեծացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական գերատեսչու-թյուններ Միջազգային, համահայկական, բարե-գործական, հասարակա-կան կազմա-կերպությւն-ներ |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 35 մլն.ՀՀ դրամ, որից 2018թ. 10 մլն. ՀՀ դրամ Միջազգային, հա-մահայկական, բա-րեգործական, հա-սարակական կազ-մակերպությունների կողմից տրամա-դրվող ֆինանսա-կան միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11.Սփյուռքի երիտասարդների «ներՈՒԺ» ծրագրի իրականա-ցում: 11.1 Առնվազն 200 սփյուռքա-հայ գործարարներին ներկա-յացնել ՀՀ-ում ներդրումային միջավայրը, արտոնություն-ները, սթարթափ հիմնելու հնարավորությունները. 11.2.Հնարավորություն ստեղ-ծել, որ սփյուռքահայ գործա-րարները ներկայացնեն շուրջ 100 բիզնես նախագծեր 20 լավագույն մինչև 10 բիզնես ծրագրերի ֆինանսավորում մինչև 15 մլն. ՀՀ դրամի չափով: |  |  | Ծրագրի արդյունքում հարյուրավոր ձեռնար-կատերեր հստակ կտեղե-կանան, թե ինչպես են տեղափոխվելու Հայաս-տան, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ լինելու և ինչ տնտեսական միջա-վայրում են գործելու։ Կհիմնադրվեն 10 նորարարական նա-խագծեր` Հայաստանում և Արցախում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղե-կատվական տեխնոլոգիա-ների նախա-րարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրում-ներինախա-րարություն |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 1 մլրդ. 120 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2018թ. 140 մլն. դրամ 2018թ.ծրագիրը կիրականացվի վերաբաշխման միջոցով Մյուս տարիների համար ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, սակայն լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Սփյուռքի երիտասարդների համար «Քայլ դեպի տուն» ուսումնաճանաչողական և վերապատրաստման ծրագրի իրականացում մինչև 1000 սփյուռքահայի համար: |  |  | 13-18 տարեկան մինչև 800 պատանիներ ու աղջիկների մասնակցու-թյուն, 19-24տ. մինչև 100 երիտասարդների համար ծրագրի իրականացում մարզերում: Երեք ուղղու-թյամբ վերապատրաստ-ման դասընթացների կազմակերպում` 1) hայրենադարձության և դեպի Հայաստան զբոսա-շրջության քարոզչության 30 երիտասարդ կազմա-կերպիչների երկշաբաթյա դասընթացներ. 2) hայոց լեզվի, հայագի-տական առարկաների մինչև 40 ուսուցիչների մեկամսյա վերապատ-րաստում. 3) Ազգային երգի ու պարի 30 մասնագետ-ների երկշաբաթյա դասընթաց: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2021թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 600 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 150 մլն.ՀՀ դրամ 2019 և 2020թթ. ՄԺԾԾ նախատեսված «Արի տուն» և «Սփյուռք» ամառային դպրոցի կազմակերպում» ծրագրերին հատկացված գումարների վերաբաշխում |  |  |  |  |
| 212 | Հայապահպանության խնդիրների լուծմանն աջակցություն |  |  |  |  |  |  | 1. Աջակցություն սփյուռքի հայ համայնքներին ծրագրի իրականացում: - 1.1 «Սփյուռքի կրթօջախների համար ուսումնական գրա-կանության և ուսումնաօժան-դակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրով տա-րեկան մինչև 50.000 կտոր ուսումնական նյութերի տրա-մադրում. 1.2 Մինչև 20.000 կտոր ուսում-նական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի փոստային առաքում սփյուռքի հայ համայնքներ: |  |  | Տարեկան մինչև 50.000 կտոր ուսումնական նյու-թերի տրամադրում սփյուռքյան շուրջ 150 հայկական կրթօջախ-ներին և 60 մեկօրյա ու ամենօրյա կրթօջախնե-րին ուսումնական նյութե-րի առաքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2019 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2021 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2022 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 538 մլն.452 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2018թ. 101 մլն.690 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.«Օտարերկրյա պետություն-ներում գտնվող հայկական ունեցվածքի պահպանման և տնօրինման խնդիրների լուծ-մանն աջակցություն» ծրագրի իրականացում: 2.1. «Օտարերկրյա պետություն-ներում գտնվող հայկական ունեցվածքի պահպանման և տնօրինման խնդիրների լուծ-մանն աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառա-վարության որոշման նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ: 2.2 Հայկական պատմամշակու-թային ժառանգության (ունեց-վածքի) իրավական վիճակի ուսումնասիրում առնվազն 6 երկրում (յուրաքանչյուր տարի մեկ երկիր՝ Ռումինիա, Հնդկաստան, Բուլղարիա, Իսրայել, ՌԴ, Թուրքիա և այլն). 2.3. Օտարերկրյա պետություն-ներում գտնվող հայկական ունեցվածքի պահպանման և տնօրինման խնդիրների լուծ-մանն աջակցության ծրագրի և համապատասխան գործիքա-կազմի մշակման նպատակով հոգևոր կառույցների, օտարեր-կրյա պետություններում ՀՀ լիազոր ներկայացուցիչների, ինչպես նաև սփյուռքի և Հայաստանի համապատաս-խան ոլորտների ներկայացու-ցիչների մասնակցությամբ հանձնաժողովի ստեղծում. 2.4. Տվյալ երկրի ՀՀ դես-պանության, տեղի հայկական համայնքի հոգևոր և աշխար-հիկ ներկայացուցիչների հետ քննարկումների արդյունքում հանձնաժողովի կողմից հայ-կական ժառանգության իրավա-հաջորդության գործընթացի կազմակերպման և իրագործ-ման վերաբերյալ գործողու-թյունների հստակ ձևակերպ-ված մեխանիզմների մշակում: |  |  | Ակնկալվում է առնվազն 6 երկրում հայկական ունեց-վածքի փաստաթղթավո-րում, պատկանելության ճանաչում, տնօրինում, պահպանում, միջազգայ-ին հանրության շրջանակ-ներում հայկական ունեց-վածքի արժևորում, հայ-կական պատմամշակու-թային արժեքների տեղա-փոխում ՀՀ (ձեռագրեր, հնատիպ գրքեր, արխի-վային փաստաթղթեր, պատմական իրեր և այլն): Հայկական ունեցվածքը տնօրինելու անհնարինու-թյան պարագայում հայ-կական պատմամշակու-թային ժառանգության ներառում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պահպանվող համաշխարհային ար-ժեքների ցանկերում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Արտաքին գործերի նա-խարարու-թյուն, Սփյուռքի հոգևոր և հա-մահայկական կառույցներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 60 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2020թ. 20 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, պահանջվում է լրացուցիչ ֆինանսավորում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Աջակցություն մերձավոր սփյուռքի հայ համայնքներին» ծրագրի իրականացում: 3.1.Ջավախքի հայկական գյու-ղերի մշակութային և գործող երիտասարդական կենտրոն-ներին նյութատեխնիկական աջակցություն (յուրաքանչյուր տարի՝ 5 մշակութային և 7՝ երիտասարդական կենտ-րոնների). 3.2 Վիրահայոց թեմին կից ործող «Հայարտուն» կենտրոնի նախակրթարանին, կիրակն-օրյա դպրոցին և մշակութային խմբերին՝ ֆինանսական աջակցություն. 3.3.Սամցխե-Ջավախքի և Ծալ-կայի փոխառաջնորդարանին կից գործող կենտրոններին ֆիանսական աջակցություն (Ախալքալաք, Նինոծմինդա, Ախլցխա և Ծալկա): |  |  | Վրաստանում գործող կրթամշակութային և երիտասարդական կեն-տրոնների գործունեու-թյան ակտիվացում, հայ-կական մշակույթի պահ-պանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 88 մլն ՀՀ դրամ, որից 2018թ. 22 մլն. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.«Աջակցություն Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցնե-րին» ծրագրի իրականացում |  |  | Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցների գոր-ծունեության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 50 մլն ՀՀ դրամ, որից 2018թ. 10 մլն. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.«Աջակցություն Թբիլիսիում գտնվող հայ գրողների պանթեոնի պահպանմանը» ծրագրի իրականացում |  |  | Խոջիվանքի պանթեոնի պահպանում, բարեկար-գում և փոխանցում սերունդներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 19 մլն 737 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2018թ. 3 մլն. 737 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 213 | Ուծացման հիմնախնդիրները և ազգային փոքրամասնություն-ների ինքնության դեմ ուղղված մարտահրա-վերները |  |  |  |  |  |  | 1.Ուծացման և ինքնության պահպանման հիմնախնդիր-ների ուսումնասիրությունների իրականացումը Ռուսաստանի Դաշնության առնվազն 15 հայաշատ համայնքներում: |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել Ռուսաստանի հայաշատ համայնքներում ուծաց-ման հիմնական դրդա-պատճառները և ներ-կայացնել համապար-փակ լուծումներ հրա-տարակության տեսքով: Կնպաստի նաև հայկա-կան ինքնության, դիմա-գծի պահպանմանը, կխ-թանի վերադարձին հայ-կական արմատներին, պատմական հիշողու-թյանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ (համաձայնությամբ) ԵՊՀ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Ուծացման և ինքնության պահպանման հիմնախնդիր-ների ուսումնասիրությունների իրականացումը Լատինական Ամերիկայի (Բրազիլիա, Ար-գենտինա, Ուրուգվայ) առն-վազն 6 հայաշատ համայն-քներում: |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել հիմնական խնդիրները՝ հայոց լեզվի, հայկական մշակույթի, պատմական հիշողության աստիճանական մարումը լատինահայերի շրջանում, ինչպես նաև խառնամուսնությունները, որի դեպքում նոր սերունդն ավելի անմիջականորեն է ենթարկվում օտար միջավայրի սո-ցիալ-մշակութային ազդեցությանը։ Հիմնախնդիրները կամփովեն հրատարակվող 1 գրքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ (համաձայնությամբ) ԵՊՀ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Ուծացման և ինքնության պահպանման հիմնախնդիր-ների ուսումնասիրությունների իրականացումը Հյուսիսային Ամերիկայի առնվազն 7 հայաշատ համայնքներում: |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել Հյուսիսային Ամերիկայի հայաշատ համայնք-ներում ուծացման հիմնա-կան դրդապատճառները և ներկայացնել համա-պարփակ լուծումներ հրատարակության տես-քով: Կնպաստի նաև հայկական ինքնության, դիմագծի պահպանմանը, կխթանի վերադարձին հայկական արմատնե-րին, պատմական հիշո-ղությանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ (համաձայնությամբ) ԵՊՀ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Ուծացման և ինքնության պահպանման հիմնախնդիր-ների ուսումնասիրությունների իրականացումը Արևելյան Եվրոպայի առնվազն 5 հայաշատ համայնքներում: |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել Արևելյան Եվրոպայի հայաշատ համայնք-ներում ուծացման հիմնական դրդապատճառները և ներկայացնել համապարփակ լուծումներ հրատարակության տես-քով: Այն նաև կնպաստի հայկական ինքնության, դիմագծի պահպանմանը, կխթանի վերադարձին հայկական արմատներին, պատմական հիշողությանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ (համաձայնությամբ) ԵՊՀ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 214 | Սփյուռքի մարդկա-յին, ֆինանսական, տնտեսական, մտավոր ներուժի ներգրվում տարբեր ոլրոտներում |  |  |  |  |  |  | 1.Հայկական առևտրային ցան-ցի (ՀԱՅ) բիզնես ֆորումի կազ-մակերպում: 1.1.Բիզնես ֆորումին մասնակ-ցելու նպատակով սփյուռքի բոլոր առևտրային պալատների ներկայացուցիչներին, անհատ գործարարներին, նրանց միջո-ցով նաև օտարազգի պոտեն-ցիալ գործարարներին Հայաս-տան հրավիրում: 1.2 Հայաստանի համար մշակ-ված բիզնես ծրագրերի, Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունների մասին ներկայացում, Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հնա-րավորությունների քննարկում: |  |  | Պոտենցիալ ներդրողին ներկայացնել ճշգրիտ տեղեկատվություն և հստակ նախագծված բիզնես ծրագրեր՝ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար: Հայաստանում ներդրումների խրախուսում: Պոտենցիալ ներդրողների և համապատասխան ոլորտների գերատեսչությունների հետ կապերի ստեղծում: Հայաստանի և սփյուռքի գործարարների և պոտենցիալ ներդրողների միջև համագործակցության ակտիվացում: Բիզնես ներդրումների միջոցով երկրի քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում: Արտագաղթի նվազեցում և հայրենադարձությանը նպաստում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Արտաքին գործերի նախարարություն Հայկական առևտրային ցանց (համա-ձանությամբ) Համահայ-կական և համայնքային այլ կառույց-ներ (համա-ձանությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, կանխատեսվում է 5մլն.520 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն.760 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Սրտաբանության Եվրակով-կասյան համաժողովի և մասնագիտական սեմինարնե-րի կազմակերպում՝ Հայաս-տան հրավիրելով աշխարհի տարբեր երկրներից շուրջ 30-40 արհեստավարժ ու հայտնի սրտաբանների և նրանց միջոցով Հայաստանի սրտաբանության ոլորտի մաս-նագետներին սրտաբանու-թյան ոլորտում առկա մարտա-հրավերների դեմ պայքարի լավագույն փորձի, նորարա-րական լուծումների, սրտանո-թային հիվանդությունների բուժման արդի ձևերի ներ-կայացում: |  |  | Ամրապնդել ոլորտի մաս-նագետների միջև գոր-ծակցությունն ու կապերը Հայրենիք-սփյուռք ձևաչափով: Հայաստանի և Արցախի սրտաբանության ոլորտի մասնագետների համար անվճար վերապատրա-ստվելու և նոր գիտելիք-ներ ձեռք բերելու համար հնարավորությունների ստեղծում: Հայաստանում սրտաբանության ոլորտի զարգացմանը նպաստում: Առողջապահության բնա-գավառում կառավարու-թյան կողմից նմանատիպ վերապատրաստումների համար հատկացվող շուրջ 30 մլն. դրամի ֆինանսական միջոցների տնտեսում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Առողջապա-հության նախարաու-թյուն «Ակցիա առողջություն Հայաստան-Ֆրանսիա» կազմակեր-պություն (ՀՖԱԱ) (համաձա-նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, կանխատեսվում է 4 մլն.900 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն.450 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 215 | Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դատապարտմանը և հետևանքների վերաց-մանը նպատկաուղ-ղված միջոցառումնե-րի իրականացում |  |  |  |  |  |  | 1. Արևմտյան Հայաստանում իսլամացված հայերի հիմնա-խնդիրների ուսումնասիրութ-յան նպատակով տեղում (Արևմտյան Հայաստան) հետազոտական աշխատանք-ներ կատարողներին աջակցու-թյուն: |  |  | Ծրագրի արդյունքում կհանրայնացվեն արև-մտահայության չուսում-նասիրված հիմնախնդիր-ները, շուրջ 9 հետազո-տության/ուսումնասիրու-թյան իրականացմանն աջակցություն: Կիրականացվի Արևմտյան Հայաստանի պատմամշա-կութային ժառանգության հաշվառում, տվյալների թարմացում՝ ոչնչացումից և անհայտությունից փրկելու նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ (համաձա-նությամբ) ԵՊՀ և այլ գիտահետա-զոտական կառույցներ (համաձա-նությամբ) Պոլսո պատ-րիարքություն, (համաձա-նությամբ) Հրանտ Դինք հիմնադրամ (համաձա-նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 4.5 մլն ՀՀ դրամ, որից 2019 թ. 1.5 մլն ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Արևմտյան Հայաստանից, Կ. Պոլսից երիտասարդների և հայոց լեզվի ուսուցիչների ներգրավումը Հայաստանում մշակութային և կրթական միջոցառումներին |  |  | Ծրագրի արդյունքում կի-րականացվեն Թուրքի-այում թրքախոս հայերի համար հայագիտության, մշակութային առանձնա-հատկությունների ծանո-թացման ծրագրերի կազ-մում, սեփական պատ-մության ուսումնասիրում, վերադարձ հայկական արմատներին, ինչպես նաև կրոնափոխ հայերին հայոց լեզվի ուսուցում: Նախատեսվում է առն-վազն 14 միջոցառումների կազմակերպում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Կրթության և գիտության նախարարու-թյուն ԵՊՀ, բարձրագույն ուսումնական այլ հաստատու-թյուններ (համաձա-նությամբ) Արևմտա-հայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն գիտահետա-զոտական հիմնադրամ (համաձա-նությամբ) Պոլսո պատ-րիարքություն (համաձա-նությամբ) Հրանտ Դինք հիմնադրամ (համաձա-նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 11 մլն.500 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն.250 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հայոց ցեղասպանության և իսլամացված հայերի հիմնախնդիրներին նվիրված միջոցառումներ (գրքերի հրատարակություն, ֆիլմերի նկարահանում, Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված նյութերի ցուցադրությունների կազմակերպում) |  |  | Ծրագրի արդյունքում կհավաքագրվեն և կհրատարակվեն համ-շենահայության մասին տեղեկատվության և բա-նահյուսության նյութեր, կհանրայնացվեն կրոնա-փոխ արևմտահայության և Հայոց ցեղասպա-նության մասին տեղե-կատվության հիմնախն-դիրները, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպա-նության մասին նոր տեղեկատվության հան-րահռչակում, երիտասա-րդ սերնդի դաստիարա-կությանն ուղղված աշ-խատանքների շրջանա-կում: Նախատեսվում է առնվազն 10 միջոցա-ռումների կազմակերպում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Արտաքին գործերի նախարարություն Հայոց ցեղասպա-նության թանգարան-ինստիտուտ (համաձա-նությամբ) Համայնքային կառույցներ (համաձա-նությամբ) ԳԱԱ (համաձա-նությամբ) ԵՊՀ (համաձա-նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 8 մլն ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն. 200 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Հայոց ցեղասպանության և իսլամացված հայերի հիմնա-խնդիրներին նվիրված գիտա-ժողովների, համաժողովների, կլորսեղան քննարկումների կազմակերպում |  |  | Ծրագրի արդյունքում վեր կհանվեն Հայոց ցե-ղասպանության և իսլա-մացված հայերի հիմնա-խնդիրները, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նոր մեխանիզմները և իրա-վական հիմքերը: Նախա-տեսվում է առնվազն 6 միջոցառումների կազմա-կերպում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ԳԱԱ, ԵՊՀ և այլ գիտահետա-զոտական կառույցներ (համաձա-նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 1 մլն ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 150 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Աջակցություն հետազոտու-թյունների անցկացմանը Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի և Պոլսո Հայոց պատրիարքության արխիվներում |  |  | Ծրագրի արդյունքում կհանրայնացվի Հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկատվությունը, տեղի կունենա նյութերի հավա-քում, թվայնացում և ըստ անհրաժեշտության թարգմանչական աշխա-տանքների իրականացում և այլն, նախատեսվում է 2 միջոցառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԳԱԱ, ԵՊՀ և այլ գիտահետա-զոտական կառույցներ (համաձա-նությամբ) |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 1 մլն դրամ, որից 2019թ. 400 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Մարզպետարանների լիազորությունների սահմանում, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի մարմինների շարքում մարզպետարանների նախատեսում |  |  |  |  |  |  | «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | Օրենքով կամրագրվեն մարզպետներին վերապահված լիազորությունները, ինչպես նաև կնկարագրվեն մարզպետների և պետական կառավարման համակարգի մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների միջև փոխհարաբերությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 217 | Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի նոր ցանկի հաստատում, Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի կոդավորված (շտրիխ կոդ) հաշվառման համակարգի ներդրում և Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի ցուցակների թվայնացում և տեղադրում համացանցում |  |  |  |  |  |  | 1. Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկի լրամշակումը. |  | ՀՀ կառավարության որոշման ընդունմամբ կհստակեցվի արդի պայմաններում ստեղծվող փաստաթղթերով, այդ թվում էլեկտրոնային փաստաթղթերով Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի համալրումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման համակարգի տեխնիկական բնութագրի կազմում և համակարգչային ծրագրի մշակում: << Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման տեղեկատվական շտեմարանում տվյալների ընդգրկման և շտեմարանի վարման կարգը սահմանելու մասին>> Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրենի իրավական ակտի ընդունում |  | 2.1. Արխիվային նոր տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ ձեռքի աշխատանքին կփոխարինեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ավտոմատ համակարգերը, կբարձրանա աշխատանքի արդյունավետությունը, կբացառվեն սխալները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Մոտ 7 մլն. դրամ <<Հայաստանի ազգային արխիվ>> ՊՈԱԿ-ի սեփական միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Անհրաժեշտ սարքավորումների գնման կազմակերպում: Հայաստանի ազգային արխիվի աշխատակիցների մասնագիտական ուսուցում |  | 2.2. ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող անձանց արխիվային ծառայությունների մատուցումը կիրականացվի նոր համակարգի միջոցով, որի շնորհիվ կկրճատվի Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի օգտվողներին փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացների տևողությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման համակարգի սարքավորումների տեղադրում, ներքին ցանցի ստեղծում, համակարգի գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1. Ցուցակների արդի պահանջներին համապատասխան խմբագրում |  | 3.1. Միասնական տեղեկատվական դաշտի ստեղծում և քաղաքացիների իրավունքը արխիվային փաստաթղթերի՝ որպես Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական պաշարների բաղկացուցիչ մաս, օգտագործման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Ցուցակների «PDF» տարբերակների ստեղծում, |  | 3.2. Քաղաքացիները հնարավորություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի կազմի և բովանդակության վերաբերյալ համակարգված տեղեկությունը որոնել ինքնուրույն կամ դիմել և ստանալ առցանց համակարգով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Ցուցակների տեղադրում <<Հայաստանի ազգային արխիվ>> ՊՈԱԿ-ի կայքէջում |  | 3.3. Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի տեղեկատվական կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման համակարգի զարգացման ուղղությունների նախանշում |  |  |  |  |  |  | «Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման համակարգի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | Կնկարագրվեն համայնքային ծառայողների վերապատրաստման գործընթացի զարգացման ուղղությունները, որոնց կիրառմամբ կբարելավվի համայնքային ծառայողներին մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների փոխանցման գործընթացի արդյունավետությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 219 | Տեղական ինքնակառավարման ոլորտին առնչվող օրենսդրության կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների կարգավորման, ինչպես նաև խորհրդարանական համակարգի անցման հետևանքով իրավական այլ ակտերի հետ թղթակցելու նպատակով օրենքի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | Օրենքի կիրարկման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների կարգավորում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | Խոշորացված և «խոշոր» համայնքներում համամասնական ընտրական համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 220 | ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիաների տրամադրման ընթացակարգի սահմանում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | Կառավարության որոշման ընդունումը կապահովի ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացումն ապահովելու նպատակով` ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 221 | Ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում տեղակայված առևտրի կետերում, այդ թվում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում առկա սանիտարական հանգույցների վիճակի բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1. Ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում տեղակայված առևտրի կետերում առկա հասարակական զուգարանների գույքագրում, վիճակի ուսումնասիրում, զուգարանների առկա վիճակի և դրանց նկատմամբ օրենսդրությամբ ներկայացված պահանջների համապատասխանու-թյան գնահատում |  | Ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում տեղակայված առևտրի կետերում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող հասարակական զուգարանների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Օրենսդրությամբ ներկայացված պահանջների խախտման դեպքերում Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. հոկտեմբերի 1-ին տանսօրյակ, շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հասարակական զուգարանների նկատմամբ օրենսդրությամբ ներկայացված պահանջների ընդլայնման նպատակահարմարության որոշում և, անհրաժեշտության դեպքում, իրավական ակտերի նախագծերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները մեղմելուն ուղղված ծրագրերի իրականացման ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. Տարածքային համաչափ զարգացմանն ուղղված տարածքային զարգացման 8 փորձնական ծրագրերի իրականացման ապահովում |  | Ծրագրերի իրականացմամբ կստեղծվի շուրջ 500 նոր աշխատատեղ և գրեթե նույնքան կազմակերպություններ՝ մեծամասամբ փոքր և միջին ձեռնարկություններ (ՓՄՁ-ներ) կընդլայնեն իրենց գործունեությունը, կձևավորվեն կայուն ենթակառուցվածքներ և հմտություններ, ինչը կարող է խթանել հետագա սոցիալական և տնտեսական առաջընթացը մարզերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ |  |  |  | Ծրագրերն իրականացվում են ԵՄ ֆինանսավորմամբ (10 մլն Եվրո), ինչպես նաև ազգային համաֆինանսավորմամբ (1,75 մլն Եվրո), որը նախատեսված է ՀՀ պետական բյուջեով |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքնե-րի զարգացմանն ուղղված, համայնքների կողմից ներկայացված և սահմանված չափորոշիչներին բավարարող ծրագրերի իրականացման համար` ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացի ապահովում |  | Գերակա խնդրի լուծման արդյունքում ՀՀ համայնքներում կիրականացվեն կապիտալ ծախսեր` նպատակաուղղված ճանապարհների, այգիների, հրապարակների կառուցմանն ու վերանորոգմանը, էներգախնայող լուսավորության անցկացմանը, հանրային և համայնքային շենքերի վերանորոգմանը, խմելու և ոռոգման ջրագծերի կառուցմանն ու վերանորոգմանը և այլն: Նշված գործընթացով անցում է կատարվում սուբվենցիաների տրամադրման նոր քաղաքականությանը, մրցակցային սկզբունքով սուբվենցիայի տրամադրում լավագույն ծրագրեր ներկայացրած այն համայնքներին, որոնց ծրագրերը համապատասխանում են սահմանված չափորոշիչներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ, շարունակական |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային բյուջեներ, ֆինանսական այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ՀՀ տարածքներում տնտեսական ակտիվությունը խթանելու, դրան ուղղված տեղական և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման նպատակով` ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացմանն ուղղված ներդրումային գործարար ծրագրերի առցանց հարթակի (on-line) ստեղծման և դրա կայացման աշխատանքների ապահովում |  | ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացմանն ուղղված ներդրումային գործարար ծրագրերի առցանց հարթակի (on-line) ստեղծման գործընթացը կապահովվի պետություն-համայնք-մասնավոր հատված գործընկերության զարգացումը` նպաստելով ազգային ու տեղական կարևորագույն ծրագրերի արդյունավետ իրականացմանը: Ակնկալվում է հարթակում տեղադրելով ՀՀ մարզերից ստացվող բոլոր ծրագրային առաջարկները, գործարար ծրագրերը` կապ հաստատել պոտենցիալ ներդրողների հետ: Արդյունքում ակնկալվում է նպաստել տնտեսական և սոցիալական էական աճ ապահովող գործարար ծրագրերի իրականացմանը ՀՀ մարզերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ, շարունակական |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Շարունակել սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող սոցիալական ու տնտեսական աջակցության ծրագրերը |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում 17238 տնտեսության 56068 բնակչի կտրամադրվի առնվազն հետևյալ աջակցությունը՝ 1. էլեկտրաէներգիա - օրացուցային տարվա ընթացքում գումարային մինչև 1440 կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի վճարումները գանձվում են հաստատված սակագնից նվազեցված գնով` 50 %-ի չափով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) 2. բնական գազ - օրացուցային տարվա ընթացքում գումարային մինչև 360 մ3 բնական գազի վճարումները գանձվում են հաստատված սակագնից նվազեցված գնով` 50 %-ի չափով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) 3. բնական գազի փոխարեն փոխահատուցում էլեկտրաէներգիայի տեսքով - «էլեկտրաէներգիայի ծախս ունեցող ամիսներին տրամադրվում է 15 մ3, տարվա ընթացքում աճողական մինչև 180 մ3 բնական գազի քանակության արժեքին համապատասխան գումար 4. ոռոգման ջուր - ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից օգտագործված ոռոգման ջրի դիմաց տվյալ տարում գանձվող վարձավճարների 50 %-ի չափով 5. հողի հարկ և անշարժ գույքի գույքահարկ - վճարման ենթակա հողի հարկի և այդ հողերի վրա ունեցած անշարժ գույքի գույքահարկը Կառավարությունը նրանց փոխարեն համապատասխան համայնքի բյուջե տարեկան վճարում է, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով այդ նպատակի համար նախատեսված գումարներից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 -2021թթ |  |  |  | Յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով այդ նպատակի համար սահմանվում է 928,8 մլն դրամ գումար |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Տարածքային աճի բևեռների զարգացման հայեցակարգի իրականացումն ապահովող միջոցառումների մշակում և իրականացում |  | Միջոցառումների իրականացումը կապահովի երկրի համաչափ տարածքային զարգացման նպատակով ՀՀ տարածաշրջաններում տարածքային աճի բևեռների ձևավորումը, որոնց զարգացումը թույլ կտա անցում կատարելու միաբևեռ, մայրաքաղաքում կենտրոնացած տնտեսությունից բազմաբևեռ, կայուն, համաչափ զարգացող տնտեսության |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ, շարունակական |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային բյուջեներ, ֆինանսական այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 223 | Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի ձևավորում և գործարկում |  |  |  |  |  |  | 1. Մարզերի համայնքներից սահմանված ձևաչափին համապատասխան տվյալների հավաքագրում և ներբեռնում |  | Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի ձևավորմամբ ըստ բնակավայրերի կհավաքագրվի մեծածավալ տեղեկատվություն, որը կօգտագործվի ոլորտում անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ կատարելու գործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի էլեկտրոնային ծրագրի գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տանսօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի տվյալների պարբերական թարմացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում տեղեկատվական համակարգերի ներդրում և դրանց գործառնական հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  | 1. գույքային հարկերի տվյալների էլեկտրոնային միասնական բազայի ստեղծում |  | Միջոցառումների իրագործման պարագայում կապահովվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հրապարակայնությունը, թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, կընդլայնվի հանրության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության ընդլայնումը կնպաստի նաև մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավմանը, դրանց մատչելիության ավելացմանը, կառավարման արդյունավետության և օպերատիվության բարձրացմանը: Առաջարկվող քայլերից (բացի՝ 1)-ից) ակնկալվող արդյունքները և դրանց իրականացման ժամկետները պայմանավորված են առաջիկա տարիներին՝ համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվելիք համապատասխան համայնքների քանակից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 - 2019 թթ |  |  |  | ֆինանսական այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքներում ավագանու նիստերը կամ հանրային նշանակության այլ միջոցառումները համացանցում առցանց հեռարձակելու հնարավորության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ |  |  |  | Համայնքային բյուջեներ, ֆինանսական այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. միավորված համայնքներում համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային բյուջեներ, ֆինանսական այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. համայնքային վարչական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ընդլայնման ապահովում 10000 կամ ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում՝ համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի արդիականացման միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թթ |  |  |  | Համայնքային բյուջեներ, Ֆինանսական այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 225 | Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. համայնքների միավորման առաջին երեք փուլերում ներառված համայնքներում դասընթացների և քննարկումների անցկացում |  | միավորված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի մասնագետների կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 -2020թթ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. հաղորդակցման գործողությունների պլանի մշակում, համայնքների միավորման նոր ծրագրերում ներառված համայնքներում պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացում |  | միավորվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինները և բնակչությունը իրազեկված կլինեն իրենց համայնքներում իրականացվելիք ծրագրերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. համայնքների միավորման գործընթացի կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում |  | յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանալու մշակել միավորման գործընթացի կիրարկումն ապահովող իրավական անհրաժեշտ ակտեր, մասնավորապես, «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Լիազորությունների ապակենտրոնացում |  |  |  |  |  |  | 1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների, ինչպես նաև ընտրված ոլորտներում կամ բնագավառներում դերերի ու պարտականությունների փոփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  | Կսահմանվեն այն լիազորությունները, որոնք հնարավոր է փոխանցել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Լիազորությունների ապակենտրոնացման կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում |  | Օրենսդրորեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կփոխանցվեն նոր լիազորություններ, որոնց իրականացումն ավելի արդյունավետ կդառնա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական կարգավորման կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | 1. ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի և վաճառողի հարաբերությունների կանոնակարգում,այդ թվում նաև առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի կողմից վաճառատեղերը իր ինտերնետային կայքում հրապարակային օֆերտա ներկայացնելու արդյունքում տրամադրելու վերաբերյալ կարգավորումների ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութան օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Շրջիկ առևտրի կետի միջոցով վաճառքի կազմակերպման գործունեությանը ներկայացվող պահանջների հստակ սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Մանրածախ շուկայում գործունեություն իրականացնելու մասով մեծածախ վաճառողների գործունեության սահմանափակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 228 | Ազատ մրցակցային և արդյունավետ գործարար միջավայրի ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. ՓՄՁ սուբյեկտների, ներդրողների խախտված կամ վիճարկվող իրավունքների վերականգնման արտադատարանական անկախ ինստիտուտի ներդնում |  | Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և համայնքային կազմակերպությունների, ինչպես նաև նոտարի հետ հարաբերություններում գործարարների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող մասնագիտացված ինստիտուտի առկայություն` ՓՄՁ սուբյեկտների, ներդրողների խախտված կամ վիճարկվող իրավունքների արագ և հուսալի վերականգնման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Մի շարք ոլորտներում պետական կարգավորումների և վարչարարության թափանցիկության բարձրացում, պարզեցված և քիչ ծախսատար ընթացակարգերի ամրագրում` արդյունքում Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» վարկանիշում ապահովելով երկրի դիրքի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Տնտեսական գործունեության ոլորտում նվազ հանրային վտանգավորություն ունեցող իրավախախտումների, այդ թվում՝ ակցիզային դրոշմանիշերով և դրոշմապիտականերով դրոշմավորման կանոների խախտման և վաշխառության ապաքրեականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Լիզինգային գործունեության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման և իրացման գործընթացը կազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և գնման ընթացակարգ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 861-Ն որոշման մեջ մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ներմուծման, իրացման և սպասարկման դաշտի ազատականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | ՓՄՁ ոլորտում միջնաժամկետ քաղաքականության օրակարգի ձևավորում, ոլորտի պետական աջակցության ծրագրերի և գործիքակազմերի նույնականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. ՓՄՁ ոլորտի վիճակագրության և տեղեկատվության հավաքագրման կատարելագործում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, այդ թվում՝ պետական մարմիններում ՓՄՁ ոլորտի վերաբերյալ առկա տեղեկատվական բազաներին մուտքի հնարավորության ստեղծմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում |  | ՓՄՁ ոլորտի քաղաքականության մշակման և իրականացման առավել թիրախավորում և արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում առկա` փոքր և միջին ձեռնարկատերերի համար խնդրահարույց դրույթների վեր հանում և համապատասխան առաջարկների ներկայացում |  | Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար արդյունավետ հարկային միջավայրի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգի վերանայում |  | Կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգի կիրառման դաշտի ընդլայնում, գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններում և բնական մենաշնորհներում կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգի առկայություն, մասնավոր հատվածում հակակոռուպցիոն համապատասխանության հայեցակարգի ներդրման խրախուսում,կորպորատիվ հաշվետվականության միջազգայնորեն ընդունված ստանդարտների կիրառման և աշխատակիցների բաժնետիրացման ապահովում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 229 | Արտահանման ներուժի և շուկաների հասանելիության ընդլայնում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Նոր արդյունաբերական քաղաքականության ձևակերպման միջոցով երկրի հեռանկարային զարգացման ոլորտների և ճյուղերի տեխնոլոգիական արդիականացմանն ուղղված գործիքակազմի ներդրում, գործարարության և տնտեսվարման պրակտիկայում ինովացիոն և կայուն վարքագծի արմատավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Հայաստանի Հանրապետության արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման պետական աջակցություն ծրագրի մշակում և իրականացում |  | Արտադրական գործունեության 10 սուբսիդավորված վարկեր, 10 միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցության ապահովում, 15 գործարար համաժողովներին մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Պետական բյուջե 2018թ.՝ 528մլն դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021 թվականներ՝ տարեկան 528մլն դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Եվրոպական միության հետ կնքված Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից բխող առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված քայլերի իրականացում |  | ՀՀ-ԵՄ տնտեսական համագործակցության ամրապնդում, համագործակցության շրջանակների ընդլայնում, առևտրական կապերի սերտացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Եվրոպական միության հետ կնքված Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզի՝ առևտրի և առևտրին առնչվող մասով մշակման աշխատանքներին մասնակցություն |  | ԵՄ հետ կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով տրված հնարավորությունների լիովին օգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) շրջանակներում մի շարք երրորդ երկրների (Հնդկաստան, Իսրայել, Սինգապուր, Եգիպտոս, Սերբիա և այլն) հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքման ուղղությամբ աշխատանքներ |  | ԵԱՏՄ-Հնդկաստան, ԵԱՏՄ-Իսրայել, ԵԱՏՄ-Սինգապուր, ԵԱՏՄ-Եգիպտոս ազատ առևտրի մասին համաձայնագրերի բանակցությունների մեկնարկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Գործող արտոնությունների համակարգերի կիրառման շարունակականության ապահովում (GSP, GSP+ և այլ) |  | Տեղական արտահանողների համար արտաքին առևտրի բարենպաստ պայմանների ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Առևտրային ներկայացուցիչների ինստիտուտի կատարելագործում և ընդլայնում (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Վրաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, թիրախային այլ երկրներ) |  | ՀՀ համար հեռանկարային շուկաներ համարվող երկրների հետ երկկողմ առևտրատնտեսական և ներդրումային համագործակցության զարգացում և խորացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Հայաստանի համար թիրախային շուկաներում գործող ներմուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվական ամբողջական հասանելիության ապահովում |  | Հայկական արտադրանքների համար թիրախային շուկաներ արտահանման ծավալների աճի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Հայկական արտահանող արտադրողների և նրանց արտադրանքի վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային հարթակի ներդրում |  | Հայկական արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվական հասանելիության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Արտահանման ապահովագրության ծավալի աճի ապահովում |  | Հայաստանի Հանրապետության արտահանողների համար նախաարտահանման և արտահանման փուլերում ավելի մեծ ծավալներով անգրավ ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության ապահովում և արտահանաման աճի խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 230 | Ներդրումների խթանում |  |  |  |  |  |  | 1. Թվով 2 թիրախային ոլորտներում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  | Նշված ոլորտներում նոր ներդրումների ներգրավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կարգավորումների սահմանափակման ինդեքսի վարկանիշում Հայաստանի ներառման ապահովում |  | Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային հեղինակության, միջազգային վարկանիշի բարձրացում, ներդրումային միջավայրի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագրերի մոնիթորինգ և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ՝ ներառյալ համաձայնագրի ներկա օրինակելի մոդելի վերանայում |  | Ներդրումների խրախուսման և պաշտպանության առավել վստահելի համակարգի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | ՊՄԳ ծրագրերի իրագործման համար օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ամրագրում, նոր ՊՄԳ ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 231 | Տնտեսության ինովացիոն զարգացում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության ինովացիոն զարգացման ռազմավարությանը և ճանապարհային քարտեզին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն ոլորտի հետագա զարգացումը խթանելու նպատակով պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու գործողություններն ամրագրող իրավական հիմքի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Հայաստանի Հանրապետության ինովացիոն էկոհամակարգի քարտեզագրմանն ու ոլորտի կարողությունների գույքագրմանն ուղղված աշխատանքների ապահովում |  | Հայաստանի Հանրապետության ինովացիոն էկոհամակարգի քարտեզագրման արդյունքներն ամփոփող հաշվետվության և ոլորտի կարողությունների գույքագրման արդյունքներն ամփոփող տվյալների բազայի առկայության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հայաստանում հետազոտություններ ու մշակումներ իրականացնող լաբորատորիաների/ կենտրոնների ձևավորման և համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով վերազգային կազմակերպությունների ներգրավման աշխատանքների իրականացում |  | Վերազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ Հայաստանում ինովացիոն ոլորտի զարգացմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Հայաստանում ազգային բիզնես ինկուբատորի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում |  | Հայաստանում ազգային բիզնես ինկուբատորի ստեղծմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 232 | Մտավոր սեփականության ոլորտի հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | 1. ««Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | «Տեսալսողական կատարումների մասին» 2012 թվականի Պեկինի և «Կույրերի, տեսողությունից հաշմանդամ կամ ընթերցողության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին» 2013 թվականի Մարաքեշի պայմանագրերում կիրառվող մոտեցումներին ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում՝ հետագայում դրանց անդամակցելու նպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ Տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուտերի և արդյունաբերական նմուշների իրավական պահպանության առավել կատարելագործված համակարգերի ներդնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 233 | Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման նախաձեռնությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  | 1. «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և առնչվող այլ օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ |  | Զբոսաշրջային ծառայությունների որակավորման համակարգերի ներդնում, վիճակագրական տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ֆրանկոֆոնիայի 2018 թվականի գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանկոֆոն ավանի ծրագրի մշակմանը և իրականացմանը մասնակցություն, ինչպես նաև` գագաթնաժողովի՝ Հայաստան ժամանած մասնակիցների համար Հայաստանում տուրերի պատշաճ կազմակերպման ապահովում |  | Հայկական զբոսաշրջային արդյունքի ողջ ներուժի ցուցադրում, Հայաստանի՝ որպես զբոսաշրջության համար ապահով, գրավիչ և բարենպաստ երկրի ճանաչելիության բարձրացում Ֆրանկոֆոնիայի անդամ-պետությունների շրջանակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների՝ սատելիտային հաշիվ համակարգի ներդրման, ներառյալ՝ զբոսաշրջային այցելությունների վիճակագրական հետազոտության իրականացման նպատակով ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ |  | Զբոսաշրջության արդյունաբերության ողջ բնագավառն արտացոլող տվյալների` ներառյալ տնտեսական ցուցանիշներ, զբոսաշրջիկների քաղաքացիության աշխարհագրական բաշխվածության, սեռի և տարիքի, այցելության նպատակի, տևողության և կրկնվելիության, զբոսաշրջային վարքագծի և զբոսաշրջիկների նախասիրությունների վերաբերյալ ամբողջական վիճակագրական տվյալների հավաքում և մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Նոր Հայաստանի մարքեթինգի և խթանման ռազմավարական հիմնական ուղերձների ուղեցույցի մշակում |  | Ակնկալվում է ունենալ հստակ աշխատանքային ուղեցույց, որի շրջանակներում պետք է շարունակվի իրականացվել Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման գործընթաց, ինչը կբերի դեպի Հայաստան զբոսաշրջային հոսքերի աճին, իսկ ստեղծված պահանջարկի հետևանքով զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ավելացմանն ու զարգացմանը և ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Զբոսաշրջության զարգացման տարեկան ծրագրերի իրագործում |  | Ներգնա և ներքին զբոսաշրջային այցելությունների քանակի աճ, հայկական զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացում, համաշխարհային շուկաներում պատշաճ ներկայացում ու խթանում, ճանաչելիության և գրավչության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  | Պետական բյուջե 2018 թվական՝ 200 մլն դրամ, ՄԺԾԾ՝ 2019-2021թթ՝ տարեկան - մլն դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական (ՍԷԿՏ) համակարգի օգտագործմամբ զբոսաշրջության ոլորտի վիճակագրության բարելավման աշխատանքների ապահովում |  | ՍԷԿՏ համակարգի միջոցով առավելագույն ճշգրտությամբ տվյալներ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների քանակի վերաբերյալ, այդ թվում` ըստ քաղաքացիության, սեռատարիքային խմբերի և սահմանային անցման կետերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Հայկական զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացում, մասնավորապես՝ կրոնական, էթնո-, էկո- զբոսաշրջային արդյունքների մշակում, քարտեզագրում, համապատասխան զբոսաշրջային երթուղիների գծագրում, թվայնացում և հրապարակում |  | Ներգնա և ներքին զբոսաշրջային այցելություններից ստացվող տարեկան համախառն եկամտի աճ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների և համապատասխանաբար ննջատեղի թվաքանակի աճ, մշակված և հանրահռչակված նոր երթուղիներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 234 | Պետական գույքի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Պետական գույքի օտարման գործընթացի պարզեցում, նվազագույն վարչարարության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Հիսուն և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու գործընթացի կանոնակարգում և պարզեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 562-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ |  | Պետական գույքի հաշվառման համակարգի արդիականացում՝ հաշվառման փաստաթղթային համակարգից անցում կատարել էլեկտրոնային ինտեգրացված համակարգին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 2017-2020 թվականներ. մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում |  | ՀՆԱ-ում ոչ պետական հատվածի բաժնեմասի և պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին պետական և համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում, մասնավորեցման շնորհիվ տնտեսության մեջ լրացուցիչ ներդրումների ներգրավում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Օտարման ենթակա պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի կազմակերպման գործընթացի ուսումնասիրում և կանոնակարգում |  | Պետական սեփականություն հանդիսացող գրավիչ գույքի վաճառքի նոր եղանակի կիրառում, օտարման ենթակա պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի կազմակերպման գործընթացի կանոնակարգում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Պետական գույքի կառավարման բնագավառում կառավարման արդյունավետ ձևերի և մեթոդների կիրառման ուղղությամբ առաջարկությունների ձևավորում |  | Պետական գույքի վաճառքի խթանման և հետագա օգտագործման արդյունավետության բարձրացում պետական գույքի վաճառքի գնի տարաժամկետ վճարման ձևաչափի ներդմամբ, ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավում և պետական բյուջե վճարման ենթակա գումարների ավելացում, ընկերությունների իրավական կարգավիճակի փոփոխություն, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմների մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Միասնական երթուղային ցանցի ձևավորում |  |  |  |  |  |  | 1. Միասնական երթուղային ցանցի ձևավորման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների հավաքագրում |  | Հանրապետության բոլոր համայնքները կապահովվեն տրանսպորտային սպասարկմամբ, կբարձրանա ուղևորափոխադրումների սպասարկման որակի և վերահսկողության մակարդակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Երթուղային ցանցի մաթեմատիկական մոդելավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Երթուղայի նցանցի վեկտրային քարտեզագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Միասնական երթուղային ցանցը սպասարկող օպերատորի(ների) ընտրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. էլեկտրոնային երթակարգավարական ծառայության ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Միասնական տոմսային համակարգի ներդրմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ՀՀ ողջ տարածքում շուրջօրյա ռադիոհսկման իրականացում, անխափան հեռարձակման ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնի- թորինգի համակարգի ներդրման ծրագրի (այսուհետև՝ ծրագիր) մշակում |  | ՀՀ ողջ տարածքում իրականացնել շուրջօրյա ռադիոհսկում, որի արդյունքում կհայտնաբերվեն և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կբացառվեն չթույլատրված հեռարձակումները` զերծ պահելով եթերը վնասակար խանգարումներից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Ծրագիրը ՀՀ շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) Ծրագրի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող առաջադեմ ընկերությունների կողմից առաջարկվող լավագույն համակարգերի ուսումնասիրություն և ընտրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերի ձեռքբերում, ՀՀ տարածքում (10 մարզ կենտրոններում) ռադիոհսկման կայանների կառուցում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2023թթ. |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 8 446 665 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | 2 815 555 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | 2 815 555 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023թ. |  |  |  | 2 815 555 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 237 | Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի խնդիրների, դրանց լուծման մեխանիզմների, հեռանկարային զարգացման ուղղությունների սահմանում |  |  |  |  |  |  | 1. «Տեղեկատ վական հաղորդակ ցական տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին»կառավարու թյան որոշման նախագծի մշակում |  | Մշակվելու է փաստաթուղթ, որով կսահմանվի տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի խնդիրները, դրանց լուծման մեխանիզմներ, հեռանկարային զարգացման ուղղությունները և իրականացվող քայլերը, ինչպես նաև պատասխանատու գերատես չությունները և կատարման ժամկետները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀտրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ.հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիրռ գերատեսչությունների հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ.հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Ստացված կարծիքների ամփոփում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ.նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) Նախագծի վերջնական տարբերակի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ.նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Ստարտափերի էկոհամակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. Միջազգային փորձի ուսումնասիրում |  | Նոր գաղափարների գեներացում, գաղափարների և գիահետազոտական արդյունքների առևտրայնացում աշխատանքային համապատասխան միջավայրի ստեղծում (տեխնոլոգիական և այլ կենտրոներ, ինկուբատորներ, հայկական բրենդի առաջմղում, որի արդյունքում կավելանա և կզարգանա ստարթափ ընկերությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հակային արտոնությունների տրամադրման ժանկետի երկարացման համար փաթեթի մշակում և ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Նոր ստարտափերի աջակցման ծրագրերի և միջոցառումների մշակում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) Ստարթափ գաղափարների և գիահետազոտական արդյունքների առևտրայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |  |  |  |  |
| 239 | Վերազգային ընկերությունների ներգրավում |  |  |  |  |  |  | 1. Համապատասխան ընկերությունների հետ բանակցությունների իրականացում 1.1) Համագործակցության պայմանագրերի նախագծերի մշակում 1.2) պայմանագրերի սահմանված կարգով հաստատում և ստորագրում 1.3) պայմանագրով նախատեսված գործառույթների իրականացում |  | ՏՏ ոլորտի զարգացմամբ հաջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային կառույցների հետ համագործակցության հաստատման և ընդլայնման միջոցով Հայաստանում նշված երկրների փորձի շարունակական ներդրում, ներդրումների ներգրավում, ՏՏ ոլորտի նոր վերազգային կազմակերպությունների Հայաստան ներգրավում` վերջիններիս փորձի, հեղինակության ու կապերի շնորհիվ Հայաստանի վարկանիշի բարձրացումը և Հայաստանի, որպես տարածաշրջանայինՏՏ հանգույցի իմիջի ձևավորումը, Որը իր հերթին ոլորտում կներմուծի նորագույն տեխնոլոգիական գիտահետազոտականարտադրան, կրթություն, միջազգային փորձ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 240 | Վենչուրային կապիտալի ներգրավում |  |  |  |  |  |  | 1. Սկսնակ ընկերությունների Կամ ստարթափների համաֆինանսավորման նպատակով ներդրումներ իրականացնող կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում 1.1) մրցույթների կազմակերպում 1.2) հաղթող կազմակերպությունների ընտրություն 1.3) պայմանագրերի կնքման գործընթացի աջակցություն |  | Սկսնակ ընկերությունների կամ ստարտափների կողմից գաղափարների, գիտական արդյունքների կամ ծրագրերի իրականացման նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 103 200 հազ.դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | 20 640 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  | 20 640 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. |  |  |  | 20 640 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | 20 640 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | 20 640 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 241 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանում |  |  |  |  |  |  | 1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման տարեկան ծրագրի մշակում |  | 1) ՏՏ ոլորտի զարգացման միտումների վերլուծությունն ու խնդիրների բացահայտում, ՏՏ ոլորտի Վարչական վիճակագրական ռեգիստրի արդյունավետ վարում, 2) հայաստանյան ՏՏ ոլորտի ձեռքբերումները տեղական ցուցահանդեսներում, համաժողովներում և այլ միջոցառումներում ներկայացում, տնտեսության այլ բնագավառներում ՏՏ լուծումների կիրառման խթանումը, արտադրողականության աճի ու ապրանքների և ծառայությունների արտահանման ավելացումը, 3) ոլորտի որակյալ մասնագիտական կարողությունների զարգացումը 4) Նորներդրումների հնարավորություն, 5) Աշխարհում Հայաստանի ՏՏ բրենդի առաջխաղացում՝ որպես մեծ պոտենցիալով ՏՏ երկիր ներկայանալով, 6) Հայաստանը՝ որպես տարածաշրջանայինտնտեսական խաչմերուկ և բիզնես հարթակ ներկայացնելը, 7) Արդյունավետ նոր բիզնես կապերի հաստատում և Հայաստանի բիզնես միջավայրի ակտիվացում, Հայաստանի տնտեսության մեջ դրամային ներհոսք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ քննարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Ծրագրի ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական միջոցների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ 2018թ. |  |  |  | 390 100 հազ. ՀՀ դրամ 78 020 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  | 78 020 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. |  |  |  | 78 020 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | 78 020 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | 78 020 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4) Ծրագրի կատարման մոնիտորինգի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողով-2019» միջոցառումը Երևանում կազմակերպում և պատշաճ անցկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | 95 072 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետականբյուջե (անդամավճար) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | 73 520 հազ. ՀՀ դրամ (կազմակերպման աշխատանքների իրականացում) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  | 1 312 425 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ (կազմակերպման և միջոցառման անցկացման աշխատանքներ) |  |  |  |  |
| 242 | Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացում, պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների թվայնացում |  |  |  |  |  |  | 1. Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն |  | Պետական ծառայությունների գործընթացի օպտիմալացում, առավել թափանցիկ-հաշվետվողական և ավելի վստահելի հանրային կառավարման ձևավորում, ինչպես նաև այլ էլ. Ծառայությունների մատուցման ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. պետական կառավարման էլեկտրոնային համակարգերի գույքագրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. պետական կառավարման համակարգերի միջև փոխգործելիության աստիճանի վերհանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-5) 2020-2022թթ. Պարբերաբար 2020թ. |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 մլն. դրամ, այդ թվում՝ 50 000 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. պետական կառավարման համակարգերի միջև փոխգործելության և «Մեկ կանգառ՝ մեկ պատուհան» հարթակների ձևավորում և ներդնում. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | 50 000 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Թվային ծառայությունների մատուցման միասնական հարթակի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | 50 000 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 243 | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում, շահագրգիրռ գերատեսչությունների հետ համաձայնեցում, ստացված կարծիքների ամփոփում և վերջնական տարբերակի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Նախատեսվում է ստեղծել ինովացիոն էկոհամակարգ, որտեղ ինժեներական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններն արդիական ենթակառուցվածքների կիրառմամբ կմշակեն և կիրագործեն նորարարական գաղափարներ` տեղական ու միջազգային շուկաներում բարդ տեխնոլոգիական լուծումների առաջադրման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Միջոցառումների իրականացում և ինժեներական քաղաքի ենթակառուցվածքների ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  | 21.2 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով ներդրում, ընդ որում` ընդհանուր ծախսերի 50%-ը (մինչև 10.5 մլն ԱՄՆ դոլար) նախատեսվում է համաֆինանսավորել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից` Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքներ» վարկային ծրագրի միջոցով, մնացած 50%-ը` «Նեյշնլ Ինսթրումենթս»-ի և կոնսորցիումի/ներառում է «Նեյշնլ Ինսթրումենթս ԷյԷմ» ընկերության կողմից ծրագրի շուրջ համախմբված 14 ինժեներական ընկերությունների կողմից |  |  |  |  |
| 244 | Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեության ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. Գործունեության տարեկան ծրագրի մշակում |  | Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում ժամանակակից գիտելիքահենք ենթակառուցվածքներով հագեցած տեխնոլոգիական կենտրոնների արդյունավետ գործունեության ապահովում, որը կնպաստի օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը,նոր ընկերությունների ստեղծմանը կամ ներգրավմանը, մասնագիտական դասընթացների կազմակերպմանը, ինչպես նաև բիզնես աջակցության և խորհրդատվության տրամադրմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ քննարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Գործունեության ծրագրի ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործունեության ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) 2018-2022թթ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե 747 977 000 ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | 149 595 400 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  | 149 595 400 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. |  |  |  | 149 595 400 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | 149 595 400 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | 149 595 400 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
| 245 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում իրականացվող կառուցապատման թույլատվությունների տրամադրման պահանջների հաստակեցում |  |  |  |  |  |  | 1. <<Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում |  | Անվտանգ երթևեկությանապահովում և ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում ապօրինի տեղադրվող օբյեկտների բացառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀտրանսպորտի, կապիևտեղեկատվական Տեխնոլոգիաներինախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Օրենքի նախագիծը ՀՀ շահագրգիռ մարմինների քննարկմանը ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Ճանապարհների որակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգում (հիմնանորոգում, միջին նորոգում), պահպանում և շահագործում |  | ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհներվանվտանգ երթևեկության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  | ՀՀ պետ. բյուջե և վարկային ծրագրեր 40 530 929,1 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. |  |  |  | ՀՀ պետ. բյուջե և վարկային ծրագրեր 83 463 075,0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | ՀՀ պետ. բյուջե և վարկային ծրագրեր 154 285 454,3 հազ. դրամ |  |  |  |  |
| 247 | Կամուրջների և թունելների կառավարման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1. Կամուրջների և թունելների շահագործման անվտանգության ապահովման նպատակով հետազոտման աշխատանքների իրականացում |  | Կամուրջների և թունելների երկարակեցության և սապասարկման որակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. 2019թ. |  |  |  | ՀՀ պետ. բյուջե 10 մլն. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021թթ |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 մլն. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Մասնագետների վերապատրաստում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Ճանապարհային ոլորտի կառավարման բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցի տարրերի գույքագրում |  | Ճանապարհային ցանցի և տարրերի էլեկտրոնային քարտեզի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների էլեկտրոնային ցանցի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | 40 մլն. դրամ ՀՀ պետ. բյուջե |  |  |  |  |
| 249 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ճանապարհային նշաններրով կահավորում |  | Ճանապարհայիներթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների (ճանապարհային նշաններ, այդ թվում տեղեկատվություն պահանջող ճանապարհային նշաները՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, ճանապարհային լուսացույցներ, ճանապարհային ցանկապատներ, ճանապարհային գծանշում) բարելավված ստանդարտներ: Ճանապարհային նշանների տարաբաշխումների հաստատված նախագծի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ոստիկանություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ. |  |  |  | 300 մլն. դրամ նախատեսվում է ընդգրկել ՀՀ պետական բյուջեի 2020թ. հայտում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Զբոսաշրջային ուղղությունների հասանելիության բարձրացման նպատակով միջպետական և տարանցիկ նշանակության ճանապարհներին և հանրային տրանսպորտի կանգառներում զբոսաշրջային բազմալեզու ցուցանակների և նշանների տեղադրում |  | Ճանապարհային և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում Զբոսաշրջային վայրեր այցելուների համար ուղղորդիչ և հանրամատչելի տեղեկատվության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 250 | Ճանապարհների պետական գրանցում |  |  |  |  |  |  | Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների չափագրում և պետական գրանցում |  | Միջպետականևհանրապետականճանապարհներինկատմամբսեփականությանիրավունքիգրանցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թ. |  |  |  | ՀՀ պետ. բյուջե 1.7 մլրդ. դրամ Նախատեսվում է |  |  |  |  |
| 251 | Քաղաքաշինական գործունեության վարչարարության դյուրինացում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հանրապետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեկից ավելի համայնքների տարածքներ ընդգրկող ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման նպատակով քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը (այսուհետ՝ կարգ) հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծիմշակում |  | Գծային ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների քաղաքաշինական գործունեության միասնական կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Կարգը ՀՀ շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ.մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Կարգը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ.հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Բետոնե պատվածքով ճանապարհային ծածկով ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանման աշխատանքների կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  | 1. «ՀՀ կառավարության 2010 թ.-ի դեկտեմբերի 4-ի 1419- Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելումասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  | Բետոնե պատվածքով ճանապարհային ծածկով ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանման աշխատանքների իրականացման գործընթացի սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 3-րդտասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ շահագրգիռ մարմինների քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | 1. Մերձքաղաքային հաղորդակցությունում նոր շարժակազմի ձեռքբերում, գործող շարժակազմի արդիականացում |  | երթևեկության անվտանգության մակարդակի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. Կոնցեսիոն պայմանագրի գործունեության ընթացքում |  |  |  | Կոնցեսիոն պայմանագրի ներդրումային ծրագիր |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Երկաթուղու ենթակառուցվածքների զարգացման ռազմավարության նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1) Նախագիծը շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2) Նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Երկաթուղու սակագնային բարելավում |  |  |  |  |  |  | ԱՊՀ երկրների երկաթուղային տրանսպորտի աշխատակազմերի սակագնային քաղաքականության փորձագետների հետ բանակցությունների վարում, նոր մոտեցումների ձևավորում, համաձայնությունների ձեռք բերում |  | Երկաթուղային սակագների կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. պարբերաբար |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 255 | Փոստային ոլորտի շուկայական արդյունավետության և կենսունակության բարձրացում |  |  |  |  |  |  | 1. Փոստային ոլորտի զարգացման հայեցակարգի մշակում |  | Հայեցակարգի ընդունմամբ կապահովվեն փոստային կապի ոլորտի զարգացմանն ուղղված այնպիսի հայեցակարգայինդրույթներ, որոնք հիմք կհանդիսանան ներկայումս գործող օրենսդրության հետագա բարելավման և փոստային ծառայությունների շուկայի ներդրումային դաշտի գրավչության բարձրացման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Փոստային ոլորտի զարգացման հայեցակարգը ՀՀ շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Փոստային ոլորտի զարգացման հայեցակարգը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Երևանի մետրոպոլիտենի արդիականացման հնարավրությունների վերլուծություն |  |  |  |  |  |  | Մետրոպոլիտենի արդիականացման և հետագա ճյուղավորման հնավարությունների ուսումնասիրություն |  | Երևանի մետրոպոլիտենի արդիականացման և հետագա ճյուղավորման հնարավորությունների բացահայտում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020թթ. |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 257 | Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանի և ենթակառուցվածքների բարեկարգմանը և զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  | 1. «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ կողմից ներկայացվող 5-ամյա Մաստեր պլանի հաստատման գործընթացի ապահովում |  | Ավիաշուկայի դիվերսիֆիկացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Մաստեր պլանի իրագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | - Շուրջ 3,379,670 հազ.դրամ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել օդանավակայանի կոնցեսիոների ներդրումների հաշվին |  |  |  |  |
| 258 | Ավիաընկերությունների թվի ավելացմանն ուղղված միջոցառումներին աջակցություն |  |  |  |  |  |  | Տվյալների փոխանակման միասնական համակարգի ներդրում և վարում |  | Դեպի ՀՀ և ՀՀ-ից չվերթների աշխարհագրության ընդլայնում և մատչելի ավիափոխադրումների ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 259 | «ՀՀ և ԵՄ և ԵՄ անդամ-պետությունների միջև ընդհանուր Ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագրի ստորագրման գործընթացի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  | Ավիացիոն շուկայի ազատականացում ԵՄ անդամ բոլոր պետությունների հետ |  | Ավիաընկերությունների մուտքի խթանում ՀՀ շուկա, չվերթների քանակի ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիականավիացիայիկոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 260 | ՀՀ օդային տարածքում 24-ժամյա Հայեցակարգի ներդրում՝ 290 թռիչքային մակարդակից (FL290) հնարավորինս ցածր բարձրությունների վրա |  |  |  |  |  |  | ՀՀ օդային տարածքում տարանցիկ չվերթների ավելացմանն ուղղված միջոցառումներ |  | ՀՀ օդային տարածքով տարանցիկ չվերթների թվի ավելացում, ավիաընկերությունների կողմից ծախսերի կրճատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիականավիացիայիկոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 261 | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի աերոդրոմին քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ստանդարտներին համապատասխան «E» դասի շնորհում |  |  |  |  |  |  | «Զվարթնոց» օդանավակայանի ենթակառուցվածքների համապատասխանեցում կանխատեսվող ուղևորահոսքի աճին |  | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի կողմից մեծ տարողությամբ օդանավերի ընդունման և սպասարկման հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիականավիացիայիկոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 262 | Կոմիտեի աշխատակիցների՝ ԻԿԱՕ և ԵԿԱԿ ստանդարտներին համապատասխան շարունակական վերապատրաստում ԻԿԱՕ և ԵԿԱԿ կողմից սերտիֆիկացված կազմակերպություններում, ինչպես նաև համապատասխան փորձագետների հրավիրում ՀՀ |  |  |  |  |  |  | Կոմիտեի աշխատակիցների՝ ԻԿԱՕ և ԵԿԱԿ ստանդարտներին համապատասխան սերտիֆիկացում |  | ՀՀ ավիացիոն իշխանությունների վարկանիշ իբարձրացում միջազգային հարթակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիականավիացիայիկոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից շուրջ 70,000,000 դրամ (ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի արտաբյուջեով նախատեսված միջոցներից) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից շուրջ 70,000,000 դրամ (ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի արտաբյուջեով նախատեսված միջոցներից |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից շուրջ 70,000,000 դրամ (ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի արտաբյուջեով նախատեսված միջոցներից) |  |  |  |  |
| 263 | Օդային ծառայությունները ԵԿԱԿ-ի Դոկ.30 փաստաթղթով սահմանված անվտանգության ստանդարտներին համապատասխանեցում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 27-ի N944-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  | Համապատասխանեցում «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի 17-րդ՝ «Անվտանգություն» հավելվածի ստանդարտներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիրռ գերատեսչությունների հետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Ուղևորների սպասարկման ընթացակարգերի արդիականացում |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 16-ի թիվ 249 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  | «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի 9-րդ՝ «Ընթացակարգերիպարզեցում» հավելվածի ստանդարտների պահանջների համապատասխանեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1) Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիրռ գերատեսչությունների հետ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) Նախագծի վերջնական տարբերակի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Օդային տրանսպորտի գների անկմանն ուղղված ջանքերի գործադրում, այդ թվում ավիավառելիքի շուկայի ազատականացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  | Օդային տրանսպորտի գների անկմանն ուղղված շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում |  | Օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների գների վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Պետական ֆինասների կառավարման համակարգի արդիականացում |  |  |  |  |  |  | 1. Քաղաքական իրողությունների փոփոխությամբ պայմանավորված` հանրային կառավարման համակարգի ընդհանուր վերափոխումների համատեքստում, պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի (ՊՖԿՀ) բարեփոխումների ռազմավարության և վերջինիս գործողությունների ծրագրի վերագնահատում և վերանայված ռազմավարության նախագծի հաստատում (ՀՀ կառավարության 18.02.2016թ. N 6 արձանագրության 15-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում) |  | «Փողի դիմաց արժեք» հայեցակարգի ներքո պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի վերափոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական իշխանության մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2019թ.մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե՝ Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. վերանայված ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացում |  | 2) Բյուջետային կարգապահության ապահովում՝ միջոցների օգտավետ, արդյունավետ ու խնայողաբար օգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) 2019-2022թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Պետական ֆինանսների կառավարման վերանայված համակարգի և գործառույթների ավտոմատացում և միասնական տեղեկատվական բազայի հիման վրա ինտեգրացիա Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (GFMIS/ԿՖԿՏՀ-) ներդրում՝ - ԿՖԿՏՀ տեխնիկական առաջադրանքի նախագծում, - ԿՖԿՏՀ ձեռքբերում և ներդրում |  | 3) Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի թափանցիկության և հաշվետվողականության աստիճանի բարձրացում, որը կապահովի կառավարման մարմինների և գործընթացների թափանցիկություն, միասնականություն և տվյալների անփոփոխելիություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3) 2019-2022թթ. |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե՝ 15,4 մլն ԱՄՆ դոլար, որից վարկ՝ 7,2 մլն ԱՄՆ դոլար- ՀԲ Պետական արդիականացման երրորդ ծրագիր, դրամաշնորհ 8,2 մլն ԱՄՆ դոլար-ՌԴ կառավարություն |  |  |  |  |
| 267 | Հայաստանի Հանրապետությանը հասցեագրված՝ միջազգային կազմակերպությունների և գործընկեր երկրների կողմից տրամադրվող ոչ ֆինանսական օժանդակությունների հաշվառման և պետական բյուջեում արտացոլման մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  | 1. Համապատասխան բանակցությունների նախաձեռնում և արդյունքների ամփոփում՝ անհրաժեշտ օրենսդրական հիմքերի ստեղծում, |  | Տրամադրվող ոչ ֆինանսական օժանդակությունների հաշվառման իրականացում՝ ապահովելով յուրաքանչյուր ոլորտին ուղղվող բյուջետային և այլ ռեսուրսների իրական պատկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական իշխանության մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե՝ Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Տրամադրվող ոչ ֆինանսական օժանդակությունների հաշվառում և 2020 թվականի պետական բյուջեում արտացոլում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) 2020-2022թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Պետական ֆինանսների կառավարման, ներառյալ գնումների գործընթացներում պետությանը պատճառված վնասի հիմքով իրավական հետևանքների և դրանք պետական բյուջե հետ վերադարձնելու մեխանիզների կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | Անհրաժեշտ օրենսդրական հիմքերի ստեղծում: |  | Պետական ֆինանսների կառավարման, ներառյալ գնումների գործընթացներում պետությանը պաշտոնատար անձանց գործողությունների- անգործության հետևանքով պատճառված վնասի չեզոքացման իրավական մեխանիզմների ներդրում, այդ թվում՝ նյութական պատասխանատվության պայմանագրերի կնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական իշխանության մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե՝ Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում |  |  |  |  |
| 269 | ՀՀ կառավարության կողմից ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացվող ՀՀ պետական բյուջեների նախագծերում պետական հիմնարկների համար բացված արտաբյուջետային հաշիվներով կանխատեսվող եկամուտների և ծախսերի ցուցանիշների ներառում |  |  |  |  |  |  | 1. Բյուջետային գործընթացի շրջանակում արտաբյուջետային հաշիվների կանխատեսվող ցուցանիշները ներառող ՀՀ 2019 թվականի բյուջետային հայտերի տրամադրում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը 2. ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծում ներառված արտաբյուջետային ծրագրերի ներկայացում ՀՀ կառավարություն |  | Պետական կամ համայնքային հիմնարկների արտաբյուջետային հաշիվներ ունենալու քաղաքականության վերանայում` ապահովելով սահմանված դեպքերում առաջացող/հավաքագրվող դրամական միջոցների մուտքը համապատասխան բյուջե և հետագայում՝ ըստ անհրաժեշտության այդ գումարների բաշխումը այդ բյուջեներից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջետային հաշիվներ ունեցող պետական իշխանության մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ․ hոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում |  |  |  |  |
| 270 | Պետական բյուջեի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի միասնական ներկայացման իրավական հիմքերի ստեղծում՝ ուղղված պետական բյուջեի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի ներդաշնակեցմանն ու հնարավոր խզումների չեզոքացմանը |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի փաթեթի մշակում, 2) շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկում, 3) նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | Պետական բյուջեի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի միասնական փաստաթղթով ներկայացում, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի գործընթացի և անվանման վերանայում` միջնաժամկետ հարկաբյուջետային շրջանակի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական իշխանության մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե՝ Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում |  |  |  |  |
| 271 | Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  | 1. բյուջետային ծրագրերի ծախսերի կազմման բիզնես գործընթացների գնահատում, 2. ավտոմատացված համակարգի տրամաբանական կառուցվածքի և ճարտարապետության որոշակիացում գնահատում, 3. համակարգի մշակում, 4. համակարգի թեստավորում, թերությունների վերհանում և շտկում, 5. համակարգի օգտագործողի ձեռնարկի մշակում և ուսուցանողների ուսուցում, 6. բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման ավտոմատացված համակարգի փուլային ներդրում |  | Պետական ծախսերը կազմելու ավտոմատացված համակարգ, որը նաև հնարավորություն կընձեռի այն ինտեգրելու պետական կառավարման համակարգում գործող այլ ավտոմատացված համակարգերի հետ՝տեղեկատվության փոխանակման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական իշխանության մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե՝ Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում |  |  |  |  |
| 272 | Տնտեսության իրական հատվածում ներդրումների կատարումը խթանելու նպատակով կապիտալի և եկամտի հարկումից սպառման հարկմանն անցում կատարելուն ուղղված քայլերի ձեռնարկում, ինչպես նաև գույքային հարկերի համակարգը կատարելագործելու նպատակով համակարգային փոփոխությունների իրականացում՝ նպատակ ունենալով այն ավելի համահունչ դարձնել հարկման ուղղահայաց արդարության սկզբունքին |  |  |  |  |  |  | 1. Կապիտալի հարկումից սպառման հարկման անցման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հարկի հարկման համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ հարկային օրենսդրության մեջ կատարվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, 2. ներկայացված առաջարկությունների քննարկում շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների և մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների հետ, 3. քննարկման արդյունքների հիման վրա ՀՀ հարկային օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում: |  | Տնտեսության իրական հատվածում ներդրումների կատարումը խթանելու նպատակով կապիտալի և եկամտի հարկումից աստիճանական անցում սպառման հարկման, - անշարժ գույքի հարկման համակարգը կատարելագործելու, այն առավել արդարացի սկզբունքներով գործարկելու և համայնքների բյուջեների հարկային եկամուտների կարևոր աղբյուր դարձնելու նպատակով համակարգային փոփոխությունների իրականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում |  |  |  |  |
| 273 | Ակտիվ աշխատանքների իրականացում՝ ուղղված միջազգային հարկային հարաբերություններում ՀՀ ներգրավվածության ապահովմանը և միջազգային առևտրի հարկման լավագույն փորձին համապատասխան հարկային հարաբերությունների կարգավորումների կատարելագործմանը |  |  |  |  |  |  | 1. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ)` «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում)» ծրագրին (BEPS ծրագիր) ՀՀ անդամակցություն |  | Միջազգային հարկային հարաբերություններում ՀՀ ներգրավվածության ապահովում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Արդարադատության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում)» ծրագրին (BEPS ծրագիր) ՀՀ անդամակցությունը ենթադրում է մոտ 20 հազար եվրո անդամավճար, որը նախատեսվում է վճարել 2019 թվականի ՄԺԾԾ-ով միջազգային կազմակերպություններին անդամակցության համար նախատեսված անդամավճարների չափաքանակների շրջանակներում: Մյուս բոլոր գործողությունները կիրականացնվեն Ֆինանսների նախարարության պահպանման ծախսերի շրջանակում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ)` հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին անդամակցության շրջանակներում ըստ հարցման կամ ինքնաշխատ կերպով տեղեկատվության փոխանակման համակարգերի ներդրման աշխատանքների համակարգում |  | միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգերի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ցանցի ընդլայնում և արդիականացում, |  | կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի աշխարհագրության ընդլայնում և գործող համաձայնագրերի համապատասխանեցում կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերին վերաբերող միջազգայնորեն ընդունված արդի ստանդարտներին և մոտեցումներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. տրանսֆերային գնագոյացման օրենսդրության կիրարկման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  | տրանսֆերային գնագոյացման օրենսդրության կիրարկման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | - Առցանց, ինքնաշխատ, անթուղթ անշարժ գույքի կադաստրի ստեղծում, տեղեկատվության տրամադրման գործընթացի դյուրացում, առցանց տեղեկատվության նկատմամբ պահանջարկի խթանում, տրամադրման ժամկետների կրճատում և ծավալների էական ավելացում |  |  |  |  |  |  | 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում |  | «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» (խմբագրված) ՀՀ օրենքով կլուծվեն իրավունքների գրանցման ու տեղեկատվության բարեփոխումները նախատեսված 3 ուղղություններով ու կտրվեն դրա հետ կապված առանձին օրենսդրական լուծումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ. |  |  |  | Շուրջ 20 մլն. ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Առցանց տրամադրվող տեղեկությունների տեսակների ընդլայնում (պայմանագրային գներ, միասնական տեղեկանքներ, փաստաթղթերի պատճեններ և այլն) |  | Քաղաքացիների և պաշտոնատար անձանց անմիջական շփման և դրանցում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի բացառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Նոր տեղեկատվական փաթեթների մշակում |  | «Գործարարությամբ զբաղվելը զեկույց»-ում ՀՀ դիրքի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Տեղեկատվության որոնման առցանց գործող տարածական հարթակի ստեղծում |  | Դիմումատուների համար տեղեկատվության ձեռքբերման ընթացակարգի էական պարզեցում, առանց կադաստր վարող մարմին անձամբ այցելելու տեղեկատվության ստացման հնարավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Կնիքի պահանջի վերացում |  | Առանց կադաստր վարող մարմին անձամբ այցելելու իրավունքների պետական գրանցման դիմումներ ներկայացնելու և իրավունքների պետական գրանցման վկայականներ ստանալու հնարավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Իրավունքների պետական գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման գործընթացներում թղթային արխիվների կիրառման բացառում |  | Տեղեկատվության տրամադրման ժամկետների կրճատում (հարցումից հետո՝ անմիջապես) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Առանց կադաստր ներկայանալու դիմումներ ներկայացնելու այլընտրանքային գործող տարբերակների զարգացում և այդ տարբերակների ընդլայնում |  | Տարածաքային ստորաբաժանումների և սպասարկման գրասենյակների աշխատակիցների ծանրաբեռնվածության նվազեցում և աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում ու օպտիմալացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Կադաստրի կոմիտեի կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված պաշտոնական կայքի զարգացում՝ կայքից օգտվելու հարմարավետության բարձրացում և դրա միջոցով մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում |  | Տրամադրվող տեղեկատվության քանակի ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Քաղաքացիների, անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցների իրազեկում` ներդրված նոր ծառայությունների և դրանցից հարմարավետ օգտվելու տարբերակների վերաբերյալ |  | Կադաստրի կոմիտեի ծախսերի կրճատում և մուտքերի ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թթ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Պետական մարմիններին առցանց տրամադրվող տեղեկատվության ծավալի ընդլայնում՝ ընդհուպ մինչև թղթային տարբերակով տեղեկատվության տրամադրման դիմումների բացառում |  |  |  |  |  |  | 1. Պետական մարմիններից ստացվող դիմումների վերլուծություն, խմբավորված դասակարգում ըստ պահանջվող տեղեկատվության տեսակների |  | 1. Կադաստր ներկայացվող անվճար դիմումների քանակների նվազում՝ ընդհուպ մինչև դրանց բացառում 2. Պետական մարմինների միջև փաստաթղթաշրջանառության կրճատում և օպերատիվության բարձրացում 3. Կադաստրի աշխատակիցների ծանրաբեռնվածության նվազեցում և աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում ու օպտիմալացում 4. Կադաստրի կոմիտեի ծախսերի կրճատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | Պետական կառավար ման մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 10 մլն. ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ըստ յուրաքանչյուր պետական մարմնի նրանց անհրաժեշտ տեղեկատվությունների բացահայտում և սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Յուրաքանչյուր պետական մարմնի պահանջմունքներին համապատասխանող առցանց մատուցվող ծառայության ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքներն իրականացվում են. 1. Օրթոֆոտոհատակագծերի գրասենյակային և դաշտային մշակմամբ 2. Տեղագրական հատակագծի թվայնացմամբ 3. Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրմամբ և համաձայնեցմամբ շահագործող կազմակերպությունների հետ 4. Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծմամբ 5. Տեքստային տվյալների մուտքագրմամբ տվյալների բազա 6. Տեխնիկական բնութագրերի (առաջադրանքի) կազմում 7. Մրցույթի կազմակերպում 8. Թվային քարտեզագրական նյութի ստեղծում |  | Տնտեսության տարբեր ճյուղերի համար միասնական թվային քարտեզագրական հիմքի ստեղծում Oրթոֆոտոհատակագծերի հիման վրա Հանրապետության այլ քաղաքների 1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի և բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022թթ. |  |  |  | Շուրջ 1`350 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
| 277 | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի ըստ նպատակային նշանակության հողերի յուրաքանչյուր տարվա կադաստրային գների սահմանում |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի ըստ նպատակային նշանակության հողերի կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ |  | 1. Կսահմանվեն Հայաստանի Հանրապետության հողամասերի 2019- 2022թթ. կադաստրային գները 2. Անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող հողամասերի հարկման բազաների ստեղծման համար հողամասի բազային գների ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | յուրաքանչյուր տարվա մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 278 | Յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) կազմում |  |  |  |  |  |  | 1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր ամիս հողամասերի ըստ համայնքների, նպատակային և գործառնական նշանակությունների, սեփականության և օգտագործման ձևերի փոփոխությունների հաշվառում և ամփոփում` տարվա կտրվածքով 2. Մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի կողմից յուրաքանչյուր տարի ներկայացրած հողային հաշվեկշիռների ուսումնասիրություն և ամփոփում 3. «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի փաթեթի կազմում և սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացում |  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման հաստատում, որի նորացված և ճշտված տվյալներից կկարողանան օգտվել շահագրգիռ բոլոր պետական մարմինները, կազմակերպություններն ու անձինք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 279 | Ինտեգրված (միասնական) կադաստրի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ մեկ ինտեգրված (միասնական) պետական կադաստրի ստեղծում, այն իրականացվելու է հետևյալ փուլերով. |  | 1.Ինքնաշխատ ամբողջական տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում՝ փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա 2.Տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում 3.Իրական ժամանակային ռեժիմում, փոխկապակցված, հավաստի տեղեկության միջոցով իրավիճակի համալիր վերլուծությամբ հիմնավորված որոշումների ընդունում, կրճատելով համաձայնեցումների գրավոր ձևերին տրամադրվող ժամանակը 4.Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն 5.Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 6.Առաջավոր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շուրջ 1`500 մլն ՀՀ դրամ (ենթակա է ճշտման) Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին ՀՀ պետական բյուջե Դրամաշնորհային միջոցներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Հայեցակարգի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Հայեցակարգով առաջադրվող պայմաններից բխող՝ օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Փորձնական (պիլոտային) ծրագիր` պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների կադաստրի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թթ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Հայեցակարգով նախատեսված կադաստրների ինտեգրված համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 – 2022 թվականների դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում WGS-84 (ArmREF02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. GPS 249 հիմնակետերի դիտարկում և կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում 2. II դասի 180.23 գծ.կմ նիվելիրացում, նյութերի մշակում և հավասարակշռում 3. Քվազիգեոիդի ստեղծման համար տվյալների հավաքագրում, բազայի ստեղծում, հաշվարկների կատարում, վերլուծություն, տրանսֆորմացիոն պարամետրերի որոշում – 1297 կետ |  | Քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելի ստեղծում, որը կապահովի GPS դիտարկումներից ստացված «գեոդեզիական» կոորդինատներից անցում այլ էլիպսոիդային և «նորմալ» բարձրությունների Արդյունքում կստանանք քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելը, որը կնպաստի բարձրացնելու ՀՀ տարածքում տեղադրված իրական ժամանակում մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ձևափոխվող` տրանսֆորմացիոն պարամետրերի ճշգրտման մակարդակը, որն էլ կապահովի «ՌՈՎԵՐ» դիտարկման GPS կայաններից անմիջապես ստանալու կետի տեղադիրքի կոորդինատները WGS-84 (ArmREF02) համակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 63 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
| 281 | - Հայաստանի Հանրապետության տարածքի oդալուսանկարների (օրթոլուսանկարների- GSD-20cm) ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. Օդալուսանկարները ծածկում են ՀՀ տարածքի 13 500 քառ. կմ: Անհրաժեշտ է իրականացնել Հանրապետության մնացած տարածքի օդալուսանկարահանման աշխատանքներ 1:2000 մաշտաբի օրթոֆոտոհատակագծերի ստեղծման նպատակով 2. Իրականացնել տեխնիկական բնութագրերի (առաջադրանքի) կազմում, մրցույթի կազմակերպում 3. ՀՀ տարածքի 20 ppm լուծաչափի օդալուսանկարահանում, գեոդեզիական դաշտային աշխատանքների իրականացում, թվային բարձունքային մոդելի ստեղծում Օրթոֆոտոհատակագծերի ստեղծում |  | Հանրապետության թվային բարձունքային մոդելի (DTM) և օրթոլուսանկարների ստեղծում, որի արդյունքում կստանանք ՀՀ ամբողջ տարածքի GSD-20cm ձևաչափի օրթոհատակագծերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 850 մլն ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
| 282 | - Հայաստանի Հանրապետության մշտապես գործող GPS ռեֆերենց կայանների ցանցի արդիականացում |  |  |  |  |  |  | 1. Տեխնիկական բնութագրերի (առաջադրանքի) կազմում |  | ՀՀ պետական գեոդեզիական ցանցի զարգացում, գեոդեզիական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում Արդյունքում կստանանք. - 1. Մշտական գործող երկու ռեֆերենց կայաններ նախատեսված տարածաշրջաններում - 2. Ռեֆերենց երկու կայանների տեղադիրքերի հավասարակշռված կոորդինատներ - 3. ՀՀ տարածքում մշտական գործող թվով 14 ռեֆերենց կայանների Միջազգային արբանյակային նավիգացոն համակարգին կապակցված ցանց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 50 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Մրցույթի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ցանցի խտացում ևս 2 կայանով, հավասարակշռում, ծրագրային ապահովումների արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ARPIS համակարգի քարտեզագրական բաղադրիչի գործարկում |  |  |  |  |  |  | Կադաստրային քարտեզների տեխնիկական մաքրում, տեղափոխում CAD միջավայրից GIS միջավայր, կապակցում տեքստային տեղեկատվության հետ |  | Հնարավորություն կստեղծվի կատաստրային քարտեզների վարումն իրականացնել մեկ միասնական համակարգում (ARPIS)՝ զարգացնելով առցանց տեղեկատվության տրամադրման հնարավորությանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 284 | Հայաստանի ազգային ատլասի հրատարակում |  |  |  |  |  |  | Նախատեսվում է շարունակել Հայաստանի ազգային ատլասի թարմացման և թարգմանության, խմբագրման և ձևավորման աշխատանքները: Տեքստերի, աղյուսակների ստեղծման աշխատանքները |  | Կունենանք թարգմանված, խմբագրված և ձևավորած Հայաստանի ազգային ատլաս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2022թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |  |  | Շուրջ 150 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
| 285 | Համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումներ և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  | 1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների (սահմանափակումների) պետական գրանցման և գույքի ու դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման գործառույթներ իրականացնող ներկայումս կոմիտեի համակարգում գործող 6 տարածքային ստորաբաժանումների գործառույթների ներառում հետևյալ 3 հիմնական ուղղություններում. Ա.իրավունքների (սահմանափակումների) պետական գրանցում ու միասնական տեղեկատվության տրամադրում (ռեգիստրներ) Բ.անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ կադաստրային գործերի արխիվ Գ.կադաստրային քարտեզների և մուտքագրվող քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) ու հողաշինարարական տվյալների համադրում ու համակարգում |  | Կստեղծվի անշարժ գույքի ռեգիստրների, անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ արխիվների և մուտքագրվող քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) ու հողաշինարարական տվյալների 3 առանձնացված միասնական ուղղություններ, որը նպատակաուղղված է կոռուպցիոն ռիսկերի բացառմանը, ինչպես նաև ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2021թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 900 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Դիմումների մուտքագրման, ավարտական փաստաթղթերի (իրավունքի գրանցման վկայական, կասեցման, մերժման որոշումներ, միասնական տեղեկանք) տրամադրման գործառույթ իրականացնող ներկայումս համակարգում գործող 40 սպասարկման գրասենյակների վերակազմակերպում մարզային կառուցվածքային ձևով` մնացած գործող սպասարկման գրասենյակների հաստիքների կրճատում, դրանց կողմից գործառույթների իրականացման ժամանակավորապես պահպանում` մինչև այլ մարմինների կողմից (նոտար, բանկ և այլն) ամբողջությամբ այդ գործառույթների ապահովումը |  | Սպասարկման գրասենյակների քանակի և հաստիքների կրճատում: Վերջնական մարզկենտրոններում թողնելով մեկական սպասարկման գրասենյակ` նաև գործարքի կողմերի ստորագրությունների իսկության ճանաչման իրավասությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 -2021թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 749-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի ներկայացում |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշում, որով կիրականացվեն կառուցվածքային փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումներ և աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության բարձրացում» միջոցառման կատարմանն ուղղված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում |  | Նորմատիվ իրավական ակտեր, որոնցով կիրականացվեն կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում առանձին հարցերի կանոնակարգումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Հողերի նպատակային և գործառնական նշանակություններն ու դրանց կիրառման կարգերը պարզեցնելու նպատակով նոր համակարգային մոտեցումների ձևավորում |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու միջոցով հողերի նպատակային նշանակության, հողատեսքերի գործառնական նշանակության վերախմբավորման իրականացում |  | Նոր մոտեցումների ձևավորում հողերի նպատակային նշանակությունների ու հողատեսքերի քանակների ու խմբավորումների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ. |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 287 | Տեքստային տվյալների բազայի և էլեկտրոնային արխիվի ճշգրտում և ամբողջականացում |  |  |  |  |  |  | 1. Գործող և դադարած իրավունքների սուբյեկտների վերաբերյալ կադաստրային գործերի արխիվային նյութերում առկա տեղեկատվության մուտքագրում կադաստրի տեքստային էլեկտրոնային բազա |  | 1) Անշարժ գույքի սուբյեկտների միանշանակ նույնականացման ապահովում 2) Առցանց տրամադրվող տեղեկատվության ճշգրտության ապահովում 3) Սահմանափակումների ինքնաշխատ կիրառման համար հնարավորության ընձեռում 4) Թվային արխիվի ամբողջականացում և ընթեռնելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու թյուն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարու թյուն, ՀՀ Ոստիկանու- թյուն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 30 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Կադաստրի տեքստային էլեկտրոնային բազայում գործող և դադարած սուբյեկտների վերաբերյալ թերի տվյալների ամբողջականացում համայնքներում և այլ պետական մարմիններում առկա տվյալների հիման վրա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Տեսաներածման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Հայաստանի Հանրապետության միասնական տարածագնահատման նոր գոտևորման սահմանում |  |  |  |  |  |  | 1. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում անշարժ գույքի շուկայական գնահատություններ |  | 1) Կսահմանվեն Հայաստանի Հանրապետության հողերի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի) գնահատման կարգը, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցներն ու սահմանները, հողամասերի և բնակելի շինությունների բազային արժեքները 2) Կսահմանվեն շինությունների քանակական և որակական բնութագրիչների գործակիցներն ու մեծությունները, Անշարժ գույքի հարկման նպատակով շուկայական գնահատման մեթոդաբանությունը 3) Հայաստանի Հանրապետությունում կապահովվի անշարժ գույքի հարկով արդարացի հարկման մեխանիզմների ներդրում: Սահմանված գները հիմք կհանդիսանան պետության և համայնքային սեփականությանը պատկանող հողամասերն օտարելու, ինչպես նաև վարձակալության իրավունքով տրամադրելու դեպքերում՝ վաճառքի կամ մեկնարկային նվազագույն գների հաշվարկման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարու թյուն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 250 մլն ՀՀ դրամ (հաստատված է 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեով) ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Անշարժ գույքի շուկայական գնահատությունների տվյալների, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից վերջին 5 տարիների փաստացի գործարքների պայմանագրային գների, ինչպես նաև անշարժ գույքի առաջարկի շուկայի տվյալների վերլուծություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Պայմանագրային և գնահատված գների անցկացում (մուտքագրում) քարտեզների վրա, գնային գոտիների առանձնացում, գոտուց գոտի անցման գործակիցների, առանձնացված գնային գոտիների նկարագրում, բազային արժեքների որոշում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի որակական և տնտեսական նոր գնահատում |  |  |  |  |  |  | 1. ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի կադաստրային գնահատման մեթոդիկայի մշակման և մեթոդական ցուցումների ստեղծման աշխատանքներ 2. Հողաշինարարական, հողագիտական և երկրաբուսաբանական աշխատանքներ 3. Գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի տնտեսական գնահատման աշխատանքներ 4. ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  | 1) Կսահմանվեն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի կադաստրային գները 2) Կձևավորվեն Հայաստանի Հանրապետության ըստ համայնքների և բնակավայրերի գյուղատնտեսկան նշանակության հողատեսքերի հարկման բազաները 3) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի արդարացի հարկման մեխանիզմների ներդրում 4) Գյուղատնտեսկան նշանակության հողատեսքերի նոր կադաստրային գները հիմք կհանդիսանան պետության և համայնքային սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսկան նշանակության հողատեսքերի օտարելու, ինչպես նաև վարձակալության իրավունքով տրամադրելու դեպքերում՝ վաճառքի կամ մեկնարկային նվազագույն գների հաշվարկման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 1270 մլն ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
| 290 | Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի հարկով 2020-2022 թվականների հարկման բազաների ձևավորում |  |  |  |  |  |  | 1. 2020-2022 թթ., հարկման բազաների ձևավորման նպատակով անշարժ գույքի գնահատում (վերագնահատում) 2. 2019 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ առկա տվյալների հիման վրա իրականացված՝ ՀՀ տարածքում գտնվող անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ ամփոփ տեղեկությունների տեղադրում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի պաշտոնական ինտերնետային կայքում |  | 1) Կձևավորվեն Հայաստանաի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի՝ հողամասերի և (կամ) դրանց բարելավումների 2020-2022 թվականների հարկման բազաները 2) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2020-2022 թվականների անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարու թյուն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 291 | Գնահատման ոլորտի բարելավում և որակավորված գնահատողների ինքնակարգավորվող մարմնի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  | 1) Գնահատման ոլորտի ընդլայնում և կայացում 2) Գնահատման գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ շուկայի մասնակիցների ու հանրության վստահության բարձրացում 3) Մատուցվող գնահատման ծառայությունների որակի բարելավում 4) Պետական և համայնքային բյուջեների եկամուտների աճ և ծախսերի տնտեսում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 30 մլն ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Գնահատման ստանդարտների և օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 3-րդ տաս նօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Որակավորված գնահատողների ինքնակարգավորման հայեցակարգի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. սեպտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Որակավորված գնահատողների ինքնակարգավորվող մարմնի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Կադաստրի կոմիտեի՝ որպես լիազոր մարմնի, իրավասությունների մի մասի փոխանցում ինքնակարգավորվող մարմնին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք ունեցող անձանց համար առցանց գրասենյակի գործարկում |  |  |  |  |  |  | 1. Տեխնիկական բնութագրերի (առաջադրանքի) կազմում 2. Մրցույթի կազմաերպում 3. Կոմիտեի գեոպորտալի հիման վրա համապատասխան հարթակի ստեղծում 4. Շահագրգիռ անձանց ուսուցում |  | Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց հետ «անթուղթ» նյութերի փոխանակման հնարավորության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Շուրջ 20 մլն. ՀՀ դրամ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի միջոցների հաշվին |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության համապատասխանեցում Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անվտանգության ստանդարտների պահանջներին |  |  |  |  |  |  | 1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N1791-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում: Համապատասխան լրացումների միջոցով կսահմանվեն ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման ժամանակ ֆիզիկական պաշտպանությունն ու վթարային հակազդումն ապահովող պահանջներ |  |  | Որոշմամբ կսահմանվեն պահանջներ, որոնց պահպանմամբ ապահովվում է ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման ժամանակ ճառագայթային անվտանգությունը․ ԱէՄԳ-ի «Ռադիոակտիվ նյութերի անվտանգ փոխադրման կարգավորումներ» և «Ռադիոակատիվ նյութերի պահպանություն» անվտանգության ստանդարտների պահանջներին համապատասխան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի N400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում: Համապատասխան փոփոխություններով կսահմանվեն նոր պահանջներ կապված ատոմակայի շահագործման հետ |  |  | Որոշմամբ կսահմանվեն պահանջներ, որոնց պահպանմամբ ապահովվում է միջուկային տեղակայանքի՝ ատոմակայանի, շահագործումը նախագծային ժամկետը լրանալուց հետո, ԱԷՄԳ «ԱԷԿ-ների երկարաժամկետ անվ-տանգ շահագործումը» անվտանգության ստանդարտների պահանջներին համապատասխան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 294 | Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության համապատասխանեցում Եվրամիության դիրեկտիվների և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անվտանգության ստանդարտների պահանջներին |  |  |  |  |  |  | 1. «Ատոմային էներգիայի օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում 1) Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի նոր հարաբերությունների կարգավորում |  |  | «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ կողմից վավերացրած միջազգային պայմանագրերի («Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի փոփոխություն, «Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին» համատեղ կոնվենցիա) պահանաջների ամրագրում, ԱԷՄԳ-ի առաքելությունների առաջարկությունների ներառում, օրենքի Եվրամիության դիրեկտիվներին ներդաշնակեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ - (2018թ․ - համե-մատական վերլուծության իրակ-անացում, վերհանելու ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի նոր իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակը, կապված ՀՀ կողմից վավերացրած միջազգային պարտավորու-թյունների կատարման, ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկա-րացման, նոր միջուկային էներ-գաբլոկի կառուց-ման կարգավորման հետ և այլ՝ օրենքի կարգավորման ենթակա իրավահարաբերերություններ․ - 2019թ․ օրենքի նախնական (0-ական նախագիծ) նախագծի մշակում․ - 2020թ․ օրենքի նախածի թարգ-մանում անգլերեն և ԵՄ փորձաքննության ներկայացնելը․ -2021թ․ փորձաքն-նության առաջարկությունների վերլուծություն և օրենքի նախագծի լրամշակում ըստ փորձաքննության արդյունքների, թարգմանություն հայերեն -2022թ․ օրենքի նախագծի համա-ձայնեցնեցում ՀՀ շահագրգիռ նա-խարարությունների և գերատեսչությունների հետ, նախագծի լրամշակում ըստ անհրաժեշտության և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը). |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում 1) «Միջուկային տեղակայանքների միջուկային անվտանգության Համայնքի համակարգի սահմանումը» 2009/71/ 25 06․2009 Եվրադիրեկտիվի դրույթներին ներդաշնակեցում |  |  | Բնակչության, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի, անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ -(2018թ․ - համե-մատական վերլուծության իրականացում, վերհանելու Եվրադիրեկտիվի պահանջների կատարումից բխող իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակը․ - 2019թ․ ՀՀ կառավարության որոշումների 0-ական նախագծի մշակում․ - 2020թ․ նախագծերի թարգմանում անգլերեն և ԵՄ փորձաքննության ներկայացնելը․ -2021թ․ փորձա-քննության առա- ջարկությունների թարգմանություն, վերլուծություն և նախագծերի լրամշակում, ըստ փորձաքննության արդյունքների․ -2022թ․ նախագծերի համաձայնեցում ՀՀ շահագրգիռ նա-խարարությունների և գերատեսչու-թյունների հետ, նախագծերի լրամշակում ըստ անհրաժեշտության և ՀՀ կառավարության ընդունմանը ներկայացնելը). |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում 1) «Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների պատասխանատու ու անվտանգ կառավարման գծով Համայնքի իրավական համակարգի սահմանումը» 2011/70/ 19 07 2011 Եվրադիրեկտիվի դրույթներին ներդաշնակեցում |  |  | Բնակչության, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի, անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ -(2018թ․ - համե-մատական վերլուծության իրականացում, վերհանելու Եվրադիրեկտիվի պահանջների կատարումից բխող իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակը․ - 2019թ․ ՀՀ կառավարության որոշումների 0-ական նախագծերի մշակում․ - 2020թ․ նախագծերի թարգմանում անգլերեն և ԵՄ փորձաքննության ներկայացնելը․ -2021թ․ փորձաքննության առա- ջարկությունների թարգմանություն, վերլուծություն և նախագծերի լրամշակում, ըստ փորձաքննության արդյունքների․ -2022թ․ նախագծի համաձայնեցում ՀՀ շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչու-թյունների հետ, նախագծերի |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում 1) «Մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրում ռադիոակտիվ նյութերի մասով առողջության պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» 2013/51/ 22 ․10 2013 Եվրադիրեկտիվի դրույթներին ներդաշնակեցում |  |  | Բնակչության, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի, անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ -(2018թ․ - համե-մատական վերլուծության իրականացում, վերհանելու Եվրադիրեկտիվի պահանջների կատարումից բխող իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակը․ - 2019թ․ ՀՀ կառավարության որոշումների 0-ական նախագծերի մշակում․ - 2020թ․ նախագծերի թարգ-մանում անգլերեն և ԵՄ փորձաքննության ներկայացնելը․ -2021թ․ փորձա-քննության առա- ջարկությունների թարգմանություն, վերլուծություն և նախագծերի լրամշակում, ըստ փորձաքննության արդյունքների․ -2022թ․ նախագծերի համաձայնեցում ՀՀ շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ, նախագծերի լրամշակում ըստ անհրաժեշտության և ՀՀ կառավարության ընդունմանը ներկայացնելը). |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում 1) «Իոնացնող ճառագայթումից առաջացող վտանգներից պաշտպանության անվտանգության հիմնական ստանդարտները սահմանելու մասին» 2013/59/ 5․12,89/618 90/641,96/29/ , 97/43 և 2003/122/ Եվրադիրեկտիվների դրույթներին ներդաշնակեցում |  |  | Բնակչության, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի, անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ -(2018թ․ - համե-մատական վերլուծության իրակ-անացում, վերհանելու Եվրադիրեկտիվի պահանջների կատարումից բխող իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակը․ - 2019թ․ ՀՀ կառավարության որոշումների 0-ական նախագծերի մշակում․ - 2020թ․ նախագ- ծերի թարգմանում անգլերեն և ԵՄ փորձաքննության ներկայացնելը․ -2021թ․ փորձա-քննության առա- ջարկությունների թարգմանություն, վերլուծություն և նախագծերի լրամշակում, ըստ փորձաքննության արդյունքների․ -2022թ․ նախագծի համաձայնեցում ՀՀ շահագրգիռ նա-խարարությունների և գերատեսչու-թյունների հետ, նախագծերի լրամշակում ըստ անհրաժեշտության և ՀՀ կառավարության ընդունմանը ներկայացնելը). |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում 1) «Ռադիոակտիվ թափոնների և աշխատած վառելիքի առաքումը ստուգելու և վերահսկելու մասին» 2006/117 20․11․ 2006 Եվրադիրեկտիվի դրույթներին ներդաշնակեցում |  |  | Բնակչության, ատոմային Էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի, անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ -(2018թ․ - համե-մատական վերլուծության իրականացում, վերհանելու Եվրադիրեկտիվի պահանջների կատարումից բխող իրավահարաբերությունների կարգավորման շրջանակը․ - 2019թ․ ՀՀ կառավարության որոշումների 0-ական նախագծերի մշակում․ - 2020թ․ նախա-գծերի թարգմանում անգլերեն և ԵՄ փորձաքննության ներկայացնելը․ -2021թ․ փորձա-քննության առա- ջարկությունների թարգմանություն, վերլուծություն և նախագծերի լրամշակում, ըստ փորձաքննության արդյունքների․ -2022թ․ նախագծի համաձայնեցում ՀՀ շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչու-թյունների հետ, նախագծերի լրամշակում ըստ անհրաժեշտության և ՀՀ կառավարության ընդունմանը ներկայացնելը). |  |  |  | Պահպանման ծախեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Հարկային և մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացում՝ ապահովելով ստվերային տնտեսության գնահատում |  |  |  |  |  |  | 1. Ոլորտային վերլուծությունների իրականացման արդյունքում հարկ վճարողների թիրախային խմբերի առանձնացում, անհատական խմբային հանդիպումների կազմակերպում, վերջիններիս գործունեությանն առընչվող ռիսկերի ներկայացում և դրանց արդյունքում հարկային հսկողության վարչարարական գործիքակազմի անհատական կիրառում: |  |  |  | Հարկունակ ոլորտային ստվերի գնահատման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ շարունակական |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Հարկային և մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով ռիսկերի գնահատման համակարգերի կատարելագործում: |  |  |  | Վերանայված ռիսկային չափանիշներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների մշակման էլեկտրոնային համակարգերի կատարելագործում |  |  |  | Հարկերի վճարումից խուսափելու դեպքերի բացահայտում և ռիսկերի գնահատման կատարելագործված համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղե-կատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. ՊԵԿ մոնիթորինգային կենտրոնի կարողությունների ընդլայնում և իրականացվող վերլուծությունների աստիճանական կենտրոնացում մոնիթորինգային կենտրոնում |  |  |  | Վերլուծությունների առավելագույն ավտոմատացում և միասնականության ապահովում, վերլուծական կարողությունների զարգացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների կատարելագործում |  |  |  | Կամերալ ուսումնասիրությունների իրականացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Խոշոր հարկ վճարողների չկատարված հարկային պարտավորությունների վերլուծություն (ըստ եկամտատեսակների, գումարների, առաջացման ժամկետների և այլն) և այդ պարտավորությունների կատարման ճանապարհային քարտեզի համաձայնեցում տվյալ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ: |  |  |  | Խոշոր հարկ վճարողների չկատարված հարկային պարտավորությունների նվազմանն ուղղված համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ՏՏ ենթակառուցվածքների կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | 1. ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի կատարելագործում, տեխնիկական և ծրագրային վերազինում |  |  |  | Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և վերլուծությունների համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղե-կատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. |  |  |  | Oրենքով չարգելված այլ միջոցներ 500000 հազ.դրամ այդ թվում՝ 2019թ. համար 100000 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Մեծ Ծավալի Տվյալների (Big Data) ժամանակակից կառուցվածքով տվյալների շտեմարանների մշակման գործիքների ստեղծում |  |  |  | Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և վերլուծությունների համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 88200 հազ.դրամ այդ թվում՝ 2019թ. համար 44100 հազ.դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ինքնաուսուցանվող (machine-learning) արհեստական ինտելեկտով համակարգերի մշակում |  |  |  | Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և վերլուծությունների համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 100000 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 2019թ. համար 20000 հազ.դրամ |  |  |  |  |
| 297 | Հարկային մարմին-հարկ վճարող գործընկերային հարաբերությունների վրա կառուցված հարկային միջավայր |  |  |  |  |  |  | 1. Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգի ներդրում: |  |  |  | Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգից օգտվելու հնարավորության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Հարկ վճարողներին իրազեկման և ուսուցման համակարգի շարունակական կատարելագործում |  |  |  | Հարկային և մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հարկային և մաքսային վարչարարության ընթացակարգերի վերաբերյալ հարցումների կազմակերպում՝ ինտերնետային կայքերի միջոցով |  |  |  | Իրականացվող հարկային և մաքսային վարչարարության վերաբերյալ հարկ վճարողների դիրքորոշման գնահատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված վարչարարության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  | 1. ԱԱՀ դեբետային գումարների հնարավորինս արագ վերադարձի ապահովում: |  |  |  | ԱԱՀ դեբետային գումարների վերադարձի (միասնական գանձապետական հաշվին) ժամկետների կրճատում յուրաքանչյուր տարվա համար 1 օրով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 թվականներ շարունակական |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Գործարքի գնի մեթոդի կիրառմամբ ոչ ռիսկային արտահանման երկրների ցանկի ընդլայնում: |  |  |  | Գործարքի գնի մեթոդով մաքսային արժեքի որոշման դեպքերի տեսակարար կշռի ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հարկ վճարողների գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրների վերաբերյալ վերջիններին ուղարկվող ծանուցումների համակարգի ընդլայնում՝ օգտագործելով առավելապես էլեկտրոնային համակարգերի հնարավորությունները: |  |  |  | Էլեկտրոնային համակարգերի հնարավորությունների առավելագույն օգտագործում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում |  |  |  | Հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Հարկային պարտավորություննհաշվարկման ընթացակարգերի պարզեցում |  |  |  | Հարկային հաշվարկների ինքնաշխատ լրացման Pre-filing համակարգի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ. |  |  |  | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 50000 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 2019թ. համար 10000 հազ.դրամ |  |  |  |  |
| 299 | Հարկային և մաքսային մարմինների կառավարման համակարգի կատարելագործում, բիզնես գործընթացների վերակառուցում |  |  |  |  |  |  | 1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառույթների իրականացման արդիականացում և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ավտոմատ տեղեկատվական համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղե-կատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թվականներ |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Հարկային և մաքսային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բարձրացում |  |  |  | Հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական կարիքների գնահատման մոդելի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հարկային և մաքսային ծառայողների մասնագիտական կարողությունների բարձրացում |  |  |  | Հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Հարկային և մաքսային մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտում և հետևողական նվազեցում |  |  |  | Կոռուպցիոն երևույթների բացառման մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2022 թվականներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | ԵԱՏՄ շրջանակներում իրականացվող միասնական քաղաքականությանը մեր երկրի մասնակցությունը հիմնված է լինելու ազգային տնտեսության շահերի պաշտպանության մրցունակության բարձրացման և ամրապնդման սկզբունքների վրա |  |  |  |  |  |  | 1. ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսգրքից բխող ազգային օրենսդրության կիրարկումն ապահովող նորմերի մշակում և ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս կազմող իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: |  |  |  | Մաքսային իրավահարաբերությունների կարգավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Մաքսային մարմիններում էլեկտրոնային կառավարման և հսկողության համակարգի համապատասխանեցում (այդ թվում՝ նոր ենթահամակարգերի գործարկում) ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսգրքին և դրա կիրարկումն ապահովող իրավական այլ ակտերին: |  |  |  | Մաքսային միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում (ՄՄԱՏՀ) փոփոխությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  |  | Oրենքով չարգելված այլ միջոցներ 50000 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 2019թ. համար 25000 հազ.դրամ |  |  |  |  |
| 301 | Միջազգային համագործակցություն |  |  |  |  |  |  | 1. Հարկային մարմինների ներ-եվրոպական կազմակերպության (IOTA) և գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակված միասնական տեղեկատվական բազայի (ISORA) հարթակում հարկային վարչարարության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում: |  |  |  | Հարկային մարմինների ներ-եվրոպական կազմակերպության շրջանակներում հարկային վարչարարության վերաբերյալ տվյալների հասանելիություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) Հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին ՀՀ անդամակցության շրջանակներում՝ հարցումների հիման վրա և ավտոմատացված տեղեկությունների փոխանակման ՏՀԶԿ ստանդարտների ներդըրման համար օրենսդրական առաջարկությունների ներկայացում: |  |  |  | ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հարևան երկրների մաքսային մարմինների հետ նախնական տեղեկատվության փոխանակման ապահովում |  |  |  | Հարկումից խուսափելու դեմ պայքարի մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բազմակենտրոն զարգացման ապահովում |  |  |  |  |  |  | 1. Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի մշակում 2017-2024 թվականների ծրագրի շրջանակներում՝ Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում |  |  |  | 1.1) ՀՀ Սյունիքի և Արարատի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | ՀՀ Սյունիքի և Արարատի մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 343 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) ՀՀ Վայոց ձորի և Արմավիրի մարզերի ու ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի խոշորացված համայնքի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Վայոց Ձորի, Արմավիրի Տավուշի մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 334 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 337 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4) ՀՀ Լոռու և Կոտայքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Լոռու և Կոտայքի մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 337 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5) ՀՀ Կոտայքի և Շիրակի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Կոտայքի և Շիրակի մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 420 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության մշակում |  |  |  | Սևանա լճի կենտրոնական գոտու ռեկրեացիոն գոտիների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն շահագգիռ պետական այլ մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 -2019 թվականներ |  |  | 12 000.0 հազ ՀՀ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Երևանի փոքր կենտրոնում քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման նորմերի սահմանում՝ ուղղված Երևանի փոքր կենտոնի բեռնաթափմանը և քաղաքի արվարձանների զարգացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 թվականներ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N408 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Գոտևորման նախագծերի մշակման և հաստատման գործընթացի բարելավում, նախագծերի կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջների վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N792-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2404-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում |  |  |  | Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգում և զարգացման ծրագրերի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 303 | Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման քաղաքականության մշակում |  |  |  |  |  |  | 1. Միկրոռեգիոնալ փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում առաջարկված միջոցառումների քննարկում և իրագործում |  |  |  | 1.1) ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված փաստաթղթերով նախատեսված միջոցառումների քննարկում շահագրգիռ մարմինների հետ և աջակցություն դրանց իրագործման գործընթացին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականից շարունակական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2) ՀՀ Արարատի և Սյունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված փաստաթղթերով նախատեսված միջոցառումների քննարկում շահագրգիռ մարմինների հետ և աջակցություն դրանց իրագործման գործընթացին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականից՝ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3) ՀՀ Վայոց ձորի և Արմավիրի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված փաստաթղթերով նախատեսված միջոցառումների քննարկում շահագրգիռ մարմինների հետ և աջակցություն դրանց իրագործման գործընթացին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականից շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4) ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված փաստաթղթերով նախատեսված միջոցառումների քննարկում շահագրգիռ մարմինների հետ և աջակցություն դրանց իրագործման գործընթացին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 թվականից՝ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5) ՀՀ Լոռու մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված փաստաթղթերով նախատեսված միջոցառումների քննարկում շահագրգիռ մարմինների հետ և աջակցություն դրանց իրագործման գործընթացին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 թվականից՝ շարունակական |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինության բնագավառում առկա խնդիրների ուսումնասիրություն և կարիքների գնահատում |  |  |  | Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թվականներ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 304 | Կառուցապատման ընթացակարգերի կանոնակարգում՝ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների տրամադրման գործընթացի օպտիմալացում, էլեկտրոնային հարթակների կիրառման առավելությունների օգտագործում |  |  |  |  |  |  | 1. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Կառուցապատման պարզ և հստակ ընթացակարգի սահմանում, էլեկտրոնային e-permits գործիքի կիրառման շրջանակների ընդլայնում, առկա խնդիրների կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մատակարար կազմակերպություններ (ՀԷՑ ՓԲԸ, Վիոլիա ջուր ՓԲԸ, Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ) (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թվականներ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Շինարարության թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային e-permits համակարգի արդիականացում և ինտեգրում՝ մատակարար կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներքին էլեկտրոնային համակարգերի հետ |  |  |  | Կառուցապատման ընթացակարգերին մասնակից բոլոր մարմինների և կազմակերպությունների հետ ինտեգրված միասնական էլեկտրոնային e-permits համակարգ, որը կծառայի որպես էլեկտրոնային միասնական հարթակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000.0 հազ. ՀՀ դրամ (մատակարար կազմակերպություններ) |  |  |  |  |
| 305 | Ճարտարապետա-շինարարական նախագծերի և շինարարության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  | 1. Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքի վերանայում |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծին հավանությու տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերը (շինարարական նորմեր, կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր, կանոններ) հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումների ընդունում |  |  |  | 2.1) «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկիզբը 2017 թվական, ավարտը` 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | 12,840.0 հազ. դրամ (պայմանագրային գին) ՀՀ պետական բյուջե, որից 2017 թվականին հատկացված՝ 7,000.0 հազ.դրամ, 2018 թվականին՝ 5,840.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2) «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» ՀՀ շինարարական նորմեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկիզբը՝ 2017 թվական, ավարտը` 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | 9,840.0 հազ. դրամ (պայմանագրային գին), ՀՀ պետական բյուջե, որից 2017 թվականին հատկացված՝ 5,000.0 հազ.դրամ, 2018 թվականին` 4,840.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3) «Հասարակական շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկիզբը 2017 թվական, ավարտը` 2018 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | 7,800.0 հազ. դրամ (պայմանագրային գին) ՀՀ պետական բյուջե, որից 2017 թվականին հատկացված՝ 2,000.0 հազ. դրամ, 2018 թվականին` 5,800.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4) «Ջրամատա-կարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» ՀՀ շինարարական նորմեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկիզբը 2018 թվական, ավարտը` 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 6,800.0 հազ. դրամ (պայմանագրային գին) ՀՀ պետական բյուջե, որից 2018 թվականին 3,500.0 հազ. դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5) «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» ՀՀ շինարարական նորմեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | 5,000.0 հազ. դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6) Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման կանոնների հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | 6,000.0 հազ. դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7) «Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման կանոնների հավաքածու» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | 5,000.0 հազ. դրամ ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8) Առաջնեհերթ վերանայման ենթակա թվով 15 նորմատիվ շինարարական նորմեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022թթ. |  |  | 120,000.0 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Քաղաքաշինության ոլորտում պետական և համայնքային բյուջեների հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնագոյացման արդիականացման հայեցակարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Շինարարական աշխատանքների արժեքի գնագոյացման գործող սկզբունքների վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի շինարարների միություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | 15,000.0 հազ. դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Գնումների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում |  |  |  | Քաղաքաշինության ոլորտում գնումների գործընթացի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի շինարարների միություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թվականներ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
| 306 | Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացում՝ սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում |  |  |  |  |  |  | 1. «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի կանոնակարգում, անձնագրերին ներկայացվող պահանջների սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. «Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Շենքերի և շինությունների անվտանգ և հուսալի շահագործման համար սեյսմիկ անվտանգության պահանջներ ու տեխնիկական պայմանների սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ ՀՀ մարզպետարաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. «Տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների տվյալների միասնական տեղեկատվական բազայի ստեղծման և վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համար ելակետային տվյալների հավաքագրման և շարունակական ներառման կարգի սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված առանձին ոլորտային նպատակային ծրագրերում շենքերի և շինությունների ընդգրկման առաջնահերթության որոշման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերում շենքերի և շինությունների ընդգրկման առաջնահերթության ցուցանիշների սահմանում, յուրաքանչյուր ցուցանիշի գնահատման մեթոդաբանական հիմքերի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. «Բնակարանային ֆոնդի սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  |  |  | Բնակֆոնդի սեյսմակայունության բարձրացման նախագծային ու շինարարական աշխատանքների տեխնիկատնտեսապես արդյունավետ լուծումների, ինչպես նաև անհրաժեշտ միջոցների ու ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրների հստակեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Շենքերի (այդ թվում՝ բազմաբնակարան), շինությունների պահպանման, շահագործման, ադիականացման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  | 1. Շենքերի, շինությունների պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների մշակում |  |  |  | Շենքերի (այդ թվում՝ բազմաբնակարան), շինությունների շահագործման ժամկետների երկարաձգում, հուսալիության, հարմարավետության և շահագործման սպառողական հատկանիշների բարձրացում, էներգետիկ ռեսուրսների ծախսի նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 թվականներ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Շենքերի, շինությունների պահպանման, շահագործման և արդիականացման աշխատանքներին պետական աջակցության մոտեցումների մշակում |  |  |  | Շենքերի (այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերի), շինությունների պահպանման, շահագործման և արդիականացման աշխատանքներին պետության մասնակցության դեպքերի, չափի և ուղղությունների հստակեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Շենքերի, շինությունների կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանում |  |  |  | Շենքերի, շինությունների պահպանմանն ուղղված՝ կառավարման գործառույթի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ Շինարարների միություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Քաղաքաշինության բնագավառի գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի վերակազմավորում՝ Քաղաքաշինական ծրագրերի գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի |  |  |  | Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի արդիականացում և գործառույթների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | Հայաստանի Շինարարների միություն (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ այլ մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
| 309 | Աղետի գոտու հիմնախնդիրների կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  | 1. Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի ավարտ |  |  |  | Ծրագրի շահառու ճանաչված, սակայն ծրագրի շրջանակներում բնակարանային պայմանները դեռևս չբարելաված ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պետական պարտավորությունների կատարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի մարզպետարաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 թվականներ |  |  | 4,000,000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե (որից՝ ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջե՝ 460,000.0 հազ. ՀՀ դրամ, ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջե՝ 560,000.0 հազ. դրամ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Աղետի գոտու քաղաքային բնակավայրերի վարչական սահմաններում ընդգրկված՝ պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքների ոչ հիմնական շինությունների փաստագրում |  |  |  | Ոչ հիմնական շինությունների թվի, վիճակի և տեղաբաշխման վերաբերյալ հստակ և համալիր տեղեկատվության հավաքագրում, դրանց հիման վրա գրաֆիկական և աղյուսակային նյութերի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզպետարաններ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի քաղաքային համայնքներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ոչ հիմնական շինությունների քանդման և տարածքների ազատման, ինչպես նաև քաղաքաշինական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող շինությունների օրինականացմանն ուղղված մոտեցումների սահմանում |  |  |  | Տարածքները ոչ հիմնական շինություններից ազատելու և այդ շինություններում բնակվող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման պետություն-մասնավոր գործակցության ծրագրերի մշակման համար նախադրյալների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզպետարաններ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի քաղաքային համայնքներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Ալ.Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացում՝ ճարտարապետության արդի միտումների և խնդիրների ուսումնասիրության հարթակի ստեղծում |  |  |  |  |  |  | 1. Ալ.Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացման միջոցառումների ցանկ և ժամանակացույց |  |  |  | Ժամանակակից թանգարանային միջավայր, նոր բազմակողմանի գործառույթներ Արդի պայմաններին համապատասխան թանգարանային տարածքներ Արդի պահանջներին համապատասխան գործառույթներով հագեցած ճարտարապետության ազգային թանգարան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  |  | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականից՝ շարունակական |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ալ.Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի տարածքային պայմանների բարելավում՝ վերանորոգման աշխատանքներ և բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականից՝ շարունակական |  |  | 100,000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ալ.Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի գործառույթների շրջանակների ընդլայնում՝ գրադարան, դասախոսություններ, հանրային քննարկումների հարթակ, տեղեկագրի թողարկում և այլն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականից՝ շարունակական |  |  | 30,000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Ոստիկանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված՝ տրանսպորտում և ճանապարհային տնտեսության բնագավառում կատարվող խախտումների համար առավել համաչափ պատասխանատվության միջոցների նախատեսում, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության նոր երաշխիքների ամրագրում |  |  |  |  |  |  | 1. Միջազգային փորձի ուսումնասիրում և դրա հիման վրա համապատասխան օրինագծի նախապատրաստում 2. .«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  | Ճանապարհային երթևեկության ոլորտում կատարվող իրավախախտումների համար նախատեսված տուգանքների չափերի վերանայում, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով տուգանային (ոչ նյութական) միավորների համակարգի ներդրում. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվի, սակայն կառաջացնի տուգանքների գծով մուտքերի նվազեցում շուրջ 4.5 մլրդ դրամի չափով |  |  |  |  |
| 312 | Պարեկային ոստիկանության՝ շարժական շուրջօրյա պարեկային միասնական ստորաբաժանման ստեղծում |  |  |  |  |  |  | Պարեկային ծառայության ենթակառուցվածքների ձևավորում, Ոստիկանությունում նոր ընդունելության համակարգի կատարելագործում, ոստիկանների մասնագիտական որակավորման համար նախատեսված ուսումնական ծրագրերի վերանայում |  |  |  |  | Պարեկային ծառայության միջոցով քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի առավել արդյունավետ պաշտպանություն, իրավախախտումներին և հանրորեն վտանգավոր դեպքերին արագ (օպերատիվ) արձագանքում, երթևեկության կազմակերպում. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. 1-ին կիսամյակ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 220.0 մլն դրամ |  |  |  |  |
| 313 | Ոստիկանության Երևան քաղաքի, ինչպես նաև Լոռու և Շիրակի մարզային վարչություններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնների ենթակառուցվածքների կատարելագործում |  |  |  |  |  |  | Օպերատիվ կառավարման կենտրոնի տեխնիկական հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  | Ոստիկանական ուժերի ու միջոցների առավել օպերատիվ և արդյունավետ կառավարում, իրավախախտումներին ավելի արագ արձագանքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ. 1-ին կիսամյակ |  |  | Պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում՝ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ՝ 500.000 ԱՄՆ դոլար |  |  |  |  |
| 314 | Ոստիկանության կառուցվածքային փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանումների համանման գործառույթների վերլուծություն, վերանայում, օրենքով ոստիկանության կազմակերպման և գործունեության կարգի հստակ սահմանում, համանման գործառույթներով օժտված ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների՝ գործերի օպերատիվ հետախուզական ենթակայության տարանջատում |  |  |  |  | Համանման գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումների օպտիմալացումը կբարձրացնի ստորաբաժանումների կառավարման արդյունավետությունը և պատասխանատվությունը, կերաշխավորի դրանց օպտիմալ թվակազմը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվի |  |  |  |  |
| 315 | Ոստիկանության զորքերի ապառազմականացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  | Միջազգային փորձի վերլուծություն և դրա հիման վրա օրենքով Ոստիկանության զորքերը որպես ոստիկանական ստորաբաժանում նախատեսելու վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում, |  |  |  |  | Առաջարկությունների՝ հավանության արժանանալու պարագայում կնախաձեռնվի ոստիկանության զորքերի ապառազմականացման գործընթացը՝ բացառապես ոստիկանական օրենսդրական ակտերով կսահմանվեն վերջինիս կազմակերպման և գործունեության կարգը, ուժը կորցրած կճանաչվի «Ոստիկանության զորքերի մասին» ՀՀ օրենքը: Ոստիկանության զորքերը կվերանվանվեն Ոստիկանական գվարդիայի, որը օրենքով սահմանված կարգով կմասնակցի զանգվածային անկարգությունները կանխելու և խափանելու գործին, հակաահաբեկչական միջոցառումներին, ռազմական և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելուն, որոնողական-փրկարարական աշխատանքների աջակցությանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022թ. 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվի |  |  |  |  |
| 316 | «Ոստիկանության մասին» նոր օրենքով ոստիկանության լիազորությունների այնպիսի շրջանակի սահմանում, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ կանխարգելել մարդու իրավունքների նկատմամբ հանցավոր և այլ ոտնձգությունները, քաղաքացիներին աջակցել իրենց խախտված իրավունքների վերականգնման գործում, խթանել համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության հետ |  |  |  |  |  |  | 1. Միջազգային փորձի և ձևավորված պրակտիկայի վերլուծություն, օրինագծի մշակում 2. «Ոստիկանության մասին» օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը |  |  |  |  | Նոր օրենքով ոստիկանությունը օժտվելու է այնպիսի լիազորություններով, որոնք լիովին կհամապատասխանեն Եվրամիության անդամ-պետությունների ոստիկանությունների իրավական կարգավիճակին և մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերին, համարժեք կլինեն հանցավորության գլոբալիզացիայից բխող որոշ սպառնալիքներին (ահաբեկչություն, սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ. 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվի |  |  |  |  |
| 317 | ՀՀ ոստիկանության կարգավիճակի փոփոխության հարցի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  | Առավել լայն հանրային վերահսկողության մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակով՝ Ոստիկանության գործունեության և կարգավիճակի վերանայմանն ուղղված քննարկումների կազմակերպում, այս ոլորտում միջազգային փորձի վերլուծություն, առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության գործունեության նկատմամբ ավելի լայն հանրային և խորհրդարանական վերահսկողություն սահմանելու նպատակով ՀՀ ոստիկանության կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկների քննարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոստիկանություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ. 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվի |  |  |  |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ					                                           Ն. Փաշինյան

Իրականացվում է արտաքին անվտանգության ապահովման և փոխգործակցության խորացման շրջանակներում